## Локальная смета
Департамент образования
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | предписание Роспотребнадзор, Веденеева, 71, СОШ № 16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 916 399,39
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 169434.5561
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР07-01-037-01 ПЗ*0,6; ОЗП*0,6; ЭМ*0,6; ЗПМ*0,6; МАТ*0,6; ТЗ*0,6; ТЗМ*0,6 | Отбивка штукатурки от вертикальных и горизонтальных межпанельных швов Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,6) | 100 м шва | 37.5 | 656.12 | 181.45 | 304.79 |  | 24604.5 | 6804.38 | 11429.63 |  | 14.22 | 533.25
2 | ТЕР07-01-037-03 | Герметизация мастикой швов горизонтальных | 100 м шва | 21 | 1128.85 | 205.43 | 339.92 |  | 23705.85 | 4314.03 | 7138.32 |  | 15.9 | 333.9
3 | ТЕР07-01-037-04 | Герметизация мастикой швов вертикальных | 100 м шва | 16.5 | 1318.39 | 251.18 | 405.91 |  | 21753.44 | 4144.47 | 6697.52 |  | 19 | 313.5
4 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5.65 | 1943.74 | 969.64 | 102.11 | 43.7 | 10982.13 | 5478.47 | 576.92 | 246.91 | 70.88 | 400.472 | 2.78 | 15.707
5 | ТЕРр61-10-05 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм(мраморной крошкой)прим | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1 | 5987.57 | 4485.44 | 3.12 |  | 5987.57 | 4485.44 | 3.12 |  | 347.17 | 347.17
6 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной отмостки (прим) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.35 | 41696.9 | 1806.37 | 959.03 | 163.17 | 14593.92 | 632.23 | 335.66 | 57.11 | 163.03 | 57.0605 | 10.51 | 3.6785
7 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 7 | 311.34 | 47.04 | 57.07 | 7.52 | 2179.38 | 329.28 | 399.49 | 52.64 | 3.73 | 26.11 | 0.55 | 3.85
8 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен(цоколь) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 | 1943.74 | 969.64 | 102.11 | 43.7 | 9718.7 | 4848.2 | 510.55 | 218.5 | 70.88 | 354.4 | 2.78 | 13.9
9 | ТЕР15-04-016-02 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5 | 3298.85 | 253.82 | 484.22 |  | 16494.25 | 1269.1 | 2421.1 |  | 19.2 | 96 | 0.11 | 0.55
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 130019.74 | 32305.6 | 29512.31 | 575.16 |  | 2461.86 |  | 37.69
ОЗП=5,153,ЭМ=3,174,ЗПМ=5,153,МАТ=3,872 | [8 empty] | 395339.94 | 134165.16 | 65298 | 2388.64
ИТОГО | [8 empty] | 525359.68 | 166470.76 | 94810.31 | 2963.8 |  | 2461.86 |  | 37.69
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 169 434,56) | [8 empty] | 151305.06
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 169 434,56) | [8 empty] | 84717.28
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 761382.01
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 15227.64
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 776609.65
НДС 18% | [8 empty] | 139789.74
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 916399.39
Составил
Проверил