## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ СОШ № 34
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
|  | на | МОУ СОШ № 34 Предписание РПН Частичная замена оконных блоков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2127000,0 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________127988,1 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________1981,86 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 3.32 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 8248.77 | 7204.73 | 1044.04 | 351.52 | 188.54 | 625.95 | 7.74 | 25.7
2 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 3.31 | 15494.66 | 1858.53 | 401.15 | 9.03 | 51287.32 | 6151.73 | 1327.81 | 29.89 | 149.16 | 493.72 | 4.23 | 14
3 | СЦМ-203-9095-301 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью до 2м2 | м2 | 331 | 873.87 |  |  |  | 289250.97
4 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п.м. | 1.59 | 4954.03 | 257.46 | 13.24 | 0.55 | 7876.91 | 409.36 | 21.05 | 0.87 | 21.19 | 33.69 | 0.19 | 0.3
5 | СЦМ-101-1497-209 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) | п.м. | 159 | 87.01 |  |  |  | 13834.59
6 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 1.5907 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 5151.8 | 800.33 | 10.1 | 1.73 | 41.41 | 65.87 | 0.12 | 0.19
7 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.69 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 4772.27 | 3372.62 | 32.52 | 10.95 | 383.06 | 264.31 | 1.16 | 0.8
8 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 2.37 | 7412.49 | 2175.76 | 42.22 | 1.09 | 17567.6 | 5156.55 | 100.06 | 2.58 | 166.47 | 394.53 | 0.58 | 1.37
9 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.37 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 2925.77 | 768.43 | 19.32 | 0.33 | 25.41 | 60.22 | 0.11 | 0.26
10 | ТЕРр61-20-03 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.102 | 6949.43 | 4968.08 |  |  | 708.84 | 506.74 |  |  | 375.8 | 38.33
11 | ТЕР15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.52 | 1743.77 | 133.13 | 8.91 |  | 906.76 | 69.23 | 4.63 |  | 10.07 | 5.24 | 0.11 | 0.06
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 402531.6 | 24439.72 | 2559.53 | 397.87 |  | 1981.86 |  | 42.68
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1588910.47 | 125937.87 | 8911.34 | 2050.23 |  | 1981.86 |  | 42.68
В том числе, справочно:
ОЗП=5,153; ЭМ-ЗПМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872 (Поз. 1-7, 10, 8-9, 11) | [8 empty] | 1186378.87 | 101498.16 | 6351.8 | 1652.35
Накладные расходы | [8 empty] | 114293.37
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 127988,1) (Поз. 1-7, 10, 8-9, 11) | [8 empty] | 114293.37
Сметная прибыль | [8 empty] | 63994.07
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 127988,1) (Поз. 1-7, 10, 8-9, 11) | [8 empty] | 63994.07
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 95375.14 |  |  |  |  | 625.95 |  | 25.7
Деревянные конструкции | [8 empty] | 1457472.48 |  |  |  |  | 527.41 |  | 14.3
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 26726.65 |  |  |  |  | 65.87 |  | 0.19
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 54116.45 |  |  |  |  | 302.64 |  | 0.8
Отделочные работы | [8 empty] | 133507.19 |  |  |  |  | 459.99 |  | 1.69
Итого | [8 empty] | 1767197.91 |  |  |  |  | 1981.86 |  | 42.68
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1454061.26
Машины и механизмы | [8 empty] | 8911.34
ФОТ | [8 empty] | 127988.1
Накладные расходы | [8 empty] | 114293.37
Сметная прибыль | [8 empty] | 63994.07
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 35343.96
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1802541.87
НДС 18% | [8 empty] | 324457.54
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2126999.6 |  |  |  |  | 1981.86 |  | 42.68
Составил
Проверил