## Локальная смета
МООУ СТ СШИ №5
(наименование стройки)
| Согласовано | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [6 empty] | Утверждаю
(локальная смета)
|  | на | текущий ремонт помещений в МООУ СТ СШИ №5 ул.Капитана Пирожкова 37
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 3 203 056,52
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 695964.1284
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-ый кв 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт в коридорах учебного корпуса
1 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 15 | 362.9 | 345.26 | 4.06 | 1.37 | 5443.5 | 5178.9 | 60.9 | 20.55 | 28.07 | 421.05 | 0.1 | 1.5
2 | ТЕРр61-04-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4.5 | 4774.22 | 3703.85 | 29.25 | 9.85 | 21483.99 | 16667.33 | 131.63 | 44.33 | 290.27 | 1306.215 | 0.72 | 3.24
3 | ТЕРр62-01-2 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 15 | 314.89 | 251.93 | 7.93 | 1.37 | 4723.35 | 3778.95 | 118.95 | 20.55 | 21.1 | 316.5 | 0.15 | 2.25
4 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 5.8 | 230.46 | 230.46 |  |  | 1336.67 | 1336.67 |  |  | 20.8 | 120.64
5 | ТЕР15-02-019-3 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5.8 | 3686.9 | 678.2 | 44.44 | 28.99 | 21384.02 | 3933.56 | 257.75 | 168.14 | 51.89 | 300.962 | 1.87 | 10.846
6 | ТЕР15-04-005-7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.8 | 2254.51 | 940.5 | 16.7 | 0.41 | 13076.16 | 5454.9 | 96.86 | 2.38 | 68.75 | 398.75 | 0.23 | 1.334
7 | ТЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.37 | 863.51 | 478.46 | 8.71 | 1.37 | 319.5 | 177.03 | 3.22 | 0.51 | 38.4 | 14.208 | 0.16 | 0.0592
8 | ТЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.55 | 1351.4 | 927.71 | 0.77 |  | 743.27 | 510.24 | 0.42 |  | 80.6 | 44.33 | 0.01 | 0.0055
Раздел 2. Спальный корпус
9 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 5.7 | 362.9 | 345.26 | 4.06 | 1.37 | 2068.53 | 1967.98 | 23.14 | 7.81 | 28.07 | 159.999 | 0.1 | 0.57
10 | ТЕРр61-04-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.85 | 4774.22 | 3703.85 | 29.25 | 9.85 | 4058.09 | 3148.27 | 24.86 | 8.37 | 290.27 | 246.7295 | 0.72 | 0.612
11 | ТЕРр62-01-2 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 5.7 | 314.89 | 251.93 | 7.93 | 1.37 | 1794.87 | 1436 | 45.2 | 7.81 | 21.1 | 120.27 | 0.15 | 0.855
12 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.69 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 6588.21 | 4866.34 | 46 | 15.5 | 228.35 | 385.9115 | 0.67 | 1.1323
13 | ТЕР15-02-019-3 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5.63 | 3686.9 | 678.2 | 44.44 | 28.99 | 20757.25 | 3818.27 | 250.2 | 163.21 | 51.89 | 292.1407 | 1.87 | 10.5281
14 | ТЕР15-04-005-7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.63 | 2254.51 | 940.5 | 16.7 | 0.41 | 12692.89 | 5295.02 | 94.02 | 2.31 | 68.75 | 387.0625 | 0.23 | 1.2949
15 | ТЕРр62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.62 | 1517.68 | 816.1 | 8.71 | 1.37 | 2458.64 | 1322.08 | 14.11 | 2.22 | 66.35 | 107.487 | 0.16 | 0.2592
16 | ТЕР10-01-015-1 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 м2 перегородок и барьеров | 0.52 | 15529.39 | 1107.69 | 297.78 |  | 8075.28 | 576 | 154.85 |  | 88.9 | 46.228 | 3.82 | 1.9864
16.1 | СЦМ-203-9155 | Приборы дверные накладные | компл | 18 | 11.34 |  |  |  | 204.12
Раздел 3. Ремонт санузлов
17 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1.74 | 362.9 | 345.26 | 4.06 | 1.37 | 631.45 | 600.75 | 7.06 | 2.38 | 28.07 | 48.8418 | 0.1 | 0.174
18 | ТЕРр61-04-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.7 | 4774.22 | 3703.85 | 29.25 | 9.85 | 3341.95 | 2592.7 | 20.48 | 6.9 | 290.27 | 203.189 | 0.72 | 0.504
19 | ТЕРр62-01-2 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1.74 | 314.89 | 251.93 | 7.93 | 1.37 | 547.91 | 438.36 | 13.8 | 2.38 | 21.1 | 36.714 | 0.15 | 0.261
20 | ТЕРр62-11-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 1223.63 | 560.88 | 8.71 | 1.37 | 122.36 | 56.09 | 0.87 | 0.14 | 45.6 | 4.56 | 0.16 | 0.016
21 | ТЕРр62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.43 | 1517.68 | 816.1 | 8.71 | 1.37 | 652.6 | 350.92 | 3.75 | 0.59 | 66.35 | 28.5305 | 0.16 | 0.0688
22 | ТЕРр62-09-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.49 | 1959.28 | 1263.21 | 8.71 | 1.37 | 960.05 | 618.97 | 4.27 | 0.67 | 102.7 | 50.323 | 0.16 | 0.0784
Раздел 4. Спальные комнаты
23 | ТЕРр63-06-2 | Смена обоев улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 21.04 | 1530.31 | 681.94 | 11.8 | 1.37 | 32197.72 | 14348.02 | 248.27 | 28.82 | 54.73 | 1151.5192 | 0.2 | 4.208
24 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4.31 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 16801.89 | 12410.6 | 117.32 | 39.52 | 228.35 | 984.1885 | 0.67 | 2.8877
25 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 26.7 | 362.9 | 345.26 | 4.06 | 1.37 | 9689.43 | 9218.44 | 108.4 | 36.58 | 28.07 | 749.469 | 0.1 | 2.67
26 | ТЕРр61-04-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2.1 | 4774.22 | 3703.85 | 29.25 | 9.85 | 10025.86 | 7778.09 | 61.43 | 20.69 | 290.27 | 609.567 | 0.72 | 1.512
27 | ТЕРр62-01-2 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 26.7 | 314.89 | 251.93 | 7.93 | 1.37 | 8407.56 | 6726.53 | 211.73 | 36.58 | 21.1 | 563.37 | 0.15 | 4.005
28 | ТЕРр62-09-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.36 | 1959.28 | 1263.21 | 8.71 | 1.37 | 6583.18 | 4244.39 | 29.27 | 4.6 | 102.7 | 345.072 | 0.16 | 0.5376
29 | ТЕРр62-11-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 | 1223.63 | 560.88 | 8.71 | 1.37 | 489.45 | 224.35 | 3.48 | 0.55 | 45.6 | 18.24 | 0.16 | 0.064
Раздел 5. Душевая
30 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0.3 | 362.9 | 345.26 | 4.06 | 1.37 | 108.87 | 103.58 | 1.22 | 0.41 | 28.07 | 8.421 | 0.1 | 0.03
31 | ТЕРр62-01-2 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.3 | 314.89 | 251.93 | 7.93 | 1.37 | 94.47 | 75.58 | 2.38 | 0.41 | 21.1 | 6.33 | 0.15 | 0.045
32 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 194.92 | 143.97 | 1.36 | 0.46 | 228.35 | 11.4175 | 0.67 | 0.0335
33 | ТЕРр62-07-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.14 | 1341.26 | 629.64 | 8.71 | 1.37 | 1529.04 | 717.79 | 9.93 | 1.56 | 51.19 | 58.3566 | 0.16 | 0.1824
34 | ТЕРр62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.29 | 1517.68 | 816.1 | 8.71 | 1.37 | 440.13 | 236.67 | 2.53 | 0.4 | 66.35 | 19.2415 | 0.16 | 0.0464
35 | ТЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 1351.4 | 927.71 | 0.77 |  | 405.42 | 278.31 | 0.23 |  | 80.6 | 24.18 | 0.01 | 0.003
Раздел 6. Новый Раздел
36 | ТЕР6-01-001-1 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.13 | 41696.9 | 1806.37 | 959.03 | 163.17 | 5420.6 | 234.83 | 124.67 | 21.21 | 163.03 | 21.1939 | 10.51 | 1.3663
37 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.64 | 1059.99 | 831.42 | 228.57 | 27.22 | 678.39 | 532.11 | 146.28 | 17.42 | 74.3 | 47.552 | 1.99 | 1.2736
38 | ТЕР15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.64 | 11807.8 | 2086.89 | 45.24 | 25.22 | 7556.99 | 1335.61 | 28.95 | 16.14 | 159.67 | 102.1888 | 1.65 | 1.056
39 | ТЕР11-01-011-5 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.11 | 1686.81 | 572.62 | 56.76 | 17.37 | 1872.36 | 635.61 | 63 | 19.28 | 50.23 | 55.7553 | 1.27 | 1.4097
40 | ТЕР11-01-002-1 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 10 | 152.42 | 41.94 | 30.86 | 4.1 | 1524.2 | 419.4 | 308.6 | 41 | 3.41 | 34.1 | 0.3 | 3
Раздел 7. Ограждение
41 | ТЕР7-01-054-2 | Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м | 100 м оград | 2.6 | 53046.7 | 1250.79 | 4096.21 | 522.06 | 137921.42 | 3252.05 | 10650.15 | 1357.36 | 99.19 | 257.894 | 35.98 | 93.548
42 | ТЕР7-01-055-1 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0.02 | 56261.03 | 26949.38 | 13267.92 | 1711.44 | 1125.22 | 538.99 | 265.36 | 34.23 | 1940.2 | 38.804 | 117.88 | 2.3576
43 | СЦМ-201-9212-1 | Стойки металлические опорные, массой до 0,02 т | т | 0.026 | 164.31 |  |  |  | 4.27
44 | СЦМ-203-9128-2 | Полотна ворот решетчатые высотой до 1,2 м | м2 | 8 | 334.57 |  |  |  | 2676.56
45 | ТЕР10-02-018-1 | Сборка стен щитовой конструкции наружных с обшивкой досками строгаными | 100 м2 стен без вычета проемов | 0.48 | 2535.35 | 1496.52 | 373.52 | 36 | 1216.97 | 718.33 | 179.29 | 17.28 | 123.17 | 59.1216 | 3.82 | 1.8336
46 | ТЕР10-01-012-1 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0.48 | 3850.94 | 446.49 | 43.71 |  | 1848.45 | 214.32 | 20.98 |  | 36.3 | 17.424 | 0.56 | 0.2688
47 | ТЕР11-01-033-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0.4 | 8828.76 | 810.53 | 135.59 | 10.4 | 3531.5 | 324.21 | 54.24 | 4.16 | 66.71 | 26.684 | 1.86 | 0.744
48 | ТЕР11-01-012-1 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0.4 | 3636.45 | 543.11 | 51.19 | 1.92 | 1454.58 | 217.24 | 20.48 | 0.77 | 44.7 | 17.88 | 0.62 | 0.248
49 | ТЕР7-01-054-11 ПЗ*0,6; ОЗП*0,6; ЭМ*0,6; ЗПМ*0,6; МАТ*0; ТЗ*0,6; ТЗМ*0,6 | Разборка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,6; МАТ*0) | 100 м оград | 2.6 | 3011.95 | 1256.5 | 1755.44 | 216.37 | 7831.07 | 3266.9 | 4564.14 | 562.56 | 92.868 | 241.4568 | 14.112 | 36.6912
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 395095.18 | 132321.25 | 18596.03 | 2738.74 |  | 10510.07 |  | 197.6
ОЗП=5,153,ЭМ=3,174,ЗПМ=5,153,МАТ=3,872 | [8 empty] | 1296656.87 | 549530.15 | 45847.74 | 11373.99
ИТОГО | [8 empty] | 1691752.05 | 681851.4 | 64443.77 | 14112.73 |  | 10510.07 |  | 197.6
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 695 964,13) | [8 empty] | 621495.97
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 695 964,13) | [8 empty] | 347982.06
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 2661230.08
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 53224.6
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 2714454.68
НДС 18% | [8 empty] | 488601.84
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 3203056.52
Составил
Проверил