## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | СОШ № 116
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 153 783,13
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 4866.5845
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.08 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 120.84 | 95.68 | 25.16 | 8.47 | 103.91 | 8.3128 | 7.74 | 0.6192
2 | ТЕР09-04-014-02 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 0.08 | 113.4 | 26.11 | 19.15 |  | 9.07 | 2.09 | 1.53 |  | 1.93 | 0.1544
3 | прайс | Блоки дверные металлические противопожарные в комплекте замок, ручка,доводчик | м2 | 8 | 2000 |  |  |  | 16000
4 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.07 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 484.14 | 342.15 | 3.3 | 1.11 | 383.06 | 26.8142 | 1.16 | 0.0812
5 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 119.53 | 38.32 | 0.87 | 0.02 | 42.9 | 3.003 | 0.17 | 0.0119
6 | ТЕР09-04-014-01 ПЗ*0,7; ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж металлических люков Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,7; МАТ*0) | 1 м2 проема | 5.1 | 30.31 | 19.89 | 10.42 |  | 154.58 | 101.44 | 53.14 |  | 1.47 | 7.497
7 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлическихлюков противопожарных | 1 м2 проема | 5.1 | 88.24 | 28.41 | 14.89 |  | 450.02 | 144.89 | 75.94 |  | 2.1 | 10.71
8 | прайс | Люки металлические противопожарные(в комплекте замок и ручка) | м2 | 5.1 | 2100 |  |  |  | 10710
9 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.25 | 1293.28 | 433.11 | 754.55 | 77.4 | 323.32 | 108.28 | 188.64 | 19.35 | 32.37 | 8.0925 | 5.83 | 1.4575
10 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.25 | 7793.05 |  |  |  | 1948.26
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 30319.76 | 832.85 | 348.58 | 28.95 |  | 64.58 |  | 2.17
ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=5,647,МАТ=3,951 | [8 empty] | 90670.38 | 3870.25 | 812.89 | 134.53
ИТОГО | [8 empty] | 120990.14 | 4703.1 | 1161.47 | 163.48 |  | 64.58 |  | 2.17
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 4 866,58) | [8 empty] | 4345.86
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 4 866,58) | [8 empty] | 2433.29
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 127769.3
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 2555.39
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 130324.69
НДС 18% | [8 empty] | 23458.44
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 153783.13
Составил
Проверил