## Локальная смета
Приложение №2
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [11 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "______ " _______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
|  | на | Установка дверей противопожарных по адресу Б.Гагарина, 68 (главный корпус)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | 499760,39 руб.
|  |  | Средства на оплату труда | [5 empty] | 14076,14 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Оборудование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.5261 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 |  | 794.66 | 629.22 | 165.44 | 55.7 | 103.91 | 54.6671
2 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 52.61 | 88.24 | 28.41 | 14.89 |  |  | 4642.31 | 1494.65 | 783.36 |  | 2.1 | 110.481
3 | Счет-фактура | Дверь противопожарная | м2 | 52.61 | 1633.76 |  |  |  |  | 85952.11
4 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.02 | 2207.5 | 2207.5 |  |  |  | 44.15 | 44.15 |  |  | 214.32 | 4.2864
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 91433.23 | 2168.02 | 948.8 | 55.7 |  | 169.43
Всего с учетом "Перевод в цены 3 кв. 2008 г. ОЗП=6,33; ЭМ=3,55; ЗПМ=6,33; МАТ=4,38" | [9 empty] | 403917.67 | 13723.56 | 3368.24 | 352.58 |  | 169.43
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 14076,144) | [9 empty] | 12570
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 14076,14) | [9 empty] | 7038.08
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 1 | [9 empty] | 794.66 | 629.22 | 165.44 | 55.7 |  | 54.67
Всего с учетом "Перевод в цены 1 кв. 2008 г. ОЗП=6,33; ЭМ=3,55; ЗПМ=6,33; МАТ=4,38" | [9 empty] | 4570.27 | 3982.96 | 587.31 | 352.58 |  | 54.67
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 4 335,54) | [9 empty] | 3871.64
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4 335,54) | [9 empty] | 2167.77
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 10609.68 |  |  |  |  | 54.67
Строительные металлические конструкции | [9 empty] | 35777.05 |  |  |  |  | 110.48
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 668.78 |  |  |  |  | 4.29
Итого | [9 empty] | 47055.51 |  |  |  |  | 169.43
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 376470.24
Итого | [9 empty] | 423525.75 |  |  |  |  | 169.43
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 386825.87
Машины и механизмы | [9 empty] | 3368.24
ФОТ | [9 empty] | 14076.14
Накладные расходы | [9 empty] | 12570
Сметная прибыль | [9 empty] | 7038.08
НДС 18% | [9 empty] | 76234.64
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 499760.39 |  |  |  |  | 169.43
Составил
Проверил