Приложение № 2

Техническое задание на реализацию мероприятия городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

1.Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название мероприятия | 4.4.2. Разработка социально-маркетинговой программы «Молодые специалисты» |
| 2. | Руководитель проекта | Сапегин Сергей Викторович, тел. 212 82 77, 212 40 71 |
| 3. | Менеджер проекта | Касьянова Людмила Леонидовна, тел. 226 16 86 |
| 4. | Сроки выполнения работ | 2,3 квартал 2008 года (01.04.2008 – 30.09.2008) |
| 5. | Предмет | Разработка социально-маркетинговой программы «Молодые специалисты» |
| 7. | Аудитория (на кого направлено мероприятие) | Молодые специалисты образовательных учреждений со стажем работы от 0 до 3 лет, студенты, работающие в образовательных учреждениях. |
| 8. | Общие требования к документации по мероприятию | 1. В разделах проектной документации следует предоставлять перечень основных нормативных документов, на основании которых составлен документ. 2.Исполнитель предоставляет Заказчику материалы документации: - На бумажном носителе- 2 экземпляра; - На электронном носителе – 1 экземпляр в формате Word. |
| 9. | Порядок согласования документации по мероприятию | 1.Руководитель мероприятия 2.Менеджер мероприятия 3.Координатор программы |
| 10. | Стоимость мероприятия | 200 000 рублей |
| 11. | Порядок оплаты | Оплата производится в течение 2-х недель после подписания акта приемки-сдачи работ |

2. Детальный план реализации мероприятия

| № | Стадия реализации | Сроки исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ существующей ситуации с молодыми специалистами в образовательных учреждениях города | 25.07.2008 – 15.08.2008 | Аналитическая справка о состоянии работы с молодыми специалистами отрасли образования города Перми. | Аналитическая справка должна содержать: 1.Статистический анализ данных о ежегодном количестве молодых специалистов со стажем работы до трех лет за последние пять лет (отдельно по каждому году, направлению деятельности, анализ не менее 450 учреждений). 2.Анализ движения молодых специалистов в образовательных учреждениях города Перми за последние 5 лет и выявление причин ухода молодых специалистов из ОУ (по всей выборке). 4.Статистические данные о трудоустройстве выпускников педагогических вузов и сузов за последние 5 лет в г.Перми. 5.Данные социологического опроса выпускников педагогических вузов, сузов на предмет желания работать в ОУ (участников опроса не менее: 1000 вузы, 500 сузы). Прогноз о приходе молодых специалистов в отрасль на ближайшие 3 года с дифференциацией по предметным областям. 6.Опыт работы молодыми сотрудниками в других отраслях (здравоохранение, культура и одна не смежная отрасль). 7.Выводы и предложения. |
| 2. Разработка программы «Молодые специалисты», состоящей из трех подпрограмм: привлечение студентов педагогических вузов и сузов в систему образования, адаптация молодых специалистов в ОУ, виртуальная школа для молодого педагога. |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка подпрограммы по привлечению студентов вузов и сузов педагогической направленности для работы в образовательных учреждениях города Перми | 16.08.2008 – 25.08.2008 | Развернутая подпрограмма | Подпрограмма должна содержать: 1)пояснительную записку; 2)цели, задачи; 3)описание форм работы со студентами (не чем в двух вузах и трех сузах); 4)критерии оценки эффективности реализации подпрограммы; 5)исполнителей и сроки реализации на три года; 6)прогнозируемый результат; 7)описание реальных механизмов и методов (материальных и нематериальных), рекомендаций по привлечению указанной категории студентов для работы в отрасли (согласованный с администрацией ВУЗов (СУЗов) (не менее 3) проект соглашения ВУЗа (СУЗа) с департаментом образования по организации совместной деятельности). |
| 2.2. | Разработка подпрограммы по адаптации молодых специалистов, направленной на сохранение данного контингента в отрасли. | 26.08.2008 -10.09.2008 | Развернутая подпрограмма | Подпрограмма должна содержать: 1)пояснительную записку; 2)цели, задачи; 3)формы работы по основным направлениям подпрограммы; 4)критерии оценки эффективности реализации подпрограммы; 5)исполнителей и сроки на три года; 6)прогнозируемый результат; 7)описание реальных механизмов и форм работы на муниципальном и институциональном уровнях по адаптации молодых специалистов, направленной на сохранение молодых педагогов в отрасли (типовые сценарии-планы, не менее 5) 8)рекомендации руководителям ОУ по материальному и нематериальному стимулированию молодых специалистов. |
| 2.3. | Разработка подпрограммы «Виртуальная школа для молодого педагога» | 11.09.2008 – 20.09.2008 | Развернутая подпрограмма | Подпрограмма должна содержать: 1)пояснительную записку; 2)цели, задачи; 3)критерии оценки эффективности реализации подпрограммы; 4)исполнителей и сроки на три года; 5)прогнозируемый результат (сайт «Виртуальная школа для молодого педагога», содержащий: 1 .Перечень основных нормативных документов, регламентирующих работу педагога с гиперссылками на эти документы; 2. Методические рекомендации для молодых педагогов для решения проблем, выявленных в ходе анализа ситуации в работе с молодыми специалистами; 3. Форум для молодых педагогов с возможностью заявления темы самими участниками; 4. Сведения о вакансиях; 5. Информацию о профессиональных конкурсах для молодых педагогов; 6. Информацию о практико-ориентированных семинарах для молодых специалистов со стажем работы до трех лет; 7. Возможность проведения открытых линий с начальником и специалистами департамента образования) |
| 3. | Проведение экспертизы программы работы с молодыми специалистами | 21.09.2008 – 25.09.2008 | Экспертное заключение | 1.Экспертиза должна быть проведена не менее чем двумя независимыми экспертами (кандидатуры по согласованию с руководителями проекта); 2.Экспертное заключение должно включать: 1)Оценку соответствия Программы заявленным целям. 2)Анализ реализуемости программы. 3)Заключение по программе в целом и по каждой подпрограмме. |
| 4. | Доработка программы с учетом замечаний и предложений экспертов. | 25.09.2008 – 30.09.2008 | Окончательный вариант программы | Окончательный вариант программы должен быть составлен с учетом замечаний и предложений независимых экспертов. |

Директор								Е.Н. Цыганова