Приложение №2

Техническое задание на реализацию мероприятия городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

1.Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название мероприятия | 4.4.2. Разработка социально-маркетинговой программы «Реальное лидерство» |
| 2. | Руководитель проекта | Сапегин Сергей Викторович, тел. 212 82 77, 212 40 71 |
| 3. | Менеджер проекта | Касьянова Людмила Леонидовна, тел. 226 16 86 |
| 4. | Сроки выполнения работ | 2,3 квартал 2008 года (01.04.2008 – 30.09.2008) |
| 5. | Предмет | Разработка социально-маркетинговой программы «Реальное лидерство» |
| 6. | Аудитория (на кого направлено мероприятие) | Педагоги образовательных учреждений – реальные претенденты на участие и победу в профессиональных конкурсах, победители, лауреаты и призёры различных конкурсов различного уровня из числа педагогических работников |
| 7. | Общие требования к документации по мероприятию | 1. В разделах проектной документации следует предоставлять перечень основных нормативных документов, на основании которых составлен документ 2.Исполнитель предоставляет Заказчику материалы документации: - На бумажном носителе- 2 экземпляра; - На электронном носителе – 1 экземпляр в формате Word |
| 8. | Порядок согласования документации по мероприятию | 1.Руководитель мероприятия 2.Менеджер мероприятия 3.Координатор программы |
| 9. | Стоимость мероприятия | 200 000 рублей |
| 10. | Порядок оплаты | Оплата производится в течение 2-х недель после подписания акта приемки-сдачи работ |

2. Детальный план реализации мероприятия

| № | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ статистической информации по кадровой ситуации с заместителями руководителей образовательных учреждений, анализ работы с заместителями образовательных учреждений на муниципальном уровне | 25.07.2008 – 10.08.2008 | Аналитическая справка | Аналитическая включать: 1.Анализ статистической информации по вторым руководителям ОУ (не менее 450 ОУ). 2.Анализ использования потенциала квалифицированных заместителей руководителей ОУ (показатели, мероприятия, формы за последние пять лет). 3.Анализ эффективности проводимых мероприятий для успешной адаптации вновь назначенных заместителей руководителей ОУ (по вновь назначенным за последние 3 года – выборка не менее 50 человек из разных ОУ). 4.Анализ использования потенциала победителей конкурсов профессионального мастерства для подготовки резерва заместителей руководителей ОУ (карьерный победителей, результативность за последние три года индивидуально по каждому победителю). 5.Выводы и предложения. |
| 2. Разработка программы «Реальное лидерство», состоящей из трех подпрограмм: использование потенциала высококвалифицированных заместителей руководителей ОУ, отбор и оценка кандидатов на замещение вакантной должности заместителя руководителя ОУ, адаптация начинающих заместителей руководителей ОУ |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка подпрограммы по использованию потенциала высококвалифицированных заместителей руководителей ОУ | 11.08.2008 – 18.08.2008 | Подпрограмма | Подпрограмма должна содержать: 1)пояснительную записку; 2)цели, задачи; 3)формы работы с указанными категориями заместителей; 4)критерии оценки эффективности реализации программы; 5)указание исполнителей, сроки реализации на три года; 6)прогнозируемый результат и критерии его оценки; 7)описание форм трансляции ценного управленческого опыта заместителями руководителей ОУ и использования потенциала высококвалифицированных заместителей руководителей ОУ; 8)Список высококвалифицированных заместителей руководителей (по типам ОУ (УДО (не менее 10), ДОУ (не менее 10, ОУ (не менее 10), по типам заместителей (по УВР, по ВР, по персоналу и т.д.) |
| 2.2.. | Разработка подпрограммы по отбору и оценке кандидатов на замещение вакантной должности заместителя руководителя ОУ | 19.08.2008 – 26.08.2008 | Подпрограмма | Подпрограмма должна содержать: 1)пояснительную записку; 2)цели, задачи; 3)критерии оценки эффективности реализации программы; 4)указание исполнителей, сроки реализации на три года; 5)прогнозируемый результат и критерии его оценки; 6)описание форм и методов работы по подбору кандидатур на замещение вакантной должности заместителя руководителя ОУ, включающие: •описание форм работы по выявлению кандидатов •описание форм работы с потенциальными участниками и победителями конкурсов профессионального мастерства •описание форм работы по привлечению квалифицированных менеджеров из других отраслей на замещение вакантной должности заместителя руководителя ОУ; 7) Банк вакансий заместителей руководителей (по типам ОУ (УДО, ДОУ, ОУ), по типам заместителей (по УВР, по ВР, по персоналу и т.д.) |
| 2.3. | Разработка подпрограммы по адаптации начинающих заместителей руководителей ОУ | 27.08.2008 – 03.09.2009 | Подпрограмма | Подпрограмма должна содержать: 1)пояснительную записку; 2)цели, задачи; 3)критерии оценки эффективности реализации подпрограммы; 4)исполнителей и сроки на три года; 5)прогнозируемый результат; 6)описание реальных механизмов и форм работы на муниципальном и институциональном уровнях по адаптации начинающих заместителей руководителей ОУ; 7)рекомендации руководителям ОУ по материальному и нематериальному стимулированию вновь назначенных заместителей (типовые сценарии, инструкции); 8)механизмы сотрудничества в данном направлении с руководителями ОУ пенсионного возраста, выведенными на альтернативные виды деятельности в результате реализации программы «Золотой фонд». |
| 3. | Проведение экспертизы программы | 04.09.2008 – 14.09.2008 | Экспертное заключение | Экспертиза должна быть проведена не менее чем двумя независимыми экспертами (кандидатуры по согласованию с руководителями проекта) Экспертное заключение должно включать: 1)Оценку соответствия Программы заявленным целям. 2)Анализ реализуемости программы. 3)Заключение по программе в целом и по каждой подпрограмме. |
| 4. | Доработка программы с учетом замечаний и предложений экспертов. | 15.09.2008 – 25.09.2008 | Окончательный вариант программы | Окончательный вариант программы должен быть составлен с учетом замечаний и предложений независимых экспертов. |

Директор ИЦРСО                                                                            Цыганова Е.Н.