## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ООШ № 58
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 100 шт. | 0.12
2 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 1
3 | Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 2.679
4 | Смена розеток | 100 шт. | 0.18
5 | Смена выключателей | 100 шт. | 0.16
6 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.12
7 | Штепсельные розетки | шт | 12
8 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.12
9 | Выключатели | шт | 12
Раздел 2. Потолки
10 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал") по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 6.028
11 | Панели потолочные типа "Армстронг" ("Байкал") с комплектующими | м2 | 602.8
12 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран | 100 м2 | 0.641
13 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на металлическом каркасе одноуровневых (П 113) | 1 м2 потолка | 64.1
14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.641
Раздел 3. Разные работы
15 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0.621
16 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0.968
Раздел 4. Полы
17 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 0.228
18 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.228
19 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.411
Составил
Согласовано