## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ "Детская городская клиническая больница №3"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
на капитальный ремонт трубопроводов в здании по ул.Свердловская,7 ( 4-е отделение).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________743777,07 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________135967,93 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________1973,93 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __4кв._2007 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 2.796 | 482.51 | 410.03 | 11.78 | 1.37 | 1349.1 | 1146.44 | 32.94 | 3.83 | 34.66 | 96.91 | 0.1 | 0.28
2 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 1.6 | 1049.14 | 903.58 | 25.76 | 3.56 | 1678.62 | 1445.73 | 41.22 | 5.7 | 76.38 | 122.21 | 0.26 | 0.42
3 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 3.696 | 1040.01 | 1027.01 | 13 | 4.38 | 3843.88 | 3795.83 | 48.05 | 16.19 | 85.3 | 315.27 | 0.32 | 1.18
4 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 1.7 | 3309.02 | 1914.77 | 1394.25 | 211.59 | 5625.33 | 3255.11 | 2370.22 | 359.7 | 141.52 | 240.58 | 13.8 | 23.46
5 | Прайс | Труба армированная полипропил. д-63мм ( с учетом трубы на компенсаторы в кол-ве 7 шт) | м | 85.1 | 71.73 |  |  |  | 6104.22
6 | Прайс | Труба полипропиленовая д-63мм | м | 75.7 | 46.54 |  |  |  | 3523.08
7 | Прайс | Тройник д-63мм | шт | 90 | 16.5 |  |  |  | 1485
8 | Прайс | Муфта переходная д-63х32мм | шт | 90 | 5.9 |  |  |  | 531
9 | Прайс | Отвод д-63мм ( 28шт- на компенсаторы) | шт | 48 | 13.6 |  |  |  | 652.8
10 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 56 | 15.43 |  |  |  | 864.08
11 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 2.796 | 4061.41 | 2680.48 | 1380.93 | 210.96 | 11355.7 | 7494.62 | 3861.08 | 589.84 | 190.24 | 531.91 | 13.64 | 38.14
12 | СЦМ-103-9001-400 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=20 х 3,4 мм | 10 м | 25.14 | 68.4 |  |  |  | 1719.58
13 | СЦМ-101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5мм | т | 0.0023 | 32577 |  |  |  | 74.93
14 | СЦМ-103-9001-428 | Опора 20мм | шт | 400 | 1.01 |  |  |  | 404
15 | СЦМ-103-9001-418 | Тройники диам.20мм | шт | 40 | 2.58 |  |  |  | 103.2
16 | СЦМ-103-9001-411 | Угольники 90, диам.20мм | шт | 140 | 1.97 |  |  |  | 275.8
17 | СЦМ-103-9001-439 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 132 | 19.24 |  |  |  | 2539.68
18 | СЦМ-103-9001-468 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 128 | 46.06 |  |  |  | 5895.68
19 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 3.696 | 9598.52 | 867.94 | 22.85 | 0.94 | 35476.13 | 3207.91 | 84.45 | 3.47 | 61.6 | 227.67 | 0.28 | 1.03
20 | ТЕР46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0.9 | 6321.21 | 1496.96 | 4824.25 | 418.2 | 5689.09 | 1347.26 | 4341.83 | 376.38 | 110.64 | 99.58 | 30.57 | 27.51
21 | ТЕР46-03-009-06 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.12 | 2418.9 | 664.35 | 1754.55 | 200 | 290.27 | 79.72 | 210.55 | 24 | 50.83 | 6.1 | 14.62 | 1.75
22 | ТЕРр65-04-04 | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 приборов | 0.02 | 3666.81 | 3559.95 | 106.86 | 35.98 | 73.34 | 71.2 | 2.14 | 0.72 | 293 | 5.86 | 2.63 | 0.05
23 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0.6 | 1278.69 | 1246.59 | 32.1 | 10.81 | 767.21 | 747.95 | 19.26 | 6.49 | 102.6 | 61.56 | 0.79 | 0.47
24 | ТЕРр65-03-07 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.6 | 448.87 | 446.03 | 2.84 | 0.96 | 269.32 | 267.62 | 1.7 | 0.58 | 36.71 | 22.03 | 0.07 | 0.04
25 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.08 | 787.44 | 775.66 | 11.78 | 3.97 | 63 | 62.06 | 0.94 | 0.32 | 63.84 | 5.11 | 0.29 | 0.02
26 | ТЕРр65-04-10 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0.08 | 463.51 | 452.95 | 10.56 | 3.56 | 37.08 | 36.24 | 0.84 | 0.28 | 37.28 | 2.98 | 0.26 | 0.02
27 | ТЕР17-01-001-01 | Установка ванн купальных прямых: чугунных | 10 комплектов | 0.2 | 17066.78 | 440.36 | 106.5 | 11.26 | 3413.36 | 88.07 | 21.3 | 2.25 | 32.19 | 6.44 | 1.55 | 0.31
28 | ТЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных0: без подводки воды | 10 комплектов | 6 | 1516.97 | 217.1 | 20.33 | 1.78 | 9101.82 | 1302.6 | 121.98 | 10.68 | 15.87 | 95.22 | 0.32 | 1.92
29 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 6 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 7699.68 | 574.56 | 1.02 |  | 7 | 42
30 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.8 | 3720.27 | 333.38 | 43.53 | 4.38 | 2976.22 | 266.7 | 34.82 | 3.5 | 24.64 | 19.71 | 0.71 | 0.57
31 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 8 | 28.18 |  |  |  | 225.44
32 | ТЕР16-07-003-07 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 6 | 614.02 | 102.05 | 15.39 | 0.31 | 3684.12 | 612.3 | 92.34 | 1.86 | 7.46 | 44.76 | 0.03 | 0.18
33 | Прайс | Бурт под фланец д-90мм | шт | 2 | 30.3 |  |  |  | 60.6
34 | Прайс | Муфта переходная д-90х63мм | шт | 2 | 26.26 |  |  |  | 52.52
35 | ТЕРр51-01-05 | Разработка грунта внутри здания: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 грунта | 0.054 | 7038.12 | 5751.63 | 7.74 |  | 380.06 | 310.59 | 0.42 |  | 519.1 | 28.03 | 0.1 | 0.01
Раздел 2. Вывоз строительного мусора
36 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 7.7 | 1.78 |  |  |  | 13.71
37 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 7.7 | 22.04 |  |  |  | 169.71
38 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 7.7 | 2.52 |  |  |  | 19.4
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 118487.76 | 26112.51 | 11287.1 | 1405.79 |  | 1973.93 |  | 97.36
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 427953.84 | 129021.92 | 36530.66 | 6946.01 |  | 1973.93 |  | 97.36
В том числе, справочно:
Перевод в цены 4 кв. 2007 года (раздел №1) ОЗП=4,941; ЭМ-ЗПМ=2,994; ЗПМ=4,941; МАТ=3,236 (Поз. 1-3, 22-26, 4-19, 27-34, 20-21, 35) | [8 empty] | 309012.57 | 102909.4 | 25243.55 | 5540.22
Перевод в цены 4кв. 2007 года (раздел №2) ПЗ=3,236 (Поз. 36-38) | [8 empty] | 453.51
Накладные расходы | [8 empty] | 121419.36
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 135967,93) (Поз. 1-3, 22-26, 4-19, 27-34, 20-21, 35) | [8 empty] | 121419.36
Сметная прибыль | [8 empty] | 67983.98
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 135967,93) (Поз. 1-3, 22-26, 4-19, 27-34, 20-21, 35) | [8 empty] | 67983.98
Итого | [8 empty] | 617357.18 |  |  |  |  | 1973.93 |  | 97.36
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 12347.14
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 629704.32
Стоимость талонов на вывоз мусора:7,7/1,4*111,86руб. | [8 empty] | 615.23
Итого | [8 empty] | 630319.55
НДС 18% | [8 empty] | 113457.519
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 743777.069 |  |  |  |  | 1973.93 |  | 97.36
[6 empty] | Составил |  |  | Бармина Г.В.
[6 empty] | Проверил |  |  | Гущина Т.И.