Утверждаю:

Директор МУ  «Пермблагоустройство»

И.А. Денисов  ______________

Извещение №395А от 22 июля 2008 г. о проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

Муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

1) Форма торгов – открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25,  контактный телефон  212-06-24, E-mail: permblag@yandex.ru).

3) Предметом муниципального контракта являются работы по капитальному ремонту.

4) Источник финансирования – краевой и городской бюджеты.

Начальная (максимальная) цена контрактов:

Лот № 1, «Капитальный ремонт ул. Окулова от ул. Попова до Комсомольского проспекта» – 6 492 686 (Шесть миллионов четыреста девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей.

Лот № 2, «Капитальный ремонт ул. Орджоникидзе от ул. Окулова до площади ст. ПермьI» –  36 733 880 (Тридцать шесть миллионов семьсот тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей.

Лот № 3, «Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства в Орджоникидзевском районе» – 7 629 184,00 (Семь миллионов шестьсот двадцать девять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля.

| № п/п | Перечень объектов | По смете в ценах 2008 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | проезд с ул.Репина до ул.Карбышева,86 | 292 475,000 |
| 2 | газон развязка Лодочная | 78 481,000 |
| 3 | тротуар ул.Хабаровская в районе дома №44 | 155 804,000 |
| 4 | тротуар ул.Щитовая от ул.Роменской до ул.Ракитной | 469 992,000 |
| 5 | Проезжая часть и въезд к домам № 2, 8 по ул.Косякова | 59 894,000 |
| 6 | ул.Кишиневская от ул.Гайвинской до ул.Медведева | 3 267 702,000 |
| 7 | ул.Январская от ул.Лянгасова до ул.Никопольской | 2 768 390,000 |
| 8 | Подъезд к домам № 32, 34, 34а, 23 по ул.Волховской | 239 570,000 |
| 9 | ул.Качканарская, 45-47 (внутрикварталльный проезд) | 296 876,000 |
|  | ИТОГО | 7 629 184,000 |

5) Место выполнения работ по лоту № 1, «Капитальный ремонт ул. Окулова от ул. Попова до Комсомольского проспекта»: г. Пермь, Ленинский район, ул. Окулова от ул. Попова до Комсомольского проспекта»

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 15.10.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев

Поэтапный график выполнения работ

| № | Наименование работ | Сроки выполнения работ: начало, окончание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка бортового камня | С момента заключения контракта – 10.09.08 |
| 2 | Устройство газона | С момента заключения контракта – 15.09.08 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя асфальтобетона | С момента заключения контракта – 01.10.08 |
| 4 | Ремонт тротуара | С момента заключения контракта – 01.10.08 |
| 5 | Устройство верхнего слоя асфальтобетона | С момента заключения контракта – 15.10.08 |
| 6 | Устройство водоотводного колодца | С момента заключения контракта – 15.09.08 |

Место выполнения работ по лоту № 2, «Капитальный ремонт ул. Орджоникидзе от ул. Окулова до площади ст. ПермьI»: г. Пермь, Ленинский район, ул. Орджоникидзе от ул. Окулова до площади ст. ПермьI.

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 31.10.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Поэтапный график выполнения работ

| № | Наименование работ | Сроки выполнения работ: начало, окончание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка бортового камня | С момента заключения контракта – 10.09.08 |
| 2 | Устройство газона | С момента заключения контракта – 15.09.08 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя асфальтобетона | С момента заключения контракта – 01.10.08 |
| 4 | Ремонт тротуара | С момента заключения контракта – 01.10.08 |
| 5 | Устройство верхнего слоя асфальтобетона | С момента заключения контракта – 31.10.08 |
| 6 | Устройство парковочных карманов | С момента заключения контракта – 15.09.08 |

Место выполнения работ по лоту № 3, «Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства в Орджоникидзевском районе»: г. Пермь, Орджоникидзевский район

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта

Окончание: 15.10.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Поэтапный график выполнения работ

| № | Наименование работ | Сроки выполнения работ: начало, окончание |
| --- | --- | --- |
| 1 | проезд с ул.Репина до ул.Карбышева,86 | С момента заключения контракта – 10.10.08 |
| 2 | газон развязка Лодочная | С момента заключения контракта – 15.09.08 |
| 3 | тротуар ул.Хабаровская в районе дома №44 | С момента заключения контракта – 01.10.08 |
| 4 | тротуар ул.Щитовая от ул.Роменской до ул.Ракитной | С момента заключения контракта – 10.10.08 |
| 5 | Проезжая часть и въезд к домам № 2, 8 по ул.Косякова | С момента заключения контракта – 15.09.08 |
| 6 | ул.Кишиневская от ул.Гайвинской до ул.Медведева | С момента заключения контракта – 15.10.08 |
| 7 | ул.Январская от ул.Лянгасова до ул.Никопольской | С момента заключения контракта – 15.10.08 |
| 8 | Подъезд к домам № 32, 34, 34а, 23 по ул.Волховской | С момента заключения контракта – 25.09.08 |
| 9 | ул.Качканарская, 45-47 (внутрикварталльный проезд) | С момента заключения контракта – 01.10.08 |

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25,        1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-06-24,                                          E-mail: permblag@yandex.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с пунктом 2 аукционной документации, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 12 августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 23 июля 2008 г.

Каждая заявка, поступившая в срок до 10 часов 00 мин. (местного времени) 12 августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

8) Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 13:40 часов (местного времени)  26 августа 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, Управление муниципального заказа, зал заседаний..

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.