## Локальная смета
Приложение № 6
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
____________________ | [9 empty] | _______________________________
"___" _____________ 200_ г. | [9 empty] | "___" _____________ 200_ г.
МДОУ №28, ул. Заречная,131 г.Пермь
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Капитальный ремонт кровли
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________1331,716 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________186,218 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________________2611,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 6.921 | 224.86 | 48.69 |  | 1556.26 | 1219.28 | 336.98 | 15.9 | 110.04
176.17
2 | ТЕРр54-04-01 | Ремонт деревянных балок с заменой: концов | 100 концов | 0,02 2/100 | 29220.36 | 2351.09 |  | 584.41 | 230.59 | 47.02 | 914.32 | 18.29
[5 empty] | 11529.58 | 238.94 |  |  |  | 4.78 | 23.7 | 0.47
3 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных (слуховых окон-3шт) | 100 м2 оконных переплетов | 0.011 | 563.44 | 37.79 |  | 6.2 | 5.78 | 0.42 | 46.11 | 0.51
[5 empty] | 525.65 | 12.72 |  |  |  | 0.14 | 0.93 | 0.01
4 | ТЕРр59-01-01 | Разборка деревянных : лестниц с маршами и площадками | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.025 | 1436.34 | 18.65 |  | 35.91 | 35.44 | 0.47 | 125.57 | 3.14
1417.69
5 | ТЕРр57-02-10 | Разборка покрытий полов: асфальтовых (демонтаж покрытия кровли-гудрон-5см) | 100 м2 покрытий | 5.108 | 998.45 | 587.42 |  | 5100.08 | 2099.54 | 3000.54 | 33.83 | 172.8
[5 empty] | 411.03 | 63.48 |  |  |  | 324.26 | 4.64 | 23.7
6 | ТЕР12-01-014-01 | Демонтаж шлако-бетонной засыпки толщ.23см | 1 м3 утеплителя | 117,484 510,8*0,23 | 43.51 | 16.45 |  | 5111.96 | 3179.12 | 1932.84 | 2.442 | 286.9
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  |  | 27.06 | 2.5 |  |  |  | 293.95 | 0.174 | 20.44
7 | ТЕР12-01-014-04 | Демонтаж песчаной засыпки толщ. 8см | 1 м3 утеплителя | 40,864 510,8*0,08 | 39.49 | 19.28 |  | 1613.56 | 825.78 | 787.78 | 1.824 | 74.54
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  |  | 20.21 | 2.94 |  |  |  | 120.14 | 0.204 | 8.34
8 | ТЕР10-01-039-05 | Демонтаж люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0128 | 2365.88 | 991.58 |  | 30.28 | 17.59 | 12.69 | 114.144 | 1.46
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент на демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  | 1374.3 | 137.33 |  |  |  | 1.76 | 10.208 | 0.13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 14038.66 | 7613.12 | 6118.74 |  | 667.68
[10 empty] | 745.03 |  | 53.09
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 66315.84 | 42991.28 | 22112.39 |  | 667.68
[10 empty] | 4207.19 |  | 53.09
Накладные расходы | [7 empty] | 43373.33
Сметная прибыль | [7 empty] | 28453.77
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 18512.26 |  |  |  | 110.04
Перекрытия (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 4807.32 |  |  |  | 18.29
0.47
Проемы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 80.86 |  |  |  | 0.51
0.01
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 464.75 |  |  |  | 3.14
Полы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 42204.63 |  |  |  | 172.8
23.7
Кровли | [7 empty] | 71759.84 |  |  |  | 361.44
28.78
Деревянные конструкции | [7 empty] | 313.28 |  |  |  | 1.46
0.13
Итого | [7 empty] | 138142.94 |  |  |  | 667.68
53.09
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 1212.17
Машины и механизмы | [7 empty] | 22112.39
ФОТ | [7 empty] | 47198.47
Накладные расходы | [7 empty] | 43373.33
Сметная прибыль | [7 empty] | 28453.77
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [7 empty] | 138142.94 |  |  |  | 667.68
53.09
Раздел 2. Устройство кровли
9 | ТЕР08-08-005-01 | Кладка дымовых кирпичных труб (вентшахт) | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 9.6 | 890.2 | 57.44 |  | 8545.91 | 1784.17 | 551.4 | 14.9155 | 143.19
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 185.85 | 6.88 |  |  |  | 66 | 0.55 | 5.28
10 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 5.108 | 1911.83 | 98.62 |  | 9765.61 | 1376.21 | 503.78 | 20.1365 | 102.86
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 269.42 | 3.54 |  |  |  | 18.07 | 0.35 | 1.79
11 | ТЕР12-01-013-06 | Утепление покрытий плитами из пеноплекса в 2слоя насухо толщиной 180 мм | 100 м2 утепляемого покрытия | 5.108 | 1036.91 | 326.19 |  | 5296.54 | 2419.52 | 1666.17 | 38.985 | 199.14
|  | 909,89 = 9 262,72 - 450,53 x 18,54 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 473.67 | 37.54 |  |  |  | 191.74 | 3.5875 | 18.33
12 | ПСВ №4 2008 с.105 | Стоимость утеплителя пенополистлекс-35 (Цена:2200/1,18/3,951*1,045*1,02=481,32) | м3 | 94,70232 5,108*18,54 | 481.32 |  |  | 45582.12
13 | ТЕР10-01-083-05 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм (обрешетка) | 100 м2 покрытия | 0.137 | 5329.44 | 182.95 |  | 730.13 | 60.99 | 25.06 | 35.7305 | 4.9
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 445.2 | 17.49 |  |  |  | 2.4 | 1.875 | 0.26
14 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (карнизные свесы ) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,8736 (109,2*0,8)/100 | 8532.19 | 29.22 |  | 7453.72 | 1376.27 | 25.53 | 129.6625 | 113.27
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1575.4 | 3.92 |  |  |  | 3.43 | 0.3375 | 0.29
15 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: (вентиляционных камер) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.332 | 2114.71 | 127.64 |  | 702.08 | 370.21 | 42.38 | 81.512 | 27.06
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1115.09 | 54.62 |  |  |  | 18.14 | 3.475 | 1.15
16 | ТЕРр56-05-02 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю (переплет слухового окна) | 100 створок или глухих переплетов | 0.011 | 5995.38 | 14.71 |  | 65.95 | 56.62 | 0.16 | 376.26 | 4.14
[5 empty] | 5147.24 | [5 empty] | 0.19
17 | ТЕР10-01-052-02 | Устройство лестниц внутриквартирных без подшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 2.5 | 362.2 | 5.8 |  | 905.5 | 160.45 | 14.5 | 4.692 | 11.73
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 64.18 | [5 empty] | 0.075 | 0.19
18 | ТЕР15-05-001-03 | Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом (переплеты слуховых окон) | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.011 | 3228.22 | 44.4 |  | 35.51 | 3.73 | 0.49 | 27.945 | 0.31
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 339.54 | 3.54 |  |  |  | 0.04 | 0.5375 | 0.01
19 | ТЕР15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных (переплеты слуховых окон) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.016 | 2753.43 | 9.21 |  | 44.05 | 32.95 | 0.15 | 159.39 | 2.55
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 2059.32 | 0.18 |  |  |  |  | 0.125
21 | ТЕР12-01-007-09 | Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами | 100 м2 кровли | 6.921 | 4069.08 | 75.62 |  | 28162.11 | 10139.24 | 523.4 | 113.39 | 784.77
|  | 3 862,87 = 12 320,39 - 11 912,00 x 0,71 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1465 | 10.61 |  |  |  | 73.45 | 0.8375 | 5.8
22 | СЦМ-101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщина листа 0.7 мм (для устройства водосточных труб) | т | 0,48447 (0,71-0,64)*6,921 | 11912 |  |  | 5771.01
23 | Стройка №11 2008г.с.44 | Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) С-44,толщ.0,8мм (Цена:248/1,18/3,951*1,1=58,51) | м2 | 726,705 692,1*1,05 | 58.51 |  |  | 42519.51
24 | ТЕР12-01-009-01 | Устройство желобов настенных (разжелобков) | 100 м желобов | 0.16 | 16236.71 | 362.14 |  | 2597.87 | 189.47 | 57.94 | 97.4625 | 15.59
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1184.17 | 41.46 |  |  |  | 6.63 | 3.9875 | 0.64
25 | ТЕР16-07-002-01 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 7 | 293.85 | 22.32 |  | 2056.96 | 328.76 | 156.28 | 3.381 | 23.67
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 46.97 | 0.2 |  |  |  | 1.4 | 0.025 | 0.18
27 | ТЕР20-02-017-07 | Установка люков герметических на чердак (1,28м2) | 1 шт. | 1 | 849.87 | 11.08 |  | 849.87 | 21.01 | 11.08 | 1.449 | 1.45
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 21.01 | [5 empty] | 0.05 | 0.05
28 | ТЕРр56-12-06 | Установка дверных приборов: замков накладных в люках | 100 шт. приборов | 0.01 | 5460.47 |  |  | 54.6 | 12.98 |  | 106.8 | 1.07
1297.62
29 | ТЕРр62-32-04 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0686 (0,28*3,5*7)/100 | 1013.23 | 0.77 |  | 69.51 | 40.44 | 0.05 | 51.22 | 3.51
[5 empty] | 589.54 | [5 empty] | 0.01
30 | ТЕРр58-10-01 | Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.406 | 7810.36 | 10.06 |  | 3171.01 | 181.53 | 4.08 | 36.8 | 14.94
[5 empty] | 447.12 | [5 empty] | 0.13 | 0.05
31 | ТЕРр58-10-06 | Смена частей водосточных труб: Воронки с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 | 8776.18 | 6.19 |  | 526.57 | 38.71 | 0.37 | 53.1 | 3.19
[5 empty] | 645.17 | [5 empty] | 0.08
32 | ТЕР12-01-005-04 | Защита ендов дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов в местах установки воронок | 100 м ендовы | 0,12 6*2/100 | 6864.65 | 29.3 |  | 823.76 | 16.27 | 3.52 | 10.1315 | 1.22
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 135.56 | 3.34 |  |  |  | 0.4 | 0.325 | 0.04
33 | ТЕРр58-12-02 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали (30%) | 100 м2 | 2,0763 692,1*0,3/100 | 1351.93 | 27.71 |  | 2807.01 | 500.47 | 57.53 | 21.35 | 44.33
[5 empty] | 241.04 | 4.38 |  |  |  | 9.09 | 0.51 | 1.06
34 | ТЕРр58-05-03 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев 30% (692,1*0,3*2шт*0,5м=208м) | 100 м | 2.08 | 4727.77 | 28.35 |  | 9833.76 | 3793.07 | 58.97 | 150.09 | 312.19
[5 empty] | 1823.59 | [5 empty] | 0.32 | 0.67
39 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,6 60/100 | 2207.5 |  |  | 1324.5 | 1324.5 |  | 214.32 | 128.59
2207.5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 179695.17 | 24227.57 | 3702.84 |  | 1943.67
[10 empty] | 390.79 |  | 35.79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 749678.18 | 136813.09 | 13242.53 |  | 1943.67
[10 empty] | 2206.79 |  | 35.79
Накладные расходы | [7 empty] | 132850.43
Сметная прибыль | [7 empty] | 80330.56
Итоги по разделу 2 Устройство кровли :
Конструкции из кирпича и блоков | [7 empty] | 54490.18 |  |  |  | 143.19
5.28
Кровли | [7 empty] | 749883.09 |  |  |  | 1216.85
26.89
Деревянные конструкции | [7 empty] | 8757.75 |  |  |  | 16.63
0.45
Отделочные работы | [7 empty] | 7048.23 |  |  |  | 29.92
1.16
Проемы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 1140.86 |  |  |  | 5.21
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [7 empty] | 15524.24 |  |  |  | 25.12
0.23
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 629.1 |  |  |  | 3.51
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 108682.61 |  |  |  | 374.65
1.78
Прочие ремонтно-строительные работы | [7 empty] | 16703.11 |  |  |  | 128.59
Итого | [7 empty] | 962859.17 |  |  |  | 1943.67
35.79
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 599622.56
Машины и механизмы | [7 empty] | 13242.53
ФОТ | [7 empty] | 139019.88
Накладные расходы | [7 empty] | 132850.43
Сметная прибыль | [7 empty] | 80330.56
Итого по разделу 2 Устройство кровли | [7 empty] | 962859.17 |  |  |  | 1943.67
35.79
Раздел 3. Перевозка мусора
41 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 60 | 22.04 | 22.04 |  | 1322.4 |  | 1322.4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 1322.4 |  | 1322.4
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 5441.68 |  | 5441.68
Итоги по разделу 3 Перевозка мусора :
Итого Поз. 41 | [7 empty] | 1322.4 |  | 1322.4
Всего с учетом " ПЗ=4,115; ОЗП=4,115; ЭМ=4,115; МАТ=4,115" | [7 empty] | 5441.68 |  | 5441.68
В том числе:
Машины и механизмы | [7 empty] | 5441.68
Итого по разделу 3 Перевозка мусора | [7 empty] | 5441.68
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 195056.23 | 31840.69 | 11143.98 |  | 2611.35
[10 empty] | 1135.82 |  | 88.88
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 821435.72 | 179804.37 | 40796.62 |  | 2611.35
[10 empty] | 6413.97 |  | 88.88
В том числе, справочно:
ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 1-3, 16, 28, 4-7, 10-12, 14, 21-24, 32, 8, 13, 17, 9, 15, 18-19, 25, 27, 29-31, 33-34, 39) | [7 empty] | 622260.21 | 147963.69 | 25533.35
5278.16
ПЗ=4,115; ОЗП=4,115; ЭМ=4,115; МАТ=4,115 (Поз. 41) | [7 empty] | 4119.28 |  | 4119.28
Накладные расходы | [7 empty] | 176223.76
В том числе, справочно:
76%*0,94 ФОТ (от 200,13) (Поз. 4) | [7 empty] | 142.97
78%*0,94 ФОТ (от 7479,45) (Поз. 39) | [7 empty] | 5483.93
80%*0,94 ФОТ (от 13915,56) (Поз. 5, 29) | [7 empty] | 10464.5
82%*0,94 ФОТ (от 426,46) (Поз. 3, 16, 28) | [7 empty] | 328.72
83%*0,94 ФОТ (от 25540,65) (Поз. 30-31, 33-34) | [7 empty] | 19926.82
85%*0,94 ФОТ (от 1329,13) (Поз. 2) | [7 empty] | 1061.97
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2400,37) (Поз. 15, 18-19) | [7 empty] | 2132.25
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 6885,27) (Поз. 1) | [7 empty] | 6407.43
118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1373,29) (Поз. 8, 13, 17) | [7 empty] | 1370.96
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 114237,06) (Поз. 6-7, 10-12, 14, 21-24, 32) | [7 empty] | 115973.46
122%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 10447,91) (Поз. 9) | [7 empty] | 10783.29
128%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1983,06) (Поз. 25, 27) | [7 empty] | 2147.46
Сметная прибыль | [7 empty] | 108784.34
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 7707,81) (Поз. 29, 39) | [7 empty] | 3853.91
55%*0,85 ФОТ (от 2400,37) (Поз. 15, 18-19) | [7 empty] | 1122.17
60% ФОТ (от 200,13) (Поз. 4) | [7 empty] | 120.08
62% ФОТ (от 426,46) (Поз. 3, 16, 28) | [7 empty] | 264.41
63%*0,85 ФОТ (от 1373,29) (Поз. 8, 13, 17) | [7 empty] | 735.4
65% ФОТ (от 25540,65) (Поз. 30-31, 33-34) | [7 empty] | 16601.42
65%*0,85 ФОТ (от 114237,06) (Поз. 6-7, 10-12, 14, 21-24, 32) | [7 empty] | 63115.98
68% ФОТ (от 13687,2) (Поз. 5) | [7 empty] | 9307.3
70%*0,85 ФОТ (от 6885,27) (Поз. 1) | [7 empty] | 4096.74
80% ФОТ (от 1329,13) (Поз. 2) | [7 empty] | 1063.3
80%*0,85 ФОТ (от 10447,91) (Поз. 9) | [7 empty] | 7104.58
83%*0,85 ФОТ (от 1983,06) (Поз. 25, 27) | [7 empty] | 1399.05
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 18512.26 |  |  |  | 110.04
Перекрытия (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 4807.32 |  |  |  | 18.29
0.47
Проемы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 1221.73 |  |  |  | 5.72
0.01
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 464.75 |  |  |  | 3.14
Полы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 42204.63 |  |  |  | 172.8
23.7
Кровли | [7 empty] | 821642.93 |  |  |  | 1578.29
55.67
Деревянные конструкции | [7 empty] | 9071.05 |  |  |  | 18.09
0.58
Конструкции из кирпича и блоков | [7 empty] | 54490.18 |  |  |  | 143.19
5.28
Отделочные работы | [7 empty] | 7048.23 |  |  |  | 29.92
1.16
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [7 empty] | 15524.24 |  |  |  | 25.12
0.23
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 629.1 |  |  |  | 3.51
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 108682.61 |  |  |  | 374.65
1.78
Прочие ремонтно-строительные работы | [7 empty] | 16703.11 |  |  |  | 128.59
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [7 empty] | 5441.68
Итого | [7 empty] | 1106443.82 |  |  |  | 2611.35
88.88
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 600834.73
Машины и механизмы | [7 empty] | 40796.62
ФОТ | [7 empty] | 186218.34
Накладные расходы | [7 empty] | 176223.76
Сметная прибыль | [7 empty] | 108784.34
Непредвиденные затраты 2% | [7 empty] | 22128.88
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 1128572.7
НДС 18% | [7 empty] | 203143.09
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 1331715.79 |  |  |  | 2611.35
88.88
Составил : Левицкая Л.Е.