- ПРОТОКОЛ № 276А/2/1

- рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

«Выполнение работ по  реконструкции и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.»

для муниципального учреждения «Пермблагоустройство»

г. Пермь	                                                                                                                            «29» июля 2008 года

Повестка дня: заседание конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг № 2 по рассмотрению заявок на участие в аукционе «Выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.».

- Присутствовали:

| Председатель комиссии | Кириллова О.И. |
| --- | --- |
| Члены комиссии | Трофимов Д.А. |
| Ответственный секретарь комиссии | Берлизов Д.В. |

Кворум имеется.

Сведения о заказчике:

Наименование – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

Директор – Денисов Илья Анатольевич

Адрес – 614000, г. Пермь, ул. Ленина,25

Телефон – (342) 212-06-24

Общие сведения об аукционе:

Аукцион состоит из 2 лотов.

Лот № 1 – 19 972 823 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят две тысячи восемьсот двадцать три) рубля.

Перечень объектов

| 1.Борт ул.Окулова на участке от ул.Попова до пл.Гайдара | 1 048 875 р. |
| --- | --- |
| 2. Проезд ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул.Коммунаров | 1 799 862 р. |
| 3. Проезд ул.Ползунова от ул. Овчинникова до ул.Челюскинцев | 718 599 р. |
| 4. Проезд ул.Связистов от ул. Мильчакова до ул. Вильвенской | 718 910 р. |
| 5.Площадь Гайдара | 5 952 652 р. |
| 6. Проезд между домами ул.Голева,17 – ул.Крисанова,77 | 419 896 р. |
| 7.Проезд от ул.Вавилова,4 до ул.Рабочая | 899 718 р. |
| 8.Проезд ул.Я.Колоса от ул.Толмачева до ул.Крисанова,11 | 2 060 194 р. |
| 9. Проезд ул. Кисловодская от ул. Овчинникова до ул.Челюскинцев | 718 266 р. |
| 10.Проезд между школой и д/с №135 от ул. Мильчакова до ул.Челюскинцев | 719 451 р. |
| 11.Проезд ул.Локомотивная до ул.Малкова | 358 878 р. |
| 12.Проезд ул.Толмачёва от ул.Окулова до ул.Я.Колоса | 1 558 688 р. |
| 13.Проезд ул.Котовского от ул. Мильчакова до ул. Вильвенской | 539 149 р. |
| 14. Проезд ул.Подгорная от ул. Крисанова до минирынка «Подгорный» | 1 919 730 р. |
| 15.Проезд ул. Решетникова от Коммунистической до ул.Я.Колоса | 539 955 р. |
| ИТОГО: | 19 972 823 р. |

Сроки выполнения работ:

Поэтапный график выполнения работ

| Название объекта | Сроки проведения работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | начало выполнения работ | окончание работ |
| 1.Борт ул.Окулова на участке от ул.Попова до пл.Гайдара | С момента заключения контракта | 25.08.2008 |
| 2. Проезд у л.Крисанова от шоссе Космонавтов до ул.Коммунаров | С момента заключения контракта | 10.09.2008 |
| 3. Проезд ул.Ползунова от ул.Овчинникова до ул.Челюскинцев | 15.08.2008 | 15.09.2008 |
| 4. Проезд ул.Связистов от ул.Мильчакова до ул.Вильвенской | 15.08.2008 | 15.09.2008 |
| 5. Площадь Гайдара | С момента заключения контракта | 25.09.2008 |
| 6. Проезд между домами ул.Голева,17 – ул.Крисанова,77 | 15.08.2008 | 10.09.2008 |
| 7. Проезд от ул.Вавилова,4 до ул.Рабочая | С момента заключения контракта | 30.08.2008 |
| 8. Проезд ул.Я.Колоса от ул.Толмачева до ул.Крисанова,11 | С момента заключения контракта | 15.09.2008 |
| 9. Проезд ул.Кисловодская от ул.Овчинникова до ул.Челюскинцев | 10.08.2008 | 10.09.2008 |
| 10.Проезд между школой и д/с №135 от ул.Мильчакова до ул.Челюскинцев | С момента заключения контракта | 10.09.2008 |
| 11. Проезд ул.Локомотивная до ул.Малкова | 15.08.2008 | 10.09.2008 |
| 12. Проезд ул.Толмачёва от ул.Окулова до ул.Я.Колоса | С момента заключения контракта | 15.09.2008 |
| 13. Проезд ул.Котовского от ул.Мильчакова до ул.Вильвенской | С момента заключения контракта | 25.08.2008 |
| 14. Проезд ул.Подгорная от ул.Крисанова до минирынка «Подгорный» | С момента заключения контракта | 15.09.2008 |
| 15. Проезд ул.Решетникова от Коммунистической до ул.Я.Колоса | 25.08.2008 | 15.09.2008 |

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Лот № 2 – 56 651 861 (Пятьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят один) рубль.

Перечень объектов:

- Капитальный ремонт ул. Борчанинова (с ремонтом трамвайных путей) на участке от

ул. Коммунистической до ул. Пушкина – 52 080 190 рублей.

2. Реконструкция перекрестка улицы Попова с ул. Коммунистическая с устройством

уширения – 3 293 083 рубля.

3. Реконструкция перекрестка Комсомольского проспекта - ул. Краснова с устройством уширения – 1 278 588 рублей.

Сроки выполнения работ:

Поэтапный график выполнения работ

| Подготовительные работы | С момента заключения контракта - 15.08.08 |
| --- | --- |
| Ремонт трамвайных путей | С момента заключения контракта - 15.10.08 |
| Устройство дорожной одежды на проезжей части | 01.09.08 - 30.10.08 |
| Устройство дорожной одежды в парковочных карманах | 01.09.08 - 30.10.08 |
| Обустройство дороги | 25.10.08 - 31.10.08 |
| Реконструкция перекрёстка ул. Краснова-Комсомольский проспект | С момента заключения контракта - 01.10.08 |
| Реконструкция перекрёстка ул. Попова-ул. Коммунистическая | С момента заключения контракта - 01.10.08 |

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе, 10:00 часов (местного времени) 28 июля 2008 года, поступило 3 (три) заявки на участие в аукционе следующих участников размещения заказа:

1) по лоту № 1 - ООО «Магистраль-Строй», почтовый адрес: 614077,г. Пермь, ул. Г. Хасана,72;

2) по лоту № 1 - ОАО «Пермавтодор», почтовый адрес: 614081, г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 61а;

3) по лоту № 2 - ОАО «Пермавтодор», почтовый адрес: 614081, г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 61а;;

Подробная информация о рассмотрении заявок на участие в аукционе представлена в Приложении  № 1 к настоящему протоколу.

I. Комиссия приняла следующие решения:

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе («за» - Кириллова О.И., «за» - Трофимов Д.А., «за» - Берлизов Д.В.):

- ОАО «Пермавтодор» по лотам № 1, № 2;

- ООО «Магистраль-Строй» по лоту № 1.

- 2. В соответствии с ч.5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г. по лоту № 2, несостоявшимся в связи с тем, что ОАО «Пермавтодор» является единственным участником аукциона по лоту № 2, и рекомендовать заказчику действовать в соответствии с законодательством.

- 3. Аукцион по лоту № 1 состоится 5 августа 2008 года в 15:20 часов (местного времени) по адресу

| Председатель комиссии |  | Кириллова О.И. |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии |  | Трофимов Д.А. |
| Ответственный секретарь комиссии |  | Берлизов Д.В. |
| Представители заказчика |  | Баранов В.В. |
|  |  | Третьякова Е.Ю. |