## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | МДОУ № 404 Окна
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________418624,14 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________19258,2 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________190,5 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. 2 группы.
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.676 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 1679.57 | 1466.99 | 212.58 | 71.57 | 188.54 | 127.45 | 7.74 | 5.23
2 | тер10-01-034-07 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2,трехстворчатых, в том числе при наличии сторок глухого остекленения | 100м2 | 0.017 | 21408.14 | 2421.48 | 490.46 | 24.08 | 363.94 | 41.17 | 8.34 | 0.41
3 | сцм-203-9095-302 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью до 2м2 | м2 | 1.73 | 873.87 |  |  |  | 1511.8
4 | тер10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,трехстворчатых, в том числе при наличии сторок глухого остекленения | 100м2 | 0.653 | 15494.66 | 1858.53 | 401.15 | 9.03 | 10118.01 | 1213.62 | 261.95 | 5.9
5 | сцм-203-9095-302 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 65.32 | 827 |  |  |  | 54019.64
6 | ТЕР10-01-034-03 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | 100м.п | 0.52 | 7631.7 | 259.77 | 26.07 | 0.96 | 3968.48 | 135.08 | 13.56 | 0.5
7 | СЦМ-101-1497-211 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной700 мм(Россия) | м.п | 52 | 121.74 |  |  |  | 6330.48
8 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0.52 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 1684.12 | 261.63 | 3.3 | 0.57 | 41.41 | 21.53 | 0.12 | 0.06
9 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 9 | 132.22 | 24.68 | 0.6 | 0.06 | 1189.98 | 222.12 | 5.4 | 0.54 | 1.91 | 17.19 | 0.004 | 0.04
10 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка стен | 100 м2 обработанной поверхности | 0.09 | 1108.4 | 286.74 | 1.85 |  | 99.76 | 25.81 | 0.17 |  | 23.6 | 2.12 | 0.02
11 | ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 | 1087.64 | 440.57 | 3.5 | 0.14 | 97.89 | 39.65 | 0.32 | 0.01 | 34.1 | 3.07 | 0.05
12 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.045 | 6260.82 | 4275.35 | 4.12 |  | 281.74 | 192.39 | 0.19 |  | 323.4 | 14.55
13 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 | 1428.17 | 659.05 | 8.92 | 0.14 | 128.54 | 59.31 | 0.8 | 0.01 | 51.01 | 4.59 | 0.12 | 0.01
Раздел 2. Вывоз мусора
14 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 11 | 1.78 |  |  |  | 19.58
15 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 11 | 22.04 |  | 22.04 |  | 242.44 |  | 242.44
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 81735.97 | 3657.77 | 749.05 | 79.51 |  | 190.5 |  | 5.34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 320983.34 | 18848.49 | 2715.45 | 409.71 |  | 190.5 |  | 5.34
В том числе, справочно:
ОЗП=5,153; ЭМ-ЗПМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872 (Поз. 1-11, 13, 12) | [8 empty] | 238482.54 | 15190.72 | 1258.72 | 330.2
ПЗ=3,919; ОЗП=3,919; ЭМ=3,919; ЗПМ=3,919; МАТ=3,919 (Поз. 14-15) | [8 empty] | 764.83 |  | 707.68
Накладные расходы | [8 empty] | 17197.57
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 19258,2) (Поз. 1-11, 13, 12) | [8 empty] | 17197.57
Сметная прибыль | [8 empty] | 9629.11
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 19258,2) (Поз. 1-11, 13, 12) | [8 empty] | 9629.11
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 19419.75 |  |  |  |  | 127.45 |  | 5.23
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 307102.75
Крыши, кровли | [8 empty] | 8736.99 |  |  |  |  | 21.53 |  | 0.06
Деревянные конструкции | [8 empty] | 6487.71 |  |  |  |  | 17.19 |  | 0.04
Малярные работы | [8 empty] | 604.49 |  |  |  |  | 2.12
Отделочные работы | [8 empty] | 1713.25 |  |  |  |  | 7.66 |  | 0.01
Штукатурные работы | [8 empty] | 2718.23 |  |  |  |  | 14.55
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 76.73
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 950.12
Итого | [8 empty] | 347810.02 |  |  |  |  | 190.5 |  | 5.34
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 299342.67
Машины и механизмы | [8 empty] | 2715.45
ФОТ | [8 empty] | 19258.2
Накладные расходы | [8 empty] | 17197.57
Сметная прибыль | [8 empty] | 9629.11
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 6956.2
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 354766.22
НДС 18% | [8 empty] | 63857.92
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 418624.14 |  |  |  |  | 190.5 |  | 5.34
Составил
Проверил