## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________________ | [11 empty] | _______________________________
"____" _____________ 200_ г. | [11 empty] | "____" _______________200_ г.
МОУ СОШ № 31
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Устройство ограждения по границе территории школы,МОУ СОШ № 31
Основание:
|  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________309,440 |  | тыс.руб.
|  | строительных работ ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________________179,452 |  | тыс.руб.
|  | монтажных работ ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________________82,785 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________41,795 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________________528,91 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство ограждения (забора)
1 | ТЕР07-01-054-09 | Установка металлических оград по столбам без цоколя из металли- ческих панелей высотой: до 2,2 м | 100 м оград | 1,36 136/100 | 3312.54 | 1322.4 | 383.45 |  | 4505.05 | 2185.11 | 1798.46 | 521.48 | 121.535 | 165.29
|  | 6 625,08 = 11 225,07 - 7 847,58 x 0,002 - 17,07 x 200 - 7 789,73 x 0,002 - 7 157,04 x 0,159 - 1 046,04 x 0,016 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 |  |  | 1606.7 | 161.13 |  |  |  |  | 219.14 |  | 10.665 | 14.5
2 | ПСВ № 5 2008год стр.143 | Стойка металлическая из трубы стальной Ф108*4мм для (25000/1,18/3,951) | т | 1.1358 | 5362.3 |  | 5362.3 |  | 6090.57 |  |  | 6090.57
3 | ТЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | 100 шт. | 0.01 | 40582.35 | 13267.92 | 365.05 |  | 405.82 | 269.49 | 132.68 | 3.65 | 1940.2 | 19.4
|  | 40 582,35 = 56 261,03 - 17 128,00 x 0,16 - 440,45 x 29,1 - 329,64 x 0,031 - 1 046,04 x 0,106 |  |  | 26949.38 | 1711.44 |  |  |  |  | 17.11 |  | 117.88 | 1.18
4 | ТЕР07-01-055-08 | Устройство калиток с установкой столбов: металлических | 100 шт. | 0.01 | 12662.42 | 362.82 | 243.49 |  | 126.62 | 120.56 | 3.63 | 2.43 | 855.65 | 8.56
|  | 12 662,42 = 15 129,71 - 484,73 x 5 - 329,64 x 0,015 - 1 046,04 x 0,037 |  |  | 12056.11 | 1.26 |  |  |  |  | 0.01 |  | 3.02 | 0.03
6 | ТЕРм38-01-006-02 | Изготовление решетчатых конструкций забора | 1 т конструкций | 2.964 | 4163.6 | 2336.46 | 355.34 |  | 12340.91 | 4362.42 | 6925.27 | 1053.22 | 110 | 326.04
|  | 4 163,60 = 9 706,59 - 5 229,24 x 1,06 |  |  | 1471.8 | 31.16 |  |  |  |  | 92.36 |  | 2.4 | 7.11
7 | ПСВ №5 с.101 | Конструкции стальные (33770/1,18/3,951=7672,12) | т | 3,14184 2,964*1,06 | 7672.12 |  | 7672.12 |  | 24104.57 |  |  | 24104.57
8 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.8 | 152.21 | 4.93 | 107.16 |  | 273.98 | 72.21 | 8.87 | 192.9 | 2.655 | 4.78
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 |  |  | 40.12 | 0.07 |  |  |  |  | 0.13 |  | 0.01 | 0.02
9 | ТЕР13-03-003-21 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.8 | 162.34 | 3.24 | 124.34 |  | 292.2 | 62.56 | 5.82 | 223.82 | 2.69 | 4.84
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 |  |  | 34.76 | 0.07 |  |  |  |  | 0.13 |  | 0.01 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 48139.72 | 7072.35 | 8874.73 | 32192.64 |  | 528.91
[11 empty] | 328.88 |  |  | 22.86
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 197462.65 | 39937.57 | 30331.96 | 127193.12 |  | 528.91
[11 empty] | 1857.19 |  |  | 22.86
Накладные расходы | [8 empty] | 35652.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 29122.13
Итоги по разделу 1 Устройство ограждения (забора) :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 179452.09 |  |  |  |  | 202.87
15.75
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 82785.24 |  |  |  |  | 326.04
7.11
Итого | [8 empty] | 262237.33 |  |  |  |  | 528.91
22.86
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 127193.12
Машины и механизмы | [8 empty] | 30331.96
ФОТ | [8 empty] | 41794.76
Накладные расходы | [8 empty] | 35652.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 29122.13
Итого по разделу 1 Устройство ограждения (забора) | [8 empty] | 262237.33 |  |  |  |  | 528.91
22.86
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 48139.72 | 7072.35 | 8874.73 | 32192.64 |  | 528.91
[11 empty] | 328.88 |  |  | 22.86
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 197462.65 | 39937.57 | 30331.96 | 127193.12 |  | 528.91
[11 empty] | 1857.19 |  |  | 22.86
В том числе, справочно:
ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 1-4, 7-9, 6) | [8 empty] | 149322.93 | 32865.21 | 21457.23 | 95000.48
1528.31
Накладные расходы | [8 empty] | 35652.55
В том числе, справочно:
66%*0,94 ФОТ (от 25156,15) (Поз. 6) | [8 empty] | 15606.88
90%*0,94 ФОТ (от 762,52) (Поз. 8-9) | [8 empty] | 645.09
130%*0,94 ФОТ (от 15876,09) (Поз. 1-4, 7) | [8 empty] | 19400.58
Сметная прибыль | [8 empty] | 29122.13
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 25156,15) (Поз. 6) | [8 empty] | 15093.69
70% ФОТ (от 762,52) (Поз. 8-9) | [8 empty] | 533.76
85% ФОТ (от 15876,09) (Поз. 1-4, 7) | [8 empty] | 13494.68
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 179452.06 |  |  |  |  | 202.87
15.75
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 82785.24 |  |  |  |  | 326.04
7.11
Итого | [8 empty] | 262237.3 |  |  |  |  | 528.91
22.86
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 127193.12
Машины и механизмы | [8 empty] | 30331.96
ФОТ | [8 empty] | 41794.76
Накладные расходы | [8 empty] | 35652.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 29122.13
НДС 18% | [8 empty] | 47202.7
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 309440 |  |  |  |  | 528.91
22.86
Составил: Левицкая Л.Е.