Приложение 1

к извещению о запросе котировок

№ _______от____________2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение муниципального заказа по проведению социологического опроса жителей города Перми, обращающихся в КСЗН

Заказчик: Комитет социальной защиты населения администрации города Перми (далее – КСЗН)

Клиентская группа: жители города Перми, обращающиеся в КСЗН.

Описание реализации: социологический опрос направлен:

- на оценку эффективности деятельности службы социальной защиты;

- на оценку эффективности форм и видов социальной помощи и поддержки, предоставляемых жителям города;

- на определение потребности населения в социальных услугах;

- на определение перспектив дальнейшего развития службы.

Полная стоимость реализации программы составляет 170 000,00 рублей.

План реализации:

| № поз. | Наименование работ | Срок оказания услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед, руб. | Общая цена по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка анкеты по техническому заданию Заказчика и согласование ее с Заказчиком | до 30.09.2008 | Шт. | 1 |  | 40 000 руб. |
| 2 | Тиражирование анкет | до 30.09.2008 | Шт. | 1000 | 2,5 руб./шт. | 2 500 руб. |
| 3 | Проведение анкетирования по стандартизированной анкете не менее 400 респондентов | до 30.09.2008 | количество анкет | 1000 | 60 руб./1 анкета | 60 000 руб. |
| 4 | Обработка полученных данных | до 30.09.2008 | Количество анкет | 1000 | 25 руб./ шт. | 25 000 руб. |
| 5 | Выводы по результатам социологического опроса | до 30.09.2008 | Аналитическая записка | 1 | - | 28 000 руб. |
| 6 | Расходные материалы (канцтовары, бумага, и др.) |  |  |  |  | 14 500 руб. |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 170 000 руб. |

| Требования: | Условия |
| --- | --- |
| Выполненные работы должны иметь практическую значимость для последующей разработки программ по оказанию социальных услуг жителям города Перми | Наличие анкет |
| Конечный результат представляется ответственному представителю Заказчика (Зориной Е.Л.) в виде аналитической записки о результатах проведенного социологического опроса в соответствии с техническим заданием, образцов методических материалов на электронных и бумажных носителях, акта приемки-сдачи оказанных услуг до 30.09.2008 года. | Наличие аналитической записки, акта приемки-сдачи оказанных услуг |

Результат предоставления услуги

Предоставление Исполнителем отчета о проведении социологического опроса.

### Параметры качества услуги

1. объективность

2. соответствие научным требованиям сбора данных

Обязанности Исполнителя

1. Обеспечение материально-технической базы для предоставления услуги, предоставление помещения, подбор специалистов для данной деятельности.

2. Предоставление КСЗН акта приемки-сдачи оказанных услуг по Контракту, общего отчета  о содержании деятельности по оказанию услуги с описанием полученных результатов и подтверждающих документов.

Формирование цены

Цена за услугу должна включать в себя расходы на оплату труда специалистов, расходных материалов, расходы по оплате налогов и другие обязательные платежи, связанные с оказанием услуги (Смета расходов).