## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ ГКБ № 4
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на проведение противопожарных мероприятий: установка противопожарных дверных блоков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________497637,33 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________13817,38 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________171,52 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.5464 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 825.32 | 653.49 | 171.83 | 57.85 | 103.91 | 56.78 | 7.74 | 4.23
2 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических противопожарных дверей дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 54.64 | 88.24 | 28.41 | 14.89 |  | 4821.43 | 1552.32 | 813.59 |  | 2.1 | 114.74
3 | Прайс | Двери металлические противопожарные | шт | 25 | 3422.82 |  |  |  | 85570.5
Раздел 2. Вывоз мусора
4 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.8 | 1.78 |  |  |  | 3.2
5 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 1.8 | 22.7 |  | 22.7 |  | 40.86 |  | 40.86
6 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.8 | 2.52 |  |  |  | 4.54
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 91265.85 | 2205.81 | 1026.28 | 57.85 |  | 171.52 |  | 4.23
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 402336.94 | 13464.26 | 3578.32 | 353.12 |  | 171.52 |  | 4.23
В том числе, справочно:
ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-3) | [8 empty] | 310898.31 | 11258.45 | 2552.04 | 295.27
Вывоз мусора ПЗ=4,555 (Поз. 4, 6, 5) | [8 empty] | 172.78
Накладные расходы | [8 empty] | 12338.92
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 13817,38) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 12338.92
Сметная прибыль | [8 empty] | 6908.69
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 13817,38) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 6908.69
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 421584.55 |  |  |  |  | 171.52 |  | 4.23
Стоимость талонов на вывоз мусора | [8 empty] | 142
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 421726.55
НДС 18% | [8 empty] | 75910.78
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 497637.33 |  |  |  |  | 171.52 |  | 4.23
Составил
Проверил