## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Техническое задание
ремонт системы ХГВС по адресу: ул. Панфилова, 14
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Составление сметной документации
Раздел 1. Магистрали ХГВС.
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 1.61 | ТЕРр65-01-02
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 1.62 | ТЕРр65-01-03
3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.81 | ТЕР16-02-002-06
4 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 3 | ТЕР16-07-003-02
5 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 25 мм х 3/4" | шт | 3 | СЦМ-103-9001-446
6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 1.62 | ТЕР16-02-002-08
7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 6 | ТЕР16-07-003-06
8 | Муфта комбинированная (внутр. резьба) под ключ 63-2 | шт | 6 | Прайс лист
9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0.8 | ТЕР16-04-002-06
10 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=63 мм | 10м | 3.784 | Прайс лист
11 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-25, Дн=63 мм (армированные) | 10м | 3.784 | Прайс лист
12 | Угольник 63 мм (врезки стояков) | шт | 120 | Прайс лист
13 | Тройник 63-40-63 мм (врезки стояков) | шт | 48 | Прайс лист
14 | Муфты переходные мм, 40 х 25 мм, 40 х 32 мм (врезки стояков) | шт | 48 | СЦМ-103-9001-424
Раздел 2. Стояки ХГВС и обратки.
15 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 19.5 | ТЕРр65-01-01
16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 8.85 | ТЕР16-04-002-04
17 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=40 х 6,7 мм | 10 м | 41.91 | СЦМ-103-9001-403
18 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-25, Дн=40 мм (армированные) | 10м | 41.91 | Прайс лист
19 | Смена санитарных приборов: полотенцесушителей | 100 приборов | 1.2 | ТЕРр65-06-20
20 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 32 мм х 1" | шт | 240 | СЦМ-103-9001-447
21 | Угольники 90, диам.40мм (к полотенцесушителям) | шт | 480 | СЦМ-103-9001-414
22 | Хомутик | шт | 360 | СЦМ-101-9692
23 | Тройник переходной 40-20-40 | шт | 240 | Прайс лист
24 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 240 | СЦМ-103-9001-468
25 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" (для частных квартир) | шт | 174 | СЦМ-103-9001-445
26 | Угольники 90, диам.40мм (в подвале) | шт | 96 | СЦМ-103-9001-414
27 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 141.6 | СЦМ-300-1224
28 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 7.77 | ТЕР16-04-002-03
29 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (60 компенсаторов на кухонных стояках через этаж с плечом 0,35м) | 100 м трубопровода | 0.42 | ТЕР16-04-002-03
30 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=32 х 5,4 мм | 10 м | 36.44 | СЦМ-103-9001-402
31 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-25, Дн=32 мм (армированные) | 10 м | 40.38 | Прайс лист
32 | Угольники 45, диам.32мм (компесаторы) | шт | 240 | СЦМ-103-9001-417
33 | Муфты переходные 32 х 20 мм, 32-25 мм | шт | 24 | СЦМ-103-9001-423
34 | Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм | шт | 240 | СЦМ-103-9001-426
35 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 240 | СЦМ-103-9001-468
36 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" (для частных квартир) | шт | 174 | СЦМ-103-9001-445
37 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 131.04 | СЦМ-300-1224
38 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (обратка) | 100 м трубопровода | 0.9 | ТЕР16-04-002-02
39 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (60 компенсаторов на стояках через этаж с плечом 0,31 м) | 100 м трубопровода | 0.372 | ТЕР16-04-002-02
40 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=25 х 4,2 мм | 10 м | 4.1805 | СЦМ-103-9001-401
41 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-25, Дн=25 мм (армированные) | 10 м | 7.6365 | Прайс лист
42 | Угольники 45, диам.25мм (на компенсаторы) | шт | 240 | СЦМ-103-9001-416
43 | Вентиль полипропиленовый 25 мм х 3/4" х 25 мм | шт | 24 | СЦМ-103-9001-469
44 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 20.4 | СЦМ-300-1224
45 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.98 | ТЕР16-04-002-01
46 | Угольники 45, диам.20мм | шт | 138 | СЦМ-103-9001-415
47 | Тройники диам.20мм | шт | 33 | СЦМ-103-9001-418
48 | Угольник комбинированный с креплением (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 66 | СЦМ-103-9001-453
49 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 99 | СЦМ-103-9001-439
50 | Скобы диам.20мм | шт | 33 | СЦМ-103-9001-404
51 | Установка стиральных машин | 1 шт | 33 | ТЕР16-05-001-01 (прим)
52 | Кран шаровой cтандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм (к стиральной машине) | шт | 33 | СЦМ-300-1526
53 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 20 мм х 1/2" (к стиральной машине | шт | 33 | СЦМ-103-9001-454
54 | Тройники диам.20мм (для стиральных машин) | шт | 33 | СЦМ-103-9001-418
55 | Опора 16 мм, 20мм | шт | 396 | СЦМ-103-9001-428
Раздел 3. Сантехнические приборы.
56 | Снятие смесителя : с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.33 | ТЕРр65-03-06
57 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.33 | ТЕРр65-03-07
58 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.33 | ТЕРр65-04-01
59 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0.33 | ТЕРр65-04-03
60 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 3.3 | ТЕР17-01-005-01
61 | Установка умывальников одиночных0: без подводки воды | 10 комплектов | 3.3 | ТЕР17-01-001-12
62 | Установка смесителей | 10 шт | 3.3 | ТЕР17-01-002-03
63 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм (на мойку и унитаз) | шт | 99 | СЦМ-300-1520
64 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм (к унитазам) | шт | 33 | СЦМ-300-1526
Раздел 4. Изоляционные работы.
65 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("К-флекс"): трубками (трубопроводы д-32; 50; 89 мм) | 10 м трубопроводов | 51.4 | ТЕР26-01-017-01 (прим)
66 | Клей водонепроницаемый энергофлекс | л | 7.3502 | Прайс лист
67 | Скотч 50мх50мм энергофлекс | шт | 15.42 | Прайс лист
68 | Трубки "К-флекс" 35/9 мм | м | 210.1 | Прайс лист
69 | Трубки "К-флекс" 57/9 мм | м | 177.1 | Прайс лист
70 | Трубки "К-флекс"89/13 мм | м | 178.2 | Прайс лист
71 | Зажим энергофлекс | шт | 1542 | Прайс лист
Раздел 5. Общестроительные работы.
72 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.66 | ТЕР46-03-010-02
73 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 1.32 | ТЕР46-03-010-01
74 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.004488 | ТЕР46-03-017-01
75 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.066 | ТЕР46-03-017-03
Раздел 6. Вывоз мусора.
76 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6.7 | СЦП1-3-26
77 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 6.7 | СЦП3-3-25-1
78 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6.7 | СЦП1-4-26
Составил
Согласовано