## Локальная смета
МОУ СОШ № 85
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | Замена оконных блоков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 498 754,73
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 28779.6276
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных | 100 м2 | 0.702 | 2302.94 | 1988.47 | 314.47 | 105.88 | 1616.66 | 1395.91 | 220.76 | 74.33 | 172.76 | 121.2775 | 7.74 | 5.4335
2 | тер10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0.5112 | 17684.29 | 2010.17 | 416.36 | 9.03 | 9040.21 | 1027.6 | 212.84 | 4.62
3 | сцм-203-9095-112 | Блоки оконные пластиковые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 51.12 | 859.98 |  |  |  | 43962.18
4 | тер10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:глухих,площадью проема более 2м2 | 100м2 | 0.2916 | 13828.8 | 1712.38 | 374.54 | 9.03 | 4032.48 | 499.33 | 109.22 | 2.63
5 | СЦМ-203-9095-102 | Блоки оконные пластиковые глухие площадью более 2м2 | м2 | 29.16 | 674.81 |  |  |  | 19677.46
6 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.176 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 1217.27 | 860.26 | 8.29 | 2.79 | 383.06 | 67.4186 | 1.16 | 0.2042
7 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.176 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 300.53 | 96.34 | 2.19 | 0.05 | 42.9 | 7.5504 | 0.17 | 0.0299
8 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1 | 6260.82 | 4275.35 | 4.12 |  | 626.08 | 427.54 | 0.41 |  | 323.4 | 32.34
9 | ТЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 1995.68 | 185.92 | 10.02 |  | 199.57 | 18.59 | 1 |  | 14.39 | 1.439 | 0.12 | 0.012
10 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0.4 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 1295.48 | 201.25 | 2.54 | 0.44 | 41.41 | 16.564 | 0.12 | 0.048
11 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51м | 100м.п | 0.4 | 4954.03 | 257.46 | 13.24 | 0.55 | 1981.61 | 102.98 | 5.3 | 0.22
12 | сцм-101-1497-204 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной 250 мм(Россия) | м.п | 40 | 43.44 |  |  |  | 1737.6
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 85687.13 | 4629.8 | 562.55 | 85.08 |  | 246.59 |  | 5.73
ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 | [8 empty] | 296896.35 | 23630.5 | 1595.93 | 434.25
ИТОГО | [8 empty] | 382583.48 | 28260.3 | 2158.48 | 519.33 |  | 246.59 |  | 5.73
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 28 779,63) | [8 empty] | 25700.21
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 28 779,63) | [8 empty] | 14389.81
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 422673.5
НДС 18% | [8 empty] | 76081.23
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 498754.73
Составил
Проверил