Приложение № 2

Техническое задание на реализацию мероприятия городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

1.Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название мероприятия | Разработка технологии мониторинга удовлетворенности потребностей населения города Перми качеством образовательных услуг |
| 2. | Руководитель проекта | Рейнгардт Ольга Сергеевна, 233-57-45 |
| 3. | Менеджер проекта | Шашмурина Наталья Владимировна, 226 -16-86 |
| 4. | Сроки выполнения работ | 5.08.2008 – 30.09.2008 |
| 5. | Предмет | Разработка технологии мониторинга удовлетворенности потребностей населения города Перми качеством образовательных услуг |
| 6. | Аудитория (на кого направлено мероприятие) | Субъекты образовательного процесса: учителя школ, родители 1-ых; 9-ых; 11-ых классов; преподаватели ВУЗов и СУЗов, учащиеся образовательных учреждений, представители дошкольных образовательных учреждений. |
| 7 | Общие требования к документации по мероприятию | 1. В разделах проектной документации следует предоставлять перечень основных нормативных документов, на основании которых составлен документ. 2.Исполнитель предоставляет Заказчику материалы документации: - На бумажном носителе- 2 экземпляра; На электронном носителе – 1 экземпляр в формате Word. |
| 8. | Порядок согласования документации по мероприятию | 1.Руководитель мероприятия 2.Менеджер мероприятия 3.Координатор программы |
| 9. | Стоимость мероприятия | 350 000 рублей |
| 10. | Порядок оплаты | Оплата производится в течение 2-х недель после подписания акта приемки-сдачи работ |

2. Детальный план реализации мероприятия

| № | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ взаимосвязи компонентов дошкольного, среднего, среднего специального и высшего образования в контексте городской системы и по районам с учетом основных характеристик, влияющих на удовлетворенность населения образовательными услугами | 20.08.2008-26.08.2008 | Аналитический отчет | Аналитический отчет должен включать: - Описание каждого из элементов городской системы образования в разрезе услуг, структуры и взаимодействия (дошкольное, среднее, среднее специальное, высшее). - Анализ взаимосвязи представленных элементов. - Анализ характеристик, влияющих на удовлетворенность населения образовательными услугами - Анализ методик используемых для определения удовлетворенности потребителя (особое внимание уделить методике «Шкала Лайкерта») - Выводы и предложения по разработке мониторинга |
| 2. | Разработка программы мониторинга удовлетворенности населения образовательными услугами | 27.08.2008-05.092008 | Программа мониторинга (программа социологического исследования) | Требования: - Методологический раздел (определение целей, задач, критериев оценки эффективности реализации мероприятий. Определение объекта и предмета исследования (внутренние: учителя школ, родители 1-ых; 9-ых; 11-ых классов и внешние: педагоги ВУЗов и СУЗов, учащиеся образовательных учреждений, родители дошкольных образовательных учреждений). - Методико-процедурный раздел. - Описание и обоснование выборочной совокупности - Подбор и описание методики исследования (использование «Шкалы Лайкерта») - Разработка этапов процедуры мониторинга |
| 3. | Разработка комплекса методик исследования удовлетворенности населения образовательными услугами. Формирование инструментария для выявления уровня удовлетворенности потребности населения качеством ОУ. | 05.09.2008-10.08.2008 | Комплекс методик исследования удовлетворенности населения образовательными услугами | Требование к продукту: 1. Количество - не менее пяти методик, сочетающих качественные и количественные методы исследования. 2. Методики должны быть направлены на проведение исследования каждой группы субъектов образовательного процесса. 3. Рекомендации по обработке и анализу 4. Рекомендации по проведению мониторинга |
| 5 | Апробация мониторинга | 10.09.2008-20.09.2008 | Отчет по итогам апробации мониторинга | Апробация мониторинга должна включать: - проведение мониторинга удовлетворенности потребностей качеством образовательных услуг на базе 7 районов города - Описание процедуры проведения мониторинга - Описание распределений данных по группам и в целом по выборочной совокупности - Описание технологии оценки полученных данных - Выводы и рекомендации |
| 4. | Проведение экспертизы программы | 20.09.2008-30.09.2008 | Экспертное заключение | 1. Оценка соответствия программы заявленным целям 2. Анализ реализуемости |

Директор ИЦРСО                                                                                                   Цыганова Е.Н.