Утверждаю:

Директор МУ  «Пермблагоустройство»

И.А. Денисов  ______________

Извещение №  469А от 12 августа 2008 г. о проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Целинная на участке от ул. Пороховой до границы с Орджоникидзевским районом.

Муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Целинная на участке от ул. Пороховой до границы с Орджоникидзевским районом.

1) Форма торгов – открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25, контактный телефон  212-06-24, E-mail: permblag@permregion.ru).

3) Предметом муниципального контракта являются работы по капитальному ремонту.

4) Источник финансирования – краевой и городской бюджеты.

Начальная (максимальная) цена контракта: 42 591 063,00 (Сорок два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча шестьдесят три) рубля.

5) Место выполнения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район, участок ул. Целинная от ул. Пороховой до границы с Орджоникидзевским районом.

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 15.11.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев

Поэтапный график выполнения работ

| № | Наименование работ | Сроки выполнения работ: начало, окончание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бортового камня | С момента заключения контракта - 23.09.08 |
| 2 | Фрезерование покрытия | 15.09.08 – 23.09.08 |
| 3 | Установка бортового камня | 23.09.08 – 1.11.08 |
| 4 | Устройство выравнивающего слоя | 1.10.08 – 21.10.08 |
| 5 | Устройство покрытия | 21.10.08 – 15.11.08 |
| 6 | Восстановление пропускной способности ЛДК | С момента заключения контракта - 10.11.08 |
| 7 | Капитальный ремонт светофорного объекта ул. И.Франко - ул. Целинная | С момента заключения контракта - 6.10.08 |

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25,        1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-06-24,                                          E-mail: permblag@permregion.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с ч. 2 аукционной документации, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 2 сентября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 13 августа 2008 г.

Каждая заявка, поступившая в срок до 10 часов 00 мин. (местного времени) 2 сентября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

8) Место, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на  13 :00 часов (местного времени)  16 сентября 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, Управление муниципального заказа, зал заседаний.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.