ИЗВЕЩЕНИЕ № 47 от 15 августа 2008 г.

о проведении запроса котировок  на оказание услуг по подготовке и проведению мероприятия, направленного на поддержку общественной активности, содействие духовно-нравственному развитию молодежи -  церемонии  «Посвящение в студенты-2008».

Заказчик: Комитет по молодежной политике администрации города Перми.

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 8  каб. 4

Тел./факс: 210-12-61, электронная почта (e-mail): kmp-org@perm.ru.

Ответственный исполнитель: Коротаев К.О.

Предусматривает обеспечить за счет средств бюджета г. Перми оказание услуг по подготовке и проведению мероприятия, направленного на поддержку общественной активности, содействие духовно-нравственному развитию молодежи -  церемонии  «Посвящение в студенты-2008».

Требования к оказанию услуг по подготовке и проведению мероприятия, направленного на поддержку общественной активности, содействие духовно-нравственному развитию молодежи -  церемонии  «Посвящение в студенты-2008».

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | I. Обеспечение содержательной части церемонии: Обеспечить следующий ожидаемый результат по итогам мероприятия: - Участие в мероприятии не менее 600 человек – студентов первых курсов ВУЗов г. Перми - Решение нижеперечисленных поставленных задач, достижение цели мероприятия посредством театрализованного представления «Посвящение в студенты-2008». Цель: создание условий для духовно-нравственного развития молодежи. Задачи: - Повышение престижа высшего образования и популяризация Пермских ВУЗов - Формирование у студентов положительной мотивации к учебной и внеучебной деятельности, стимулирование академической успеваемости, творческой и социальной активности студентов - Повышение роли участия студенческой молодежи в жизни города, оказание информационной поддержки - Воспитание эстетических и нравственных ценностей, пропаганда здорового образа жизни - Содействие сплочению студенческого движения II Обеспечение работы по организации и проведению церемонии: Срок проведения: сентябрь 2008 года. - Обеспечить участие в церемонии не менее 600 человек – студентов первокурсников ВУЗов города Перми. - Обеспечить площадку для проведения мероприятия. Требования к площадке: - закрытая площадка, вместимость не менее 700 человек. - обеспечить место отдыха и переодевание организаторов мероприятия - обеспечить наличие индивидуальных посадочных мест в количестве не менее 700 шт. - Обеспечить наличие, монтаж и демонтаж сценического подиума. Требования к сценическому оборудованию: подиум не менее 6Х9Х1 метра. - Обеспечить оформление площадки для мероприятия в рамках тематики. Требования: - баннер с логотипом церемонии, размер не менее 4/3 м.; - композиции из воздушных шаров по 50 шт. в каждой, не менее 4 композиций. - Обеспечить разработку сценария мероприятия с конкурсной программой для участников и таинством посвящения в студенты. Сценарий представить Заказчику не позднее 05.09.2008. Форма: театрализованное представление. Сверхзадача мероприятия: воспитание ответственности за успех и процветание города. Требование к сценарию: 1 часть с 18:00 до 20:00 - Раздача информационных флаеров - Торжественное приветствие студентов первокурсников - Выступление представителя администрации, председателя ректоров ВУЗов г. Перми - Конкурс «Первоклассный первокурсник». Положение о конкурсе с условиями проведения предоставляются Заказчиком. - Театрализованное представление с элементами активизации зрителя и таинством посвящения «Посвящение в студенты» - Выступление участников студенческой концертно-театральной весны - 2008, молодежных субкультур г. Перми. - Флэш-моб «Луч знаний» со светящимися палочками в количестве 700 шт. 2-я часть с 20:00 до 24:00 Танцевальная программа с диджеем, ведущим и танцевальной поддержкой - Обеспечить использование, монтаж и демонтаж звукового и светового оборудования. Требования к звуковому оборудованию: - звукоакустический комплект (мощность не менее 3 кВт) с двумя проигрывателями с возможность воспроизведения CD, MP3 форматов, - пульт микшерный (16 каналов с обработкой звука), - радио микрофоны, 4 штуки, с комплектом исправных запасных батареек для каждого микрофона Требование к световому оборудованию: - установка средней заливки сцены - установка динамичного светоуправляемого комплекса - Обеспечить общественную безопасность на мероприятии III. Кадровое обеспечение: - Обеспечить менеджмент и режиссуру проекта из числа своего штатного персонала или привлеченного специалиста. Требования к менеджеру и режиссеру: наличие опыта работы по подготовке и проведению театрализованных представлений и праздников на городском уровне. - Обеспечить высококвалифицированную работу ведущего на мероприятии. Требования к ведущему: наличие опыта проведения шоу-программ на городском уровне. - Обеспечить высококвалифицированную работу звукорежиссера и технического персонала на мероприятии. - Обеспечить работу профессионального диджея на мероприятии. - Обеспечить работу аниматоров на мероприятии в количестве не менее 10 человек IV. Обеспечение призового фонда: - Обеспечить сувениры для каждого участника мероприятия Требования: - обложки для зачетной книжки с логотипом церемонии не менее 700 шт. (или эквивалент). - дипломы победителей конкурсов «Первоклассный первокурсник-2008» и «Первоклассный первый курс-2008» с логотипом церемонии обрамленные в рамки не менее 2 шт. - Обеспечить путевки выходного дня в аквапарк г. Екатеринбурга не менее 37 штук с трансфертом в обе стороны. V. Обеспечение информационной поддержки мероприятия: - Обеспечить разработку информационного флаера. Требование к разработке и печате флаера: формат А6, 4+0 количество не менее 700 штук. Содержание и макет флаера представить Заказчику не позднее 5 сентября 2008 г. - Обеспечить разработку, печать и распространение афиш. Требование к разработке и печати афиши: А3, 4+0 количество не менее 100 штук, на афише должна быть информация о месте, дате, времени проведения мероприятия, а также об Заказчике. Требования к распространению афиш: на информационных стендах в ВУЗах Перми, а также на центральных улицах г. Перми (тумбы, заборы и других местах разрешенные администрацией для размещения печатной продукции). VI. Обеспечение отчетности по итогам мероприятия: - Предоставить Заказчику содержательный отчет не позднее 10 дней после проведения церемонии. Отчет должен включать в себя: - подробный отчет по каждому пункту технического задания, а также резюме отражающее информацию о результатах решения задач отраженных в п.1; - сценарий мероприятия; - список групп-участниц церемонии с количественной и контактной информацией; - фото и видеоматериалы, отражающие все этапы церемонии. |

Максимальная цена контракта 224000 (Двести двадцать четыре тысячи) рублей.

Оплата  будет произведена безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика в следующем порядке: 30% - в течение 10 банковских дней после подписания сторонами настоящего контракта, 70% - в течение десяти банковских дней после подписания сторонами  акта приемки-сдачи выполненных услуг.

В случае Вашего согласия принять участие в оказание услуг по подготовке и проведению мероприятия, направленного на поддержку общественной активности, содействие духовно-нравственному развитию молодежи -  церемонии  «Посвящение в студенты-2008» просим представить котировочную заявку в письменном виде по форме согласно приложения  № 1 по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 8 , каб.  4  с 18 августа 2008 г. по 21 августа 2008 г. (с 9 часов 00 минут  до 18 часов 00 минут),   22 августа 2008 г. (с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут).

По факсу заявки не принимаются.

Срок окончания подачи котировочных заявок 10 часов 00 минут  22 августа 2008 г.

Цена товаров должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов, таможенных пошлин, транспортными и другими расходами исполнителя при исполнении заказа.

В представляемых котировочных заявках должны содержаться все требования, установленные в данном извещении.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - через 5 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения: 1. Форма котировочной заявки.

2. Проект муниципального контракта.

Председатель Комитета 		  			                       Е. И. Хузин