Приложение № 2

Техническое задание на разработку системы предупредительных мер по ограничению возможных рисков невыполнения образовательными учреждениями муниципального задания в рамках реализации мероприятий городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года».

  - Проблемно-ориентированный анализ проводится на основе серии проектных семинаров с представителями управления образования, административными командами ОУ, представителей органов общественно-государственного управления (не менее 7 семинаров по целевым группам, не менее 14 участников в каждой группе).

Результаты оформляются в виде диаграмм с текстовыми пояснениями. На диаграммах отражается структура и обусловленность проблем. Цветами выделяются аспекты проблем. Рассматриваются отраслевые проблемы образования и проблемы системы управления образованием г. Перми.

Диаграммы дополняются сетевыми и структурными бизнес-моделями описанными в методологии программно-целевого проектирования.

Отдельно описана методика и технология проведенного анализа.

  - На основе проблемно-ориентированного анализа выделяются проблемные области возможных рисков невыполнения ОУ муниципального задания. На основе отчетов о выполнении ОУ (не менее 60 учреждений по группам «Бренд», «Центр», «Окраина») муниципального задания в 2008 году проводится структурный анализ по каждому из показателей муниципального задания с выделением групп ОУ, согласно методике.

Формируются диаграммы по каждому из показателей с текстовыми пояснениями. На диаграммах отражается структура выполнения муниципального задания в разрезе показателей.

  - На основе аналитических материалов формируется пакет методических и административных документов, включающий:

- Аналитическую справку по результатам выполнения ОУ муниципального задания,

- Методические рекомендации для административных команда ОУ по анализу и формированию показателей муниципального задания,

- Административные регламенты по организации контроля формирования и исполнения муниципального задания.

По завершении работ проводится экспертная оценка результатов работы со стороны департамента образования комиссией в составе не менее 3 специалистов.

Исполнитель должен представить полный содержательный отчет о ходе выполнения работ по каждому из пунктов технического задания с приложением:

- списков регистрации участников семинаров и опросов,

- статистических  и иных данных, используемых в аналитических и информационных материалах, заверенных учреждениями,

- описание используемых методик и технологий.

Директор ИЦРСО                                                                                                   Цыганова Е.Н.