## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ-ДПС "Светлана" г. Пермь, ул. Танцорова,14
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капительный ремонт - замену витражных оконных блоков |  | капитальный ремонт по замене витражей
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________492 758,16 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.693 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 1721.81 | 1503.88 | 217.93 | 73.37 | 188.54 | 130.66 | 7.74 | 5.36
2 | ТЕРр53-20-01 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: простых | 100 м3 кладки | 0.045 | 62050.45 | 6722.22 | 3502.38 | 613.08 | 2792.27 | 302.5 | 157.61 | 27.59 | 563 | 25.34 | 39 | 1.76
3 | ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.693 | 24860.47 | 2692.36 | 517.65 | 24.08 | 17228.31 | 1865.81 | 358.73 | 16.69 | 216.08 | 149.74 | 5.33 | 3.69
4 | СЦМ-203-9095-302 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 69.3 | 827 |  |  |  | 57311.1
5 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0.342 | 7631.7 | 259.77 | 26.07 | 0.96 | 2610.04 | 88.84 | 8.92 | 0.33 | 21.38 | 7.31 | 0.37 | 0.13
6 | СЦМ-101-1497-212 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 800 мм (Россия) | п.м. | 34.2 | 139.12 |  |  |  | 4757.9
7 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0.342 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 1107.64 | 172.07 | 2.17 | 0.37 | 41.41 | 14.16 | 0.12 | 0.04
8 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов виниловым пластиком | 100 м2 облицовки | 0.6672 | 7412.49 | 2175.76 | 42.22 | 1.09 | 4945.61 | 1451.67 | 28.17 | 0.73 | 166.47 | 111.07 | 0.58 | 0.39
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 92474.68 | 5384.77 | 773.53 | 119.08 |  | 438.28 |  | 11.37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 374296.89 | 30407.8 | 2853.07 | 672.44 |  | 438.28 |  | 11.37
Накладные расходы | [8 empty] | 27754.65
Сметная прибыль | [8 empty] | 15540.12
Итоги по смете:
Итого Поз. 1-8 | [8 empty] | 92474.68 | 5384.77 | 773.53 | 119.08 |  | 438.28 |  | 11.37
Всего с учетом "2 квартал 2008 г ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951" | [8 empty] | 374296.89 | 30407.8 | 2853.07 | 672.44 |  | 438.28 |  | 11.37
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 31 080,24) | [8 empty] | 27754.65
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 31 080,24) | [8 empty] | 15540.12
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 417591.66 |  |  |  |  | 438.28 |  | 11.37
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 341036.02
Машины и механизмы | [8 empty] | 2853.07
ФОТ | [8 empty] | 31080.24
Накладные расходы | [8 empty] | 27754.65
Сметная прибыль | [8 empty] | 15540.12
НДС 18% | [8 empty] | 75166.5
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 492758.16 |  |  |  |  | 438.28 |  | 11.37
Составил
Проверил