## Смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [5 empty] | "____" ______________200_ г.
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт системы вентиляции мастерских МОУ "СОШ №42" ул. Нестерова ,18 Свердловский р-он г Перми
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 274963.03 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда |  |  | 10829.61 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость |  |  | 201.85 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 | 273.95 | 79.46 | 8.69 | 0.16 | 273.95 | 79.46 | 8.69 | 0.16 | 6.54 | 6.54 | 0.02 | 0.02
2 | СЦМ-300-0067 | Вентилятор РВС -1,1/250 КС 115.00.00 | комплект | 1 | 3942.69 |  |  |  | 3942.69
3 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0.43 | 834.01 | 78.68 | 14.23 |  | 358.62 | 33.83 | 6.12 |  | 6.02 | 2.59 | 0.04 | 0.02
4 | ТЕРм08-02-409-05 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 63 (Полиуретановый шланг Flamex-R-125,250) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Материалы МАТ=0 | 100 м | 0,31 0,3+0,01 | 1069.1 | 397.39 | 671.71 | 276.44 | 331.42 | 123.19 | 208.23 | 85.7 | 29.7 | 9.21 | 15.5 | 4.81
5 | ТЕР20-05-003-01 | Установка циклонов массой: до 0,3 т | 10 циклонов | 0.1 | 2837.31 | 524.9 | 1221.95 | 171.35 | 283.73 | 52.49 | 122.2 | 17.14 | 38.37 | 3.84 | 10.91 | 1.09
6 | СЦМ-300-9510-2 | Циклоны ЦН-15 -400 | шт | 1 | 18909.46 |  |  |  | 18909.46
7 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции под оборудование (постамент) | т | 0.489 | 16601.78 | 850.9 | 555.5 | 31.98 | 8118.27 | 416.09 | 271.64 | 15.64 | 62.2 | 30.42 | 3.48 | 1.7
8 | ТЕР20-01-001-07 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.12 | 22819.1 | 1656.93 | 161.87 | 4.24 | 2738.29 | 198.83 | 19.42 | 0.51 | 132.98 | 15.96 | 0.7 | 0.08
9 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0.006 | 8430.99 |  |  |  | 50.59
10 | СЦЭМ-021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | м-час | 6 | 128.68 |  | 128.68 | 18.38 | 772.08 |  | 772.08 | 110.28
Электромонтажные работы
11 | ТЕРм08-02-411-04 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до: 27 | 1 ввод | 1 | 57.72 | 13.78 |  |  | 57.72 | 13.78 |  |  | 1.03 | 1.03
12 | СЦМ-101-1301 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа диаметром 50 мм | 1000 м | 0.07 | 9361.23 |  |  |  | 655.29
13 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.5 | 754.14 | 169.63 | 512.24 | 54.33 | 377.07 | 84.82 | 256.12 | 27.17 | 12.4 | 6.2 | 3.78 | 1.89
14 | СЦМ-501-0586-78 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х1.5 мм2 | 1000 м | 0.05 | 9387.93 |  |  |  | 469.4
15 | ТЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0.2 | 1556.12 | 512.45 | 130.66 | 4.6 | 311.22 | 102.49 | 26.13 | 0.92 | 38.3 | 7.66 | 0.5 | 0.1
16 | СЦМ-507-0262 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1 мм2 | 1000 м | 0.02 | 754.66 |  |  |  | 15.09
17 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 0.16 | 164.16 | 164.16 |  |  | 26.27 | 26.27 |  |  | 12 | 1.92
18 | ТЕРр53-21-06 | Герметизация монтажной пеной типа "Markoflex" | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.06 | 2645.95 | 407.81 | 1008.59 | 183.7 | 158.76 | 24.47 | 60.52 | 11.02 | 29.36 | 1.76 | 11.82 | 0.71
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 37849.92 | 1155.72 | 1751.15 | 268.54 |  | 87.13 |  | 10.42
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 166659.32 | 7054.51 | 6728.97 | 1639.17 |  | 87.13 |  | 10.42
Накладные расходы | [8 empty] | 7868.1
Сметная прибыль | [8 empty] | 5644.35
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 130366.71 |  |  |  |  | 30.69 |  | 1.92
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 49805.06 |  |  |  |  | 56.44 |  | 8.5
Итого | [8 empty] | 180171.77 |  |  |  |  | 87.13 |  | 10.42
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 152875.84
Машины и механизмы | [8 empty] | 6728.97
ФОТ | [8 empty] | 8693.68
Накладные расходы | [8 empty] | 7868.1
Сметная прибыль | [8 empty] | 5644.35
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 180171.77 |  |  |  |  | 87.13 |  | 10.42
Раздел 2. Пусконаладочные работы
19 | ТЕРп03-01-002-18 | Вентиляторы высокого давления с устройством регулирования подачи, № до: 10 | 1 устройство | 1 | 465.2 | 465.2 |  |  | 465.2 | 465.2 |  |  | 25 | 25
20 | ТЕРп03-01-030-01 | Циклон | 1 устройство | 1 | 37.49 | 37.49 |  |  | 37.49 | 37.49 |  |  | 2 | 2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 502.69 | 502.69 |  |  |  | 27
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2135.93 | 2135.93 |  |  |  | 114.72
Накладные расходы | [8 empty] | 1305.05
Сметная прибыль | [8 empty] | 854.37
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
Итого Поз. 19-20 | [8 empty] | 502.69 | 502.69 |  |  |  | 27
Всего с учетом "Индекс инфляции ПНР 3 кв. 2008 (РЦЦ) - соцкульбыт ПЗ=4,249; ОЗП=4,249; ЭМ=4,249; ЗПМ=4,249; МАТ=4,249; ТЗ=4,249; ТЗМ=4,249" | [8 empty] | 2135.93 | 2135.93 |  |  |  | 114.72
Накладные расходы 65%*0,94 ФОТ (от 2 135,93) | [8 empty] | 1305.05
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 135,93) | [8 empty] | 854.37
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4295.35 |  |  |  |  | 114.72
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 2135.93
Накладные расходы | [8 empty] | 1305.05
Сметная прибыль | [8 empty] | 854.37
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 4295.35 |  |  |  |  | 114.72
Раздел 3. Материалы в текущих ценах
21 | По счету № | Полиуретановый шланг Flamex-R-125 | м | 30 | 1535.08 |  |  |  | 46052.4
22 | По счету № | Полиуретановый шланг Flamex-R-250 | м | 1 | 2500 |  |  |  | 2500
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 48552.4
Итоги по разделу 3 Материалы в текущих ценах :
Итого Поз. 21-22 | [8 empty] | 48552.4
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 48552.4
Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах | [8 empty] | 48552.4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 86905.01 | 1658.41 | 1751.15 | 268.54 |  | 114.13 |  | 10.42
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 217347.65 | 9190.44 | 6728.97 | 1639.17 |  | 201.85 |  | 10.42
В том числе, справочно:
Индекс инфляции СМР 3 кв. 2008 (РЦЦ) ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1, 3, 5, 8, 14, 2, 6, 9-10, 12, 18, 4, 7, 11, 13, 15-17) | [8 empty] | 128809.4 | 5898.79 | 4977.82 | 1370.63
Индекс инфляции ПНР 3 кв. 2008 (РЦЦ) - соцкульбыт ПЗ=4,249; ОЗП=4,249; ЭМ=4,249; ЗПМ=4,249; МАТ=4,249; ТЗ=4,249; ТЗМ=4,249 (Поз. 19-20) | [8 empty] | 1633.24 | 1633.24 |  |  |  | 87.723
Накладные расходы | [8 empty] | 9173.15
В том числе, справочно:
65%*0,94 ФОТ (от 2135,93) (Поз. 19-20) | [8 empty] | 1305.05
86%*0,94 ФОТ (от 216,63) (Поз. 18) | [8 empty] | 175.12
95%*0,94 ФОТ (от 5469,61) (Поз. 4, 7, 11, 13, 15-17) | [8 empty] | 4884.36
128%*0,94 ФОТ (от 2334,29) (Поз. 1, 3, 5, 8, 14) | [8 empty] | 2808.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 6498.72
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 2135,93) (Поз. 19-20) | [8 empty] | 854.37
65% ФОТ (от 5469,61) (Поз. 4, 7, 11, 13, 15-17) | [8 empty] | 3555.25
70% ФОТ (от 216,63) (Поз. 18) | [8 empty] | 151.64
83% ФОТ (от 2334,29) (Поз. 1, 3, 5, 8, 14) | [8 empty] | 1937.46
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 178919.11 |  |  |  |  | 30.69 |  | 1.92
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 49805.06 |  |  |  |  | 56.44 |  | 8.5
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 4295.35 |  |  |  |  | 114.72
Итого | [8 empty] | 233019.52 |  |  |  |  | 201.85 |  | 10.42
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 201428.24
Машины и механизмы | [8 empty] | 6728.97
ФОТ | [8 empty] | 10829.61
Накладные расходы | [8 empty] | 9173.15
Сметная прибыль | [8 empty] | 6498.72
НДС 18% | [8 empty] | 41943.51
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 274963.03 |  |  |  |  | 201.85 |  | 10.42
Составил | [8 empty] | Поземельнова Е.
Проверил

## КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Подрядчики
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа |  | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За _____________ 2007г.
Смета "Вентиляция"
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) : | [7 empty] | 274963.03
Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы
1 | 1 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 | 273.95 | 8.69 | 273.95 | 79.46 | 8.69 | 6.54 | 6.54
[6 empty] | 79.46 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0.02 | 0.02
2 | 2 | СЦМ-300-0067 | Вентилятор РВС -1,1/250 КС 115.00.00 | комплект | 1 | 3942.69 |  | 3942.69
3 | 3 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0.43 | 834.01 | 14.23 | 358.62 | 33.83 | 6.12 | 6.02 | 2.59
[6 empty] | 78.68 |  |  |  |  | 0.04 | 0.02
4 | 4 | ТЕРм08-02-409-05 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 63 (Полиуретановый шланг Flamex-R-125,250) | 100 м | 0.31 | 1069.1 | 671.71 | 331.42 | 123.19 | 208.23 | 29.7 | 9.21
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Материалы МАТ=0 |  |  | 397.39 | 276.44 |  |  | 85.7 | 15.5 | 4.81
5 | 5 | ТЕР20-05-003-01 | Установка циклонов массой: до 0,3 т | 10 циклонов | 0.1 | 2837.31 | 1221.95 | 283.73 | 52.49 | 122.2 | 38.37 | 3.84
[6 empty] | 524.9 | 171.35 |  |  | 17.14 | 10.91 | 1.09
6 | 6 | СЦМ-300-9510-2 | Циклоны ЦН-15 -400 | шт | 1 | 18909.46 |  | 18909.46
7 | 7 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции под оборудование (постамент) | т | 0.489 | 16601.78 | 555.5 | 8118.27 | 416.09 | 271.64 | 62.2 | 30.42
[6 empty] | 850.9 | 31.98 |  |  | 15.64 | 3.48 | 1.7
8 | 8 | ТЕР20-01-001-07 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.12 | 22819.1 | 161.87 | 2738.29 | 198.83 | 19.42 | 132.98 | 15.96
[6 empty] | 1656.93 | 4.24 |  |  | 0.51 | 0.7 | 0.08
9 | 9 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0.006 | 8430.99 |  | 50.59
10 | 10 | СЦЭМ-021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | м-час | 6 | 128.68 | 128.68 | 772.08 |  | 772.08
[7 empty] | 18.38 |  |  | 110.28
Электромонтажные работы
11 | 11 | ТЕРм08-02-411-04 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до: 27 | 1 ввод | 1 | 57.72 |  | 57.72 | 13.78 |  | 1.03 | 1.03
13.78
12 | 12 | СЦМ-101-1301 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа диаметром 50 мм | 1000 м | 0.07 | 9361.23 |  | 655.29
13 | 13 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.5 | 754.14 | 512.24 | 377.07 | 84.82 | 256.12 | 12.4 | 6.2
[6 empty] | 169.63 | 54.33 |  |  | 27.17 | 3.78 | 1.89
14 | 14 | СЦМ-501-0586-78 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х1.5 мм2 | 1000 м | 0.05 | 9387.93 |  | 469.4
15 | 15 | ТЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0.2 | 1556.12 | 130.66 | 311.22 | 102.49 | 26.13 | 38.3 | 7.66
[6 empty] | 512.45 | 4.6 |  |  | 0.92 | 0.5 | 0.1
16 | 16 | СЦМ-507-0262 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1 мм2 | 1000 м | 0.02 | 754.66 |  | 15.09
17 | 17 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 0.16 | 164.16 |  | 26.27 | 26.27 |  | 12 | 1.92
164.16
18 | 18 | ТЕРр53-21-06 | Герметизация монтажной пеной типа "Markoflex" | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.06 | 2645.95 | 1008.59 | 158.76 | 24.47 | 60.52 | 29.36 | 1.76
[6 empty] | 407.81 | 183.7 |  |  | 11.02 | 11.82 | 0.71
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 37849.92 | 1155.72 | 1751.15 |  | 87.13
[10 empty] | 268.54 |  | 10.42
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 166659.32 | 7054.51 | 6728.97 |  | 87.13
[10 empty] | 1639.17 |  | 10.42
Накладные расходы | [7 empty] | 7868.1
Сметная прибыль | [7 empty] | 5644.35
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Итого Строительные работы | [7 empty] | 130366.71 |  |  |  | 30.69
1.92
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 49805.06 |  |  |  | 56.44
8.5
Итого | [7 empty] | 180171.77 |  |  |  | 87.13
10.42
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 152875.84
Машины и механизмы | [7 empty] | 6728.97
ФОТ | [7 empty] | 8693.68
Накладные расходы | [7 empty] | 7868.1
Сметная прибыль | [7 empty] | 5644.35
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [7 empty] | 180171.77 |  |  |  | 87.13
10.42
Раздел 2. Пусконаладочные работы
19 | 19 | ТЕРп03-01-002-18 | Вентиляторы высокого давления с устройством регулирования подачи, № до: 10 | 1 устройство | 1 | 465.2 |  | 465.2 | 465.2 |  | 25 | 25
465.2
20 | 20 | ТЕРп03-01-030-01 | Циклон | 1 устройство | 1 | 37.49 |  | 37.49 | 37.49 |  | 2 | 2
37.49
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 502.69 | 502.69 |  |  | 27
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 2135.93 | 2135.93 |  |  | 114.72
Накладные расходы | [7 empty] | 1305.05
Сметная прибыль | [7 empty] | 854.37
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
Итого Поз. 19-20 | [7 empty] | 502.69 | 502.69 |  |  | 27
Всего с учетом "Индекс инфляции ПНР 3 кв. 2008 (РЦЦ) - соцкульбыт ПЗ=4,249; ОЗП=4,249; ЭМ=4,249; ЗПМ=4,249; МАТ=4,249; ТЗ=4,249; ТЗМ=4,249" | [7 empty] | 2135.93 | 2135.93 |  |  | 114.72
Накладные расходы 65%*0,94 ФОТ (от 2 135,93) | [7 empty] | 1305.05
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 135,93) | [7 empty] | 854.37
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 4295.35 |  |  |  | 114.72
В том числе:
ФОТ | [7 empty] | 2135.93
Накладные расходы | [7 empty] | 1305.05
Сметная прибыль | [7 empty] | 854.37
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 4295.35 |  |  |  | 114.72
Раздел 3. Материалы в текущих ценах
21 | 21 | По счету № | Полиуретановый шланг Flamex-R-125 | м | 30 | 1535.08 |  | 46052.4
22 | 22 | По счету № | Полиуретановый шланг Flamex-R-250 | м | 1 | 2500 |  | 2500
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 48552.4
Итоги по разделу 3 Материалы в текущих ценах :
Итого Поз. 21-22 | [7 empty] | 48552.4
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 48552.4
Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах | [7 empty] | 48552.4
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [7 empty] | 86905.01 | 1658.41 | 1751.15 |  | 114.13
[10 empty] | 268.54 |  | 10.42
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 217347.65 | 9190.44 | 6728.97 |  | 201.85
[10 empty] | 1639.17 |  | 10.42
В том числе, справочно:
Индекс инфляции СМР 3 кв. 2008 (РЦЦ) ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1, 3, 5, 8, 14, 2, 6, 9-10, 12, 18, 4, 7, 11, 13, 15-17) | [7 empty] | 128809.4 | 5898.79 | 4977.82
1370.63
Индекс инфляции ПНР 3 кв. 2008 (РЦЦ) - соцкульбыт ПЗ=4,249; ОЗП=4,249; ЭМ=4,249; ЗПМ=4,249; МАТ=4,249; ТЗ=4,249; ТЗМ=4,249 (Поз. 19-20) | [7 empty] | 1633.24 | 1633.24 |  |  | 87.723
Накладные расходы | [7 empty] | 9173.15
В том числе, справочно:
65%*0,94 ФОТ (от 2135,93) (Поз. 19-20) | [7 empty] | 1305.05
86%*0,94 ФОТ (от 216,63) (Поз. 18) | [7 empty] | 175.12
95%*0,94 ФОТ (от 5469,61) (Поз. 4, 7, 11, 13, 15-17) | [7 empty] | 4884.36
128%*0,94 ФОТ (от 2334,29) (Поз. 1, 3, 5, 8, 14) | [7 empty] | 2808.62
Сметная прибыль | [7 empty] | 6498.72
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 2135,93) (Поз. 19-20) | [7 empty] | 854.37
65% ФОТ (от 5469,61) (Поз. 4, 7, 11, 13, 15-17) | [7 empty] | 3555.25
70% ФОТ (от 216,63) (Поз. 18) | [7 empty] | 151.64
83% ФОТ (от 2334,29) (Поз. 1, 3, 5, 8, 14) | [7 empty] | 1937.46
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 178919.11 |  |  |  | 30.69
1.92
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 49805.06 |  |  |  | 56.44
8.5
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 4295.35 |  |  |  | 114.72
Итого | [7 empty] | 233019.52 |  |  |  | 201.85
10.42
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 201428.24
Машины и механизмы | [7 empty] | 6728.97
ФОТ | [7 empty] | 10829.61
Накладные расходы | [7 empty] | 9173.15
Сметная прибыль | [7 empty] | 6498.72
НДС 18% | [7 empty] | 41943.51
ВСЕГО по акту | [7 empty] | 274963.03 |  |  |  | 201.85
10.42
Сдал:
Принял:

## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 322001
по ОКПО
Заказчик: |  |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик: ООО "Виста - Климат" |  |  |  |  | по ОКПО
Стройка: |  |  |  |  | по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер
дата
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  | СПРАВКА | 1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:
|  |  |  | 233019.52 | 233019.52 | 233019.52
Итого | [5 empty] | 233019.52
Налог на добавленную стоимость | [5 empty] | 41943.5136
Всего с учетом налогов | [5 empty] | 274963.0336
Заказчик (генподрядчик) ________________________________________________
М П
Подрядчик (субподрядчик)_______________________________________________
М П