## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | Капитальный ремонт трамплина для прыжков на лыжах К-68,5 м МОУДОД СДЮШОР "Летающий лыжник"
Пермский край г.Пермь, ул.Б.Гагагина,28а
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  | 156-3-2008 АС
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 1 794 997,63
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 512100.6954
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт трамплина
Дефекты сварных швов
1 | ТЕР46-01-013-02 | Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости | 1 м шва | 19 | 788.52 | 372.74 | 233.74 |  | 14981.88 | 7082.06 | 4441.06 |  | 24.33 | 462.27 | 0.08 | 1.52
2 | СЦМ-201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0.02 | 7993.73 |  |  |  | 159.87
3 | ТЕР46-01-013-01 | Усиление сварных швов (наплавкой) | 1 м шва | 19 | 80.18 | 32.55 | 16.5 |  | 1523.42 | 618.45 | 313.5 |  | 1.48 | 28.12
Замена раскосов
4 | ТЕР09-03-014-01 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж раскосов Обоснования коэф-в: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций (ОЗП*0,7; ЭМ*0,7) | 1 т конструкций | 0.1868 | 1277.34 | 551.93 | 314.03 | 48.59 | 238.58 | 103.09 | 58.65 | 9.08 | 44.296 | 8.2736 | 2.807 | 0.5243
5 | ТЕР09-03-014-01 | Монтаж раскосов при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0.1868 | 1648.47 | 788.47 | 448.62 | 69.42 | 307.9 | 147.27 | 83.79 | 12.97 | 63.28 | 11.8194 | 4.01 | 0.749
6 | СЦМ-201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.1868 | 13876 |  |  |  | 2591.76
Замена обшивки шахты лифта
7 | ТЕР09-04-006-02 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м Обоснования коэф-в: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций (ОЗП*0,7; ЭМ*0,7) | 100 м2 | 1.91 | 3324.42 | 952.15 | 1427.73 | 207.44 | 6349.64 | 1818.61 | 2726.96 | 396.21 | 73.696 | 140.7594 | 11.83 | 22.5953
8 | ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 1.91 | 4344.37 | 1360.22 | 2039.61 | 296.34 | 8297.75 | 2598.02 | 3895.66 | 566.01 | 105.28 | 201.0848 | 16.9 | 32.279
9 | СЦМ-101-9910 | Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) | т | 1.618 | 16773 |  |  |  | 27138.71
10 | СЦМ-101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.03 | 54396 |  |  |  | 1631.88
Отбортовка лестницы
11 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.192 | 915.7 | 617.1 | 174.33 | 1.89 | 175.81 | 118.48 | 33.47 | 0.36 | 50.79 | 9.7517 | 0.31 | 0.0595
12 | СЦМ-201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0.192 | 14972 |  |  |  | 2874.62
13 | ТЕР13-03-002-04 ОЗП*1,1; ЭМ*1,1; ЗПМ*1,1; МАТ*1,1; ТЗ*1,1; ТЗМ*1,1 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Обоснования коэф-в: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей (ОЗП*1,1; ЭМ*1,1; МАТ*1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.057 | 334.86 | 88.25 | 10.85 | 0.15 | 19.09 | 5.03 | 0.62 | 0.01 | 5.841 | 0.3329 | 0.022 | 0.0013
14 | ТЕР13-03-004-26 ОЗП*1,1; ЭМ*1,1; ЗПМ*1,1; МАТ*1,1; ТЗ*1,1; ТЗМ*1,1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза Обоснования коэф-в: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей (ОЗП*1,1; ЭМ*1,1; МАТ*1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1114 | 604.14 | 54.43 | 7.12 | 0.15 | 67.3 | 6.06 | 0.79 | 0.02 | 4.213 | 0.4693 | 0.022 | 0.0025
Замена деревянного настила лестницы опоры
15 | ТЕРр59-01-01 | Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками | 100 м2 горизонтальной проекции | 1.3 | 1436.34 | 1417.69 | 18.65 |  | 1867.24 | 1843 | 24.25 |  | 125.57 | 163.241
16 | ТЕР10-01-052-01 | Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 130 | 403.55 | 67.03 | 5.42 |  | 52461.5 | 8713.9 | 704.6 |  | 4.9 | 637 | 0.07 | 9.1
17 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.3 | 1429.03 | 663.7 | 9.33 | 0.27 | 1857.74 | 862.81 | 12.13 | 0.35 | 51.37 | 66.781 | 0.13 | 0.169
Ремонт ж/бетонной опоры
18 | ТЕР46-04-003-10 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 | 1 м3 | 2.9 | 4244.77 | 602.52 | 3642.25 | 315.73 | 12309.83 | 1747.31 | 10562.53 | 915.62 | 49.59 | 143.811 | 23.08 | 66.932
19 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 15.2 | 10.94 | 10.94 |  |  | 166.29 | 166.29 |  |  | 0.9 | 13.68
20 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 15.2 | 1.51 | 1.22 | 0.29 |  | 22.95 | 18.54 | 4.41 |  | 0.1 | 1.52
21 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.152 | 455.71 | 113.14 | 2.55 | 0.14 | 69.27 | 17.2 | 0.39 | 0.02 | 9.08 | 1.3802 | 0.03 | 0.0046
22 | ТЕР46-01-008-01 | Обетонирование ж/бетонной опоры | 1 м3 | 2.9 | 1266.75 | 373.26 | 34.05 | 2.04 | 3673.58 | 1082.45 | 98.75 | 5.92 | 28.89 | 83.781 | 0.33 | 0.957
23 | СЦМ-401-0066 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность 20мм | м3 | -2.958 | 484.73 |  |  |  | -1433.83
24 | СЦМ-401-0213 | Бетон гидротехнический В 40 (М500)( f-300, W=0,6 ), фракция до 10 | м3 | 2.958 | 753.72 |  |  |  | 2229.5
Востановление верхней части опоры трамплина
25 | ТЕР09-02-018-01 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж фермы горы разгона Обоснования коэф-в: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций (ОЗП*0,7; ЭМ*0,7) | 1 т конструкций | 0.115 | 1162.25 | 306.53 | 576.95 | 98.06 | 133.66 | 35.25 | 66.35 | 11.28 | 22.407 | 2.5768 | 5.663 | 0.6512
26 | ТЕР46-01-012-03 ОЗП*1,1; ТЗ*1,1 | Усиление верхней части опоры Обоснования коэф-в: 3.2 При производстве работ на высоте более 25м (ОЗП*1,1) | 1 т усиления | 1.755 | 10984.5 | 2438.02 | 1036.76 | 4.24 | 19277.8 | 4278.73 | 1819.51 | 7.44 | 170.61 | 299.4206 | 0.64 | 1.1232
27 | ТЕР09-03-030-01 | Установка металлических ограждений из сетки высотой до 1,2 м | 1 т конструкций | 0.11 | 1287.64 | 511.43 | 670.59 | 73.99 | 141.64 | 56.26 | 73.76 | 8.14 | 39.13 | 4.3043 | 4.91 | 0.5401
28 | СЦМ-101-9070 | Сетка стальная плетеная | м2 | 14.6 | 17.07 |  |  |  | 249.22
29 | ТЕР13-03-002-04 ОЗП*1,1; ЭМ*1,1; ЗПМ*1,1; МАТ*1,1; ТЗ*1,1; ТЗМ*1,1 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Обоснования коэф-в: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей (ОЗП*1,1; ЭМ*1,1; МАТ*1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.56 | 334.86 | 88.25 | 10.85 | 0.15 | 187.52 | 49.42 | 6.08 | 0.08 | 5.841 | 3.271 | 0.022 | 0.0123
30 | ТЕР13-03-004-26 ОЗП*1,1; ЭМ*1,1; ЗПМ*1,1; МАТ*1,1; ТЗ*1,1; ТЗМ*1,1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза Обоснования коэф-в: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей (ОЗП*1,1; ЭМ*1,1; МАТ*1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.082 | 604.14 | 54.43 | 7.12 | 0.15 | 653.68 | 58.89 | 7.7 | 0.16 | 4.213 | 4.5585 | 0.022 | 0.0238
31 | ТЕР10-01-083-05 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 0.175 | 5234.78 | 387.13 | 146.36 | 13.99 | 916.09 | 67.75 | 25.61 | 2.45 | 31.07 | 5.4372 | 1.5 | 0.2625
32 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.175 | 1429.03 | 663.7 | 9.33 | 0.27 | 250.08 | 116.15 | 1.63 | 0.05 | 51.37 | 8.9898 | 0.13 | 0.0227
Окраска трамплина
33 | ТЕР13-06-002-02 | Очистка кварцевым песком решетчатых поверхностей | 1 м2 очищаемой поверхности | 1927.13 | 63.63 | 9.23 | 42.62 | 4.65 | 122623.28 | 17787.41 | 82134.28 | 8961.15 | 0.76 | 1464.6188 | 3.67 | 7072.5671
34 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 578.14 | 10.94 | 10.94 |  |  | 6324.85 | 6324.85 |  |  | 0.9 | 520.326
35 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1927.13 | 1.51 | 1.22 | 0.29 |  | 2909.97 | 2351.1 | 558.87 |  | 0.1 | 192.713
36 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 19.2713 | 455.71 | 113.14 | 2.55 | 0.14 | 8782.12 | 2180.35 | 49.14 | 2.7 | 9.08 | 174.9834 | 0.03 | 0.5781
37 | ТЕР13-03-002-04 ОЗП*1,1; ЭМ*1,1; ЗПМ*1,1; МАТ*1,1; ТЗ*1,1; ТЗМ*1,1 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Обоснования коэф-в: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей (ОЗП*1,1; ЭМ*1,1; МАТ*1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 19.2713 | 334.86 | 88.25 | 10.85 | 0.15 | 6453.19 | 1700.69 | 209.09 | 2.89 | 5.841 | 112.5637 | 0.022 | 0.424
38 | ТЕР13-03-004-26 ОЗП*1,1; ЭМ*1,1; ЗПМ*1,1; МАТ*1,1; ТЗ*1,1; ТЗМ*1,1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза Обоснования коэф-в: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей (ОЗП*1,1; ЭМ*1,1; МАТ*1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 38.5426 | 604.14 | 54.43 | 7.12 | 0.15 | 23285.13 | 2097.87 | 274.42 | 5.78 | 4.213 | 162.38 | 0.022 | 0.8479
Итого прямые затраты по разделу 1 | [8 empty] | 331770.51 | 64053.29 | 108188 | 10908.69 |  | 4930.22 |  | 7211.95
Коэф. инфляции на 3 кв. 2008 г. ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 | [8 empty] | 1128561.83 | 326927.99 | 263221.4 | 55677.95
ИТОГО | [8 empty] | 1460332.34 | 390981.28 | 371409.4 | 66586.64 |  | 4930.22 |  | 7211.95
Итого материалы | [8 empty] | 697942.04
Итого маш. и мех-мы | [8 empty] | 371409.4 |  | 371409.4
Итого ФОТ | [8 empty] | 457567.93 | 390981.28 |  | 66586.64
Накладные расходы 15,00%*0,94 ФОТ (от 457 567,93) | [8 empty] | 64517.08
Сметная прибыль 5,00% ФОТ (от 457 567,93) | [8 empty] | 22878.4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | [8 empty] | 1547727.81
в т.ч. Строительные работы | [8 empty] | 1547727.81
в т.ч. Монтажные работы
в т.ч. Оборудование
в т.ч. Прочие затраты
Раздел 2. Ремонт здания обстройки фундамента сквозной опоры
Стены
39 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных карниза | 1 м3 | 1.87 | 285.39 | 103.91 | 181.48 | 15.73 | 533.68 | 194.31 | 339.37 | 29.42 | 8.24 | 15.4088 | 1.15 | 2.1505
40 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 2.95 | 285.39 | 103.91 | 181.48 | 15.73 | 841.9 | 306.53 | 535.37 | 46.4 | 8.24 | 24.308 | 1.15 | 3.3925
41 | ТЕРр53-20-01 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных простых | 100 м3 кладки | 0.0187 | 62050.45 | 6722.22 | 3502.38 | 613.08 | 1160.34 | 125.71 | 65.49 | 11.46 | 563 | 10.5281 | 39 | 0.7293
42 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки под перегородки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0135 | 41696.9 | 1806.37 | 959.03 | 163.17 | 562.91 | 24.39 | 12.95 | 2.2 | 163.03 | 2.2009 | 10.51 | 0.1419
43 | ТЕР08-02-002-01 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.1501 | 5894.33 | 1777.79 | 201.6 | 33.8 | 884.74 | 266.85 | 30.26 | 5.07 | 146.32 | 21.9626 | 2.26 | 0.3392
Перекрытие и кровля
44 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 0.47 | 195.44 | 192.9 | 2.54 |  | 91.86 | 90.66 | 1.19 |  | 17.41 | 8.1827
45 | ТЕР46-04-007-03 | Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок | 100 м2 | 0.21 | 1606.31 | 1376.25 | 230.06 | 75.1 | 337.33 | 289.01 | 48.31 | 15.77 | 121.9 | 25.599 | 5.49 | 1.1529
46 | ТЕР07-05-011-06 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0.03 | 12690.05 | 4246.8 | 4534.43 | 713.85 | 380.7 | 127.4 | 136.03 | 21.42 | 313.88 | 9.4164 | 47.63 | 1.4289
47 | СЦМ-444-2101-214 | Панель железобетонная многопустотная: ПК 60-12-6 | шт | 3 | 1464.44 |  |  |  | 4393.32
48 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.47 | 1856.96 | 234.28 | 78.9 | 2.83 | 872.77 | 110.11 | 37.08 | 1.33 | 17.51 | 8.2297 | 0.28 | 0.1316
49 | ТЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.47 | 4018.22 | 616.16 | 129.76 | 8.65 | 1888.56 | 289.6 | 60.99 | 4.07 | 45.54 | 21.4038 | 0.83 | 0.3901
50 | ТЕР12-01-013-04 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой Обоснования коэф-в: коэффициент на толщину (ПЗ*3) | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.47 | 10608.03 | 1431.21 | 372.42 | 25.95 | 4985.77 | 672.67 | 175.04 | 12.2 | 105.78 | 49.7166 | 2.49 | 1.1703
51 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм по уклону | 100 м2 стяжек | 0.47 | 1318.96 | 301.6 | 198.56 | 27.93 | 619.91 | 141.75 | 93.32 | 13.13 | 27.22 | 12.7934 | 1.94 | 0.9118
52 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.47 | 8711.42 | 192.14 | 26.15 | 3.14 | 4094.37 | 90.31 | 12.29 | 1.48 | 14.36 | 6.7492 | 0.29 | 0.1363
53 | ТЕР12-01-002-11 | Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике | 100 м2 кровли | 0.47 | 928.54 | 125.77 | 189.02 | 17.34 | 436.41 | 59.11 | 88.84 | 8.15 | 9.4 | 4.418 | 1.29 | 0.6063
54 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.133 | 8320.86 | 1369.91 | 23.38 | 3.14 | 1106.67 | 182.2 | 3.11 | 0.42 | 112.75 | 14.9958 | 0.27 | 0.0359
55 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0.31 | 5342.93 | 682.38 | 78.59 | 10.53 | 1656.31 | 211.54 | 24.36 | 3.26 | 52.21 | 16.1851 | 0.87 | 0.2697
Окна
56 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ поворотных с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0.0578 | 20630.11 | 2336.87 | 493.39 | 24.08 | 1192.42 | 135.07 | 28.52 | 1.39 | 187.55 | 10.8404
57 | СЦМ-203-9095-202 | Оконные блоки из ПВХ поворотных с площадью проема до 2 м2 | м 2 | 5.78 | 802.92 |  |  |  | 4640.88
58 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщ. до 0,51 м | 100 м.п. | 0.036 | 4954.03 | 257.46 | 13.24 | 0.55 | 178.35 | 9.27 | 0.48 | 0.02 | 21.19 | 0.7628
59 | СЦМ-101-1497-206 | Подоконные доски из ПВХ шириной 350 мм | м | 3.6 | 60.8 |  |  |  | 218.88
Двери
60 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0825 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 124.61 | 98.67 | 25.94 | 8.74 | 103.91 | 8.5726 | 7.74 | 0.6386
61 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0336 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 1075.62 | 45.79 | 42.41 | 5.99 | 104.28 | 3.5038 | 13.34 | 0.4482
62 | ТЕР15-04-025-06 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.081 | 526.32 | 335.53 | 1.95 | 0.14 | 42.63 | 27.18 | 0.16 | 0.01 | 25.97 | 2.1036 | 0.03 | 0.0024
63 | ТЕР26-01-042-02 | Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 0.0171 | 23518.01 | 3314.4 | 755 |  | 402.16 | 56.68 | 12.91 |  | 272.79 | 4.6647 | 9.42 | 0.1611
64 | СЦМ-203-0232 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, пл.1.40 м2; ДС 19-9ГТ, пл.1.67 м2 | м2 | 1.71 | 501.9 |  |  |  | 858.25
65 | СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл | 4 | 85.56 |  |  |  | 342.24
66 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 3.183 | 88.24 | 28.41 | 14.89 |  | 280.87 | 90.43 | 47.39 |  | 2.1 | 6.6843
67 | СЦМ-201-9316-1 | Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 3.183 | 807.43 |  |  |  | 2570.05
68 | СЦМ-101-0887 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание однопольных | комплект | 1 | 85.69 |  |  |  | 85.69
Полы
69 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0.275 | 459.3 | 424.36 | 34.94 | 11.76 | 126.31 | 116.7 | 9.61 | 3.23 | 38.3 | 10.5325 | 0.86 | 0.2365
70 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.275 | 84.98 | 84.98 |  |  | 23.37 | 23.37 |  |  | 7.67 | 2.1092
71 | ТЕР11-01-012-01 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0.275 | 3636.45 | 543.11 | 51.19 | 1.92 | 1000.02 | 149.36 | 14.08 | 0.53 | 44.7 | 12.2925 | 0.62 | 0.1705
72 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0.275 | 8828.76 | 810.53 | 135.59 | 10.4 | 2427.91 | 222.9 | 37.29 | 2.86 | 66.71 | 18.3453 | 1.86 | 0.5115
73 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0.41 | 628.77 | 92.95 | 6.19 |  | 257.8 | 38.11 | 2.54 |  | 7.65 | 3.1365 | 0.08 | 0.0328
74 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.275 | 1429.03 | 663.7 | 9.33 | 0.27 | 392.98 | 182.52 | 2.57 | 0.07 | 51.37 | 14.1268 | 0.13 | 0.0358
Внутренняя отделка помещений
75 | ТЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2146 | 4384.69 | 876.46 | 51.93 | 33.8 | 940.95 | 188.09 | 11.14 | 7.25 | 63.1 | 13.5413 | 2.18 | 0.4678
76 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2146 | 1953.32 | 687.76 | 13.2 | 0.27 | 419.18 | 147.59 | 2.83 | 0.06 | 53.9 | 11.5669 | 0.18 | 0.0386
77 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.3793 | 2352.41 | 1148.54 | 198.26 | 97.17 | 3244.68 | 1584.18 | 273.46 | 134.03 | 85.84 | 118.3991 | 6.29 | 8.6758
78 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1076 | 4538.55 | 2697.67 | 83.7 | 28.18 | 488.35 | 290.27 | 9.01 | 3.03 | 204.06 | 21.9569 | 2.06 | 0.2217
79 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4869 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 2538.93 | 813.93 | 18.48 | 0.4 | 42.9 | 63.788 | 0.17 | 0.2528
Наружная отделка
80 | ТЕР46-01-008-01 | Обетонирование цокольной части здания | 1 м3 | 0.44 | 1266.75 | 373.26 | 34.05 | 2.04 | 557.37 | 164.23 | 14.98 | 0.9 | 28.89 | 12.7116 | 0.33 | 0.1452
81 | СЦМ-401-0066 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность 20мм | м3 | -0.4488 | 484.73 |  |  |  | -217.55
82 | СЦМ-401-0213 | Бетон гидротехнический В 40 (М500)( f-300, W=0,6 ), фракция до 10 | м3 | 0.4488 | 753.72 |  |  |  | 338.27
83 | ТЕРр61-11-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.22 | 4055.8 | 3064.16 |  |  | 892.28 | 674.12 |  |  | 245.92 | 54.1024
84 | ТЕРр62-27-01 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0.74 | 511.91 | 292.21 | 0.77 |  | 378.81 | 216.24 | 0.57 |  | 24.05 | 17.797 | 0.01 | 0.0074
85 | ТЕРр62-26-04 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.74 | 786.06 | 179.46 | 191.33 |  | 581.68 | 132.8 | 141.58 |  | 14.59 | 10.7966 | 0.1 | 0.074
Итого прямые затраты по разделу 2 | [8 empty] | 51251.54 | 8589.65 | 2359.95 | 344.29 |  | 674.43 |  | 25.11
Коэф. инфляции на 3 кв. 2008 г. ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 | [8 empty] | 185602.51 | 43841.57 | 5741.76 | 1757.26
ИТОГО | [8 empty] | 236854.05 | 52431.22 | 8101.71 | 2101.55 |  | 674.43 |  | 25.11
Итого материалы | [8 empty] | 176321.16
Итого маш. и мех-мы | [8 empty] | 8101.71 |  | 8101.71
Итого ФОТ | [8 empty] | 54532.77 | 52431.22 |  | 2101.55
Накладные расходы 15,00%*0,94 ФОТ (от 54 532,77) | [8 empty] | 7689.12
Сметная прибыль 5,00% ФОТ (от 54 532,77) | [8 empty] | 2726.64
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [8 empty] | 247269.81
в т.ч. Строительные работы | [8 empty] | 247269.81
в т.ч. Монтажные работы
в т.ч. Оборудование
в т.ч. Прочие затраты
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 383022.05 | 72642.94 | 110547.95 | 11252.98 |  | 5604.65 |  | 7237.05
Коэф. инфляции на 3 кв. 2008 г. ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 | [8 empty] | 1314164.34 | 370769.57 | 268963.16 | 57435.21
ИТОГО | [8 empty] | 1697186.39 | 443412.51 | 379511.11 | 68688.19 |  | 5604.65 |  | 7237.05
Итого материалы | [8 empty] | 874263.21
Итого маш. и мех-мы | [8 empty] | 379511.11 |  | 379511.11
Итого ФОТ | [8 empty] | 512100.7 | 443412.51 |  | 68688.19
Накладные расходы 15,00%*0,94 ФОТ (от 512 100,70) | [8 empty] | 72206.2
Сметная прибыль 5,00% ФОТ (от 512 100,70) | [8 empty] | 25605.03
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 1794997.63
в т.ч. Строительные работы | [8 empty] | 1794997.63
в т.ч. Монтажные работы
в т.ч. Оборудование
в т.ч. Прочие затраты
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 1794997.63