| ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 142К от 26.08.2008 Департамент земельных отношений администрации города Перми извещает о проведении открытого конкурса по определению победителя для заключения муниципального контракта на выполнение научно-практической работы «Определение налогового потенциала по поступлению земельного налога в бюджет города Перми на среднесрочную перспективу (2009-2011 гг.)» |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование заказчика | Департамент земельных отношений администрации города Перми, г. Пермь, ул. Сибирская, 15, тел. 212 46 78, zemdio@perm.permregion.ru. |
| 3. Вид конкурса, предмет конкурса (контракта). | Открытый конкурс. Определение победителя для заключения муниципального контракта на выполнение научно-практической работы «Определение налогового потенциала по поступлению земельного налога в бюджет города Перми на среднесрочную перспективу (2009-2011 гг.)» |
| 4. Место и сроки выполнения работ | г. Пермь. Начало выполнения работ- с момента подписания муниципального контракта Срок выполнения – не более 180 календарных дней, выполнение работ производится поэтапно (1 этап работ – не более 70 календарных дней после заключения муниципального контракта, 2 этап работ – не более 110 календарных дней, после завершения 1 этапа работ). |
| 5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Наименование работ; Начальная (максимальная) стоимость контракта. Лот Выполнение научно-практической работы «Определение налогового потенциала по поступлению земельного налога в бюджет города Перми на среднесрочную перспективу (2009-2011 гг.)»; 1 300 000 рублей, в том числе: 1 этап работ – не более 80% от общей стоимости контракта 2 этап работ – не более 20% от общей стоимости контракта. |
| 6. Срок, место, порядок предоставления документации о конкурсе, официальный сайт | Конкурсная документация предоставляется на основании письменного запроса по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, каб.7 телефон для справок по организационным вопросам – 212-54-97; E-mail: zemplata@perm.permregion.ru. Плата за предоставление документации не взимается. Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация- www.gorodperm.ru. |
| 7. Место, дата и время вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки конкурсных заявок | Вскрытие заявок на участие в конкурсе состоится в 11 час. 20 мин. 29.09.2008 года по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 17б; заседание комиссии по рассмотрению заявок 06.10.2008 года; заседание комиссии по подведению итогов конкурса 13.10.2008 года по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 17б |
| 8. Преимущества, предоставляемые участникам размещения муниципального заказа | Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |