Приложение № 1

к муниципальному контракту № ___

от «___» __________________ 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку и проведение второго молодежного общественного конкурса

«Письмо солдату».

1.  Участники

- Обеспечить участие в конкурсе не менее 1000 учащихся 8-11 классов,  в возрасте от 14 до 18 лет, из не менее 50 муниципальных общеобразовательных учреждений.

Требования к участникам:

- В конкурсе принимают участие только учащиеся 8,9,10,11 классов школ города Перми.

- Заявкой для участия в конкурсе является письмо (к письмам могут прилагаться сувениры, рисунки, сделанные руками школьников) с приложенной к нему информацией об авторе (ФИО, № школы, класса, номер телефона, адрес).

Требования к оформлению письма:

- Письмо может быть напечатано на компьютере или написано от руки, объем письма не ограничен.

- Письмо может содержать: авторские стихи, рассказы, истории из жизни, последние новости из жизни города; интересующие вопросы солдату; благодарность солдату за его службу и напутствия.

2.  Условия проведения и продолжительность конкурса

Концепцией конкурса необходимо достигнуть цели — создания условий для военно-патриотического воспитания старшеклассников и моральной поддержки солдат срочной службы. В связи с этим конкурс должен обеспечить:

- предоставление возможности участникам конкурса раскрыть свои  творческие способности;

- предоставление возможности военнослужащим почувствовать поддержку молодых земляков.

Конкурс должен состоять не менее чем из  трех этапов:

I этап.  Отборочный (заочный). Дата проведения с 20 по 30 сентября 2008 г.

Требования:

Обеспечить организацию следующих мероприятий в первом этапе конкурса:

- Разработку плана подготовки и проведения конкурса, представить план  Заказчику не позднее 18 сентября 2008 г. Требования: структурированный план с датами исполнения.

- Соблюсти в оформлении конкурса разработку дизайна единого стиля первого конкурса «Письмо солдату» прошедшего весной 2008 г. (макеты предоставляет Заказчик).

- Рассылку положений потенциальным участникам конкурса, муниципальным общеобразовательным учреждениям не менее 250 рассылов.

- Сбор не менее 1000 писем участников конкурса (с 20 по 30 сентября 2008 г.)

- Разработку компетентных критерий оценки участников конкурса.

- Обеспечить наличие высококвалифицированного и компетентного состава конкурсной комиссии в количестве не менее 10 человек, имеющих опыт работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

- Проверку не менее 1000 писем в течение не более 3-х рабочих дней.

- Отбор лучших 30 писем, самых дружных 3 классов (написавших большее количество писем) оргкомитетом для награждения

- Проведение пресс-конференции для участников конкурса.

II этап. Церемония награждения. Дата проведения 10 октября 2008 г.

Требования:

Обеспечить организацию следующих мероприятий во втором этапе конкурса:

- Разработку сценария церемонии награждения. Сценарий представить Заказчику до 18 сентября 2008 г.

Требования к сценарию: церемония награждения победителей конкурса должна отвечать современным представлениям о методах патриотического воспитания детей и молодежи.

- Использование в церемонии награждения звукового оборудования, мультимедийного проектора, экрана, ноутбука.

Требования к звуковому оборудованию:

-звукоакустический комплект (мощность не менее 2 кВт) с проигрывателем с возможность воспроизведения CD, MP3 форматов

- пульт микшерный (8 каналов с обработкой звука)

- радио микрофоны, 2 штуки, с комплектом исправных запасных батареек для каждого микрофона

- шнуровые микрофоны, 2 штуки,

- две регулируемые стойки для шнуровых микрофонов;

- обеспечение подключения звукового оборудования.

Требования к проектору и экрану:

- проектор DLP с разрешением не менее 1024*768 или эквивалент,

экран размером не менее 2*1,5 метра.

- Оформление помещения в рамках темы и символики конкурса.

- Участие на церемонии награждения не менее 150 человек – участников конкурса в возрасте от 14 до 18 лет.

- Присутствие на церемонии не менее 300 зрителей.

- Участие в церемонии призывников и уволившихся в запас военнослужащих.

III этап. Отправка писем в воинские части.

Организация и проведение третьего этапа осуществляется Заказчиком.

3. Место проведения

Требования к месту проведения церемонии награждения:

- дворец или центр творчества в центральной части города Перми, с театральным залом вместимостью не менее 400 человек.

4. Кадровое обеспечение

- Обеспечить менеджмент и администрирование заочного (сбор и обработка писем школьников) и очного (объявление победителей, церемония награждения) этапов конкурса из числа своего штатного персонала или привлеченных специалистов.

Требования к менеджерам:

- наличие опыта работы по подготовке и проведению творческих конкурсов, массовых мероприятий на городском уровне; опыта сотрудничества с не менее 30 общеобразовательными учреждениями города по организации и реализации городских мероприятий, по реализации долгосрочных детских молодежных проектов в течение не менее 2-х лет.

Сфера деятельности менеджеров: руководство над организацией и проведением конкурса, курирование каждого этапа.

- Обеспечить высококвалифицированную работу режиссера на финальном этапе конкурса - церемонии награждения и на  репетициях не менее 16 часов.

Требования к режиссеру:

- наличие опыта работы по подготовке и проведению творческих, военно-патриотических конкурсов, городских массовых мероприятий.

- Обеспечить высококвалифицированную работу дизайнера для художественного оформления конкурса.

- Требования к дизайнеру:

- наличие опыта разработки единого стиля мероприятия, мультимедиа презентаций.

- Обеспечить высококвалифицированную работу ведущего на конкурсе.

Требования к ведущему:

- наличие опыта проведения церемонии награждения на городском уровне.

- Обеспечить высококвалифицированную работу звукорежиссера и технического персонала  на конкурсе.

Требования к звукорежиссеру и техническому персоналу:

- наличие опыта в подготовке и проведении массовых мероприятий.

5. Обеспечение информационной поддержки конкурса:

- Обеспечить информационное сопровождение конкурса (положение о конкурсе, баннер, ход проведения, публикация итогов конкурса, писем победителей) в сети Интернет на главной странице сайта с посещаемостью не менее 2000 просмотров в день, с молодежной целевой аудиторией в возрасте 14-18 лет.

- Обеспечить по итогам конкурса выход в эфир не менее 20 социальных  информационных (30 секундных) видео роликов о конкурсе, победителях, с цитатами писем, на телеканале г. Перми имеющем молодежную целевую аудиторию – «ТНТ-Пермь» (или эквивалент).

6. Обеспечение призового фонда:

- Обеспечить призы для награждения индивидуальных участников.

Требования:

- не менее 30 денежных сертификатов стоимостью 1000 рублей.

- Обеспечить призы для награждения трех активных классов.

Требования:

- организовать не менее 3-х командных игр в боулинг, в черте города Перми (с возможностью добраться до места игры на общественном транспорте), для групп из не менее 30 человек на одну игру. Для каждого класса необходимо обеспечить работу четырех игровых дорожек в течение часа каждой.

- дату проведения игры необходимо установить по согласованию с победителями конкурса.

- Обеспечить дипломы для награждения победителей.

Требования:

-  диплом формата А4, с полноцветной цифровой печатью, не менее 33 шт.

- диплом должен иметь оригинальный макет, соответствующий единой символике конкурса.

- диплом должен быть оформлен в рамку.