Приложение № 2

Техническое задание на реализацию мероприятия городской целевой программы

«Развитие образования города Перми до 2010 года»

1. Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название мероприятия. | 2.1.5. Апробация модели формирования муниципального задания на образовательные услуги в образовательных учреждениях города Перми |
| 2. | Руководитель проекта. | Рейнгардт Ольга Сергеевна, 233-57-45, 8-922-64-16-069 |
| 3. | Менеджер проекта. | Митина Зинаида Николаевна, 226-16-86 |
| 4. | Сроки выполнения работ | 3-4 квартал (25 сентября – 15 октября 2008 года) |
| 5. | Предмет | Апробация модели формирования муниципального задания на образовательные услуги в образовательных учреждениях города Перми |
| 6. | Аудитория (на кого направлено мероприятие). | Администрация образовательных учреждений города Перми, специалисты департамента образования |
| 7. | Общие требования к документации по мероприятию. | 1. В разделах проектной документации следует предоставлять перечень основных нормативных документов, на основании которых составлен документ. 2. Исполнитель предоставляет Заказчику материалы документации: - на бумажном носителе – 2 экземпляра; - на электронном носителе – 1 экземпляр в формате Word; - презентация – 1 экземпляр в формате PowerPoint. |
| 8. | Порядок согласования документации по мероприятию. | - Руководитель мероприятия - Менеджер мероприятия - Координатор программы |
| 9. | Стоимость мероприятия. | 500.000 рублей (пятьсот тысяч рублей) |
| 10. | Порядок оплаты. | Оплата производится в течение 20 дней после подписания акта приемки-сдачи работ. |

2. Детальный план реализации мероприятия

| № | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка реализуемости модели формирования муниципального задания | 25. 09. 2008 | Аналитическая справка о реализуемости модели формирования муниципального задания | - Анализ соответствия нормативной базе федерального и муниципального уровней. - Анализ возможных сбоев и ошибок при реализации модели |
| 2 | Апробация формирования муниципального задания для образовательных учреждений | 28. 09. 2008 | Пояснительная записка и технологическая карта для проведения процедуры формирования муниципального задания в образовательных учреждениях различных видов и типов | Наличие конкретных предложений по работе с различными группами образовательных учреждений (ссылки на реальный опыт формирования МЗ в городе Перми) |
| 3 | Апробация механизма взаимодействия учредителя и образовательного учреждения при формировании муниципального задания | 28. 09.2008 | Дневник-протокол апробации механизма взаимодействия учредителя и образовательного учреждения при размещении муниципального задания | Наличие протоколов заседания комиссии по размещению МЗ с комментариями специалистов департамента образования и регламента размещения муниципального задания с комментариями |
| 4 | Апробация механизмов формирования показателей муниципального задания | 05.10.2008 | Методические рекомендации по составлению регламента формирования показателей муниципального задания | Материалы должны содержать анализ показателей качества реальных учреждений с указанием путей решения проблем для различных групп учреждений. |
| 5 | Апробация процедуры заполнения и анализа отчетной документации для процедуры формирования муниципального задания | 10.10.2008 | Набор инструкций по проведению процедуры заполнения и анализа отчетной документации по муниципальному заданию | Предоставленные материалы должны опираться на анализ отчетов реальных учреждений, протоколов работы комиссии по формированию МЗ |
| 6 | Анализ по итогам апробации модели формирования муниципального задания | 15.10.2008 | Заключение по итогам апробации модели формирования муниципального задания | Описание и оценка: - формирования муниципального задания - взаимодействия учредителя и образовательного учреждения - формирования показателей муниципального задания - процедуры заполнения и анализа отчетной документации для формирования муниципального задания |
| 7 | Согласование работы с заказчиком. Приемка работы |  | Акт приемки-сдачи работ | Согласно установленному образцу |

Директор МОУ ДОВ «ИЦРСО»								Е.Н. Цыганова