## Локальная смета
| Согласовано | [10 empty] | Утверждаю
МУЗ "ДСП Подснежник"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | установка распашных решеток, по адресу ул. Кировоградская, 171
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 158 402,46
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 10968.7048
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 1.6 | 915.7 | 617.1 | 174.33 | 1.89 | 1465.12 | 987.36 | 278.93 | 3.02 | 50.79 | 81.264 | 0.31 | 0.496
2 | текущие цены | Конструкции стальные | т | 1.6 | 12600 |  |  |  | 20160
3 | СЦМ-101-2003 | Замки накладные с засовом и защелкой | шт | 33 | 89.59 |  |  |  | 2956.47
4 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9 | 1351.54 | 896.07 | 2.73 | 0.14 | 1216.39 | 806.46 | 2.46 | 0.13 | 71.06 | 63.954 | 0.04 | 0.036
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 25797.98 | 1793.82 | 281.39 | 3.15 |  | 145.22 |  | 0.53
Перевод в текущие цены ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 | [8 empty] | 89904.63 | 9155.66 | 684.62 | 16.08
ИТОГО | [8 empty] | 115702.61 | 10949.48 | 966.01 | 19.23 |  | 145.22 |  | 0.53
Итого материалы | [8 empty] | 103787.12
Итого маш. и мех-мы | [8 empty] | 966.01 |  | 966.01
Итого ФОТ | [8 empty] | 10968.7 | 10949.48 |  | 19.23
Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 10 968,70) | [8 empty] | 10420.27
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 10 968,70) | [8 empty] | 5484.35
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 131607.23
непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 2632.14
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 134239.37
НДС 18% | [8 empty] | 24163.09
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 158402.46
[6 empty] | Составил |  | Л.И. Приходько
Проверил