## Локальная смета
Приложение №2
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ "МСЧ №11"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Текущий ремонт "Устройство полов" в хирургическом корпусе, ул.Ардатовская, 40
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________498847 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________38015 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________570,3 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 10.196 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 1341 | 1287 | 54 | 18 | 11.39 | 116.13 | 0.13 | 1.33
2 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 11.012 | 41.77 | 41.77 |  |  | 460 | 460 |  |  | 3.77 | 41.52
3 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 10.196 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 78043 | 3789 | 703 | 47 | 31.41 | 320.26 | 0.82 | 8.36
4 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 11.012 | 628.77 | 92.95 | 6.19 |  | 6924 | 1024 | 68 |  | 7.65 | 84.24 | 0.08 | 0.88
5 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.044 | 1429.03 | 663.7 | 9.33 | 0.27 | 63 | 29 |  |  | 51.37 | 2.26 | 0.13 | 0.01
6 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.46 | 232.5 | 169.22 | 19.49 |  | 107 | 78 | 9 |  | 12.8 | 5.89 | 0.05 | 0.02
7 | СЦМ-101-7010 | Планка горизонтального шва оцинкованная | пм | 46 | 32.64 |  |  |  | 1501
Раздел 2. Вывоз мусора
8 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6.05 | 1.78 |  |  |  | 11
9 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 6.05 | 22.7 |  | 22.7 |  | 137 |  | 137
10 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6.05 | 2.52 |  |  |  | 15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 88602 | 6667 | 971 | 65 |  | 570.3 |  | 10.6
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 361034 | 37648 | 3067 | 367 |  | 570.3 |  | 10.6
В том числе, справочно:
ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 1-7) | [8 empty] | 271924 | 30982 | 2095 | 302
ПЗ=4,115 (Поз. 8, 10, 9) | [8 empty] | 508
Накладные расходы | [8 empty] | 33947
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 38015) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 33947
Сметная прибыль | [8 empty] | 19008
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 38015) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 19008
Итоги по смете:
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 23972 |  |  |  |  | 157.65 |  | 1.33
Полы | [8 empty] | 381728 |  |  |  |  | 404.5 |  | 9.24
Отделочные работы | [8 empty] | 526 |  |  |  |  | 2.26 |  | 0.01
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 7092 |  |  |  |  | 5.89 |  | 0.02
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 107
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 564
Итого | [8 empty] | 413989 |  |  |  |  | 570.3 |  | 10.6
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 319785
Машины и механизмы | [8 empty] | 3067
ФОТ | [8 empty] | 38015
Накладные расходы | [8 empty] | 33947
Сметная прибыль | [8 empty] | 19008
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 8280
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 422269
Талоны на вывоз мысора | [8 empty] | 483
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 422752
НДС 18% | [8 empty] | 76095
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 498847 |  |  |  |  | 570.3 |  | 10.6
Составил
Проверил