## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МДОУ "Детский сад № 173"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | МДОУ "Детский сад № 173" Текущий ремонт, частичная замена окон
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________499933,15 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________36110,54 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________468,01 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Замена оконных блоков
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.605 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 1503.16 | 1312.91 | 190.25 | 64.06 | 188.54 | 114.07 | 7.74 | 4.68
2 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.605 | 20630.11 | 2336.87 | 493.39 | 24.08 | 12481.22 | 1413.81 | 298.5 | 14.57 | 187.55 | 113.47 | 5.33 | 3.22
3 | СЦМ-203-9095-201 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 с фрамугой,маскитными сетками | м2 | 60.5 | 889.18 |  |  |  | 53795.39
4 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п.м. | 0.44 | 4954.03 | 257.46 | 13.24 | 0.55 | 2179.77 | 113.28 | 5.83 | 0.24 | 21.19 | 9.32 | 0.19 | 0.08
5 | СЦМ-101-1497-209 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) | п.м. | 44 | 87.01 |  |  |  | 3828.44
6 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0.42 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 1360.25 | 211.31 | 2.67 | 0.46 | 41.41 | 17.39 | 0.12 | 0.05
7 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.12 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 829.96 | 586.54 | 5.66 | 1.9 | 383.06 | 45.97 | 1.16 | 0.14
8 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.9 | 7412.49 | 2175.76 | 42.22 | 1.09 | 6671.24 | 1958.18 | 38 | 0.98 | 166.47 | 149.82 | 0.58 | 0.52
9 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.051 | 6260.82 | 4275.35 | 4.12 |  | 319.3 | 218.04 | 0.21 |  | 323.4 | 16.49
10 | ТЕР15-04-014-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.22 | 493.07 | 89.1 | 4.36 |  | 108.48 | 19.6 | 0.96 |  | 6.74 | 1.48 | 0.05 | 0.01
Раздел 2. Вывоз мусора
11 | СЦП1-3-38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 0.8 | 8.04 |  |  |  | 6.43
12 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км класс груза 1 | 1 т | 0.8 | 22.7 |  | 22.7 |  | 18.16 |  | 18.16
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 83101.8 | 5833.67 | 560.24 | 82.21 |  | 468.01 |  | 8.7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 373370.17 | 35608.73 | 2163.26 | 501.81 |  | 468.01 |  | 8.7
В том числе, справочно:
ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-7, 9, 8, 10) | [8 empty] | 290180.95 | 29775.05 | 1538.46 | 419.6
ПЗ=4,555; ОЗП=4,555; ЭМ=4,555; ЗПМ=4,555; МАТ=4,555 (Поз. 11-12) | [8 empty] | 87.42 |  | 64.56
Накладные расходы | [8 empty] | 32246.71
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 36110,54) (Поз. 1-7, 9, 8, 10) | [8 empty] | 32246.71
Сметная прибыль | [8 empty] | 18055.28
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 36110,54) (Поз. 1-7, 9, 8, 10) | [8 empty] | 18055.28
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 20546.42 |  |  |  |  | 114.07 |  | 4.68
Деревянные конструкции | [8 empty] | 331749.89 |  |  |  |  | 122.79 |  | 3.3
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 8115.83 |  |  |  |  | 17.39 |  | 0.05
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 13276.08 |  |  |  |  | 62.46 |  | 0.14
Отделочные работы | [8 empty] | 49871.93 |  |  |  |  | 151.3 |  | 0.53
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 112.01
Итого | [8 empty] | 423672.16 |  |  |  |  | 468.01 |  | 8.7
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 335598.18
Машины и механизмы | [8 empty] | 2163.26
ФОТ | [8 empty] | 36110.54
Накладные расходы | [8 empty] | 32246.71
Сметная прибыль | [8 empty] | 18055.28
НДС 18% | [8 empty] | 76260.99
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 499933.15 |  |  |  |  | 468.01 |  | 8.7
Составил
Проверил