## Локальная смета
[11 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 |  |  | ЕНИЕ № 6
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МДОУ № 265 по ул.Серпуховская,19 г.Перми
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | благоустройсво территории МДОУ № 265 г.Перми
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2999976,14 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________220779,8 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________2508,71 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕР46-06-001-01 | Разборка надземной части зданий любой этажности | 10 м3 строительного объема | 3.25 | 180.47 | 159.26 | 21.21 | 2.52 | 586.53 | 517.6 | 68.93 | 8.19 | 13.97 | 45.4 | 0.19 | 0.62
Раздел 2. Благоустройство
Проезды и тротуары
2 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.300мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа (700кгс/см2) ЭМ=0,65; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 5.7 | 1607.32 | 179.21 | 1400.61 | 147.4 | 9161.74 | 1021.5 | 7983.5 | 840.18 | 15.72 | 89.6 | 9.022 | 51.43
3 | СЦМ-408-0166 | Песок для строительных работ | м3 | 570 | 64.18 |  |  |  | 36582.6
4 | ТЕР27-04-007-01 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 1.9025 | 31440.94 | 429.11 | 3959.45 | 564.15 | 59816.39 | 816.38 | 7532.85 | 1073.3 | 36.96 | 70.32 | 36.24 | 68.95
5 | ТЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к нормам 27-04-007-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина по проекту 10 см ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 | 1000 м2 основания | -1.9025 | 9531.85 |  | 1265 | 188.8 | -18134.34 |  | -2406.66 | -359.19 |  |  | 12.55 | -23.88
6 | ТЕР27-06-020-33 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1.9025 | 33932.39 | 523.94 | 2450.57 | 307.94 | 64556.37 | 996.8 | 4662.21 | 585.86 | 38.3 | 72.87 | 19.12 | 36.38
7 | ТЕР27-06-021-33 | При изменении толщины покрытия на 1 см добавлять к расценке 27-06-020-33 | 1000 м2 покрытия | 1.9025 | 3827.93 | 1.23 |  |  | 7282.64 | 2.34 |  |  | 0.09 | 0.17
8 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 бетонных | 100 м бортового камня | 4.53 | 10791 | 916 | 78.84 | 10.69 | 48883.23 | 4149.48 | 357.15 | 48.43 | 76.08 | 344.64 | 0.72 | 3.26
Покрытие групповых площадок
9 | ТЕР27-04-007-01 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 1.4668 | 31440.94 | 429.11 | 3959.45 | 564.15 | 46117.57 | 629.42 | 5807.72 | 827.5 | 36.96 | 54.21 | 36.24 | 53.16
10 | ТЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к нормам 27-04-007-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина 20 см по проекту ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 | 1000 м2 основания | 1.4668 | 9531.85 |  | 1265 | 188.8 | 13981.32 |  | 1855.5 | 276.93 |  |  | 12.55 | 18.41
11 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, с добавлением глины 5 см | 1000 м2 спланированной площади | 1.4668 | 153.03 |  | 153.03 | 19.07 | 224.46 |  | 224.46 | 27.97 |  |  | 1.1 | 1.61
12 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом с добавлением песка толщиной 10 см | 1000 м2 спланированной площади | 1.4668 | 153.03 |  | 153.03 | 19.07 | 224.46 |  | 224.46 | 27.97 |  |  | 1.1 | 1.61
13 | ТЕР09-06-001-02прим | Монтаж забора , ограждения хозяйственной площадки и рам | 1 т конструкций | 0.488 | 915.7 | 617.1 | 174.33 | 1.89 | 446.86 | 301.14 | 85.07 | 0.92 | 50.79 | 24.79 | 0.31 | 0.15
14 | СЦМ-101-1035 | Стоимость металлоконструкций | т | 0.488 | 3811.19 |  |  |  | 1859.86
Раздел 3. Озеленение территории
15 | ТЕР47-01-046-01 | Устройства обыкновенного газона : механизированным способом | 100 м2 | 26 | 66.73 | 57.99 | 8.74 | 1.29 | 1734.98 | 1507.74 | 227.24 | 33.54 | 5.32 | 138.32 | 0.07 | 1.82
16 | ТЕР47-01-009-01 | Посадка деревьев | 10 деревьев | 2.9 | 537.25 | 61.15 | 35.3 | 4.1 | 1558.03 | 177.34 | 102.37 | 11.89 | 4.47 | 12.96 | 0.3 | 0.87
17 | ТЕР47-02-061-01 | Обрезка деревьев | 1000 шт. | 0.05 | 147.48 | 147.48 |  |  | 7.37 | 7.37 |  |  | 10.9 | 0.55
Раздел 4. Малые архитектурные формы
18 | МФ1-581 | Щит баскетбольный | шт | 2 | 79.5 | 10.2 | 0.18 | 0.07 | 159 | 20.4 | 0.36 | 0.14 | 13.2 | 26.4 | 0.09 | 0.18
19 | МФ1-585 | Стол для настольного тенниса | шт | 1 | 47.8 | 12.8 | 0.76 | 0.4 | 47.8 | 12.8 | 0.76 | 0.4 | 18.9 | 18.9 | 0.516 | 0.52
20 | МФ1-55 | Гимнастическая стенка | шт | 1 | 84.7 | 14.8 | 1.47 | 0.49 | 84.7 | 14.8 | 1.47 | 0.49 | 21.4 | 21.4 | 0.632 | 0.63
21 | МФ1-95-1 | Гимнастический комплекс | шт | 1 | 19.41 | 8.7 | 0.24 | 0.08 | 19.41 | 8.7 | 0.24 | 0.08 | 13.4 | 13.4 | 0.103 | 0.1
22 | МФ1-511 | Скамья | шт | 6 | 9.66 | 1.49 | 0.24 | 0.08 | 57.96 | 8.94 | 1.44 | 0.48 | 2.28 | 13.68 | 0.103 | 0.62
23 | МФ1-628 | Урна бетонная | шт | 1 | 6.06 | 1.31 | 0.15 | 0.05 | 6.06 | 1.31 | 0.15 | 0.05 | 2.07 | 2.07 | 0.065 | 0.07
24 | МФ1-666 | Цветочница | шт | 3 | 9.28 | 0.87 | 0.14 | 0.06 | 27.84 | 2.61 | 0.42 | 0.18 | 1.31 | 3.93 | 0.077 | 0.23
25 | МФ1-591 | Столик для игр деревянный, тип II и III | шт | 2 | 10 | 1.6 | 0.11 | 0.04 | 20 | 3.2 | 0.22 | 0.08 | 2.52 | 5.04 | 0.052 | 0.1
26 | МФ1-499 | Скамья, каркас металлический, сиденья и спинка деревянные | шт | 4 | 12.6 | 2.66 |  |  | 50.4 | 10.64 |  |  | 4.12 | 16.48
27 | МФ1-822 | Песочница деревянная, тип I, с засыпкой песком | шт | 1 | 31.7 | 5.37 | 0.51 | 0.17 | 31.7 | 5.37 | 0.51 | 0.17 | 8.45 | 8.45 | 0.219 | 0.22
28 | МФ1-149-1 | Качели с металлическим каркасом и деревянными сидениями | шт | 2 | 18 | 4.61 | 0.36 | 0.11 | 36 | 9.22 | 0.72 | 0.22 | 7.01 | 14.02 | 0.142 | 0.28
29 | МФ1-175 | Лесенки-ступеньки | шт | 1 | 32.6 | 5.83 | 0.36 | 0.11 | 32.6 | 5.83 | 0.36 | 0.11 | 9.18 | 9.18 | 0.142 | 0.14
30 | МФ1-141-1 | Лестница наклонная | шт | 1 | 43.9 | 8.67 | 1.31 | 0.52 | 43.9 | 8.67 | 1.31 | 0.52 | 13.3 | 13.3 | 0.671 | 0.67
31 | МФ1-56-1 | Гимнастическая лестница | шт | 1 | 40.6 | 1.54 | 1.58 | 0.62 | 40.6 | 1.54 | 1.58 | 0.62 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 0.8
32 | МФ1-429 | Пирамида для лазания | шт | 1 | 56.4 | 26.4 | 4.7 | 1.44 | 56.4 | 26.4 | 4.7 | 1.44 | 15.6 | 15.6 | 1.858 | 1.86
33 | МФ1-95-1 | Игровая стенка | шт | 1 | 19.41 | 8.7 | 0.24 | 0.08 | 19.41 | 8.7 | 0.24 | 0.08 | 13.4 | 13.4 | 0.103 | 0.1
34 | МФ1-432-1 | Чаша ж/бетонная с водой | шт | 1 | 67.7 | 9.3 | 3.42 | 1.22 | 67.7 | 9.3 | 3.42 | 1.22 | 13.3 | 13.3 | 1.574 | 1.57
35 | МФ1-667 | Цветочница бетонная | шт | 1 | 9.34 | 0.87 | 0.14 | 0.06 | 9.34 | 0.87 | 0.14 | 0.06 | 1.31 | 1.31 | 0.077 | 0.08
Раздел 5. Веранда (8 шт.)
36 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простых: при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 79 | 618.31 | 63.88 | 35.92 | 6.29 | 48846.49 | 5046.52 | 2837.68 | 496.91 | 5.4 | 426.6 | 0.4 | 31.6
37 | ТЕР08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.31 | 3156.83 | 244.22 | 154.96 |  | 978.62 | 75.71 | 48.04 |  | 20.1 | 6.23 | 0.7 | 0.22
38 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция стен ,соприкасающихся с грунтом,боковая: обмазочная битумная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.256 | 905.09 | 286.84 | 73.11 |  | 231.7 | 73.43 | 18.72 |  | 21.2 | 5.43 | 0.2 | 0.05
39 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек Ст1 (4 шт.) | 1 т конструкций | 1.63 | 579.2 | 84.09 | 328.11 | 33.88 | 944.1 | 137.07 | 534.82 | 55.22 | 6.59 | 10.74 | 2.32 | 3.78
40 | СЦМ-103-0173 | Трубы стальные наружный диаметр 159 мм толщина стенки 3.2 мм | м | 134 | 80.78 |  |  |  | 10824.52
41 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок покрытия | 1 т конструкций | 9.04 | 908.75 | 264.63 | 493.07 | 36.97 | 8215.1 | 2392.26 | 4457.35 | 334.21 | 18.25 | 164.98 | 2.88 | 26.04
42 | СЦМ-101-1035 | Стоимость балок | т | 9.04 | 3811.19 |  |  |  | 34453.16
43 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж металлических балок полов веранды | 1 т конструкций | 5.07 | 908.75 | 264.63 | 493.07 | 36.97 | 4607.36 | 1341.67 | 2499.86 | 187.44 | 18.25 | 92.53 | 2.88 | 14.6
44 | СЦМ-101-1035 | Стоимость балок | т | 5.07 | 3811.19 |  |  |  | 19322.73
45 | ТЕР10-01-010-02 | Установка деревянных балок пола | 1 м3 древесины в конструкции | 5.42 | 910.27 | 239.99 | 31.69 |  | 4933.66 | 1300.75 | 171.76 |  | 20.1 | 108.94 | 0.38 | 2.06
46 | ТЕР11-01-033-01 | Устройство покрытий дощатых | 100 м2 покрытий | 3.52 | 6465.62 | 737.75 | 108.07 | 7.93 | 22758.98 | 2596.88 | 380.41 | 27.91 | 60.72 | 213.73 | 1.42 | 5
47 | ТЕР46-01-004-03 | Установка кронштейнов Кр1 в кирпичной стене для скамьи (7 компл.) | 1 т | 0.32 | 9315.28 | 2496.04 | 113.82 | 11.95 | 2980.89 | 798.73 | 36.42 | 3.82 | 202.93 | 64.94 | 0.96 | 0.31
48 | ТЕР10-01-023-01 прим | Укладка досок скамьи | 100 м | 2.04 | 235.18 | 45.37 | 12.01 | 1.26 | 479.77 | 92.55 | 24.5 | 2.57 | 3.8 | 7.75 | 0.12 | 0.24
49 | ТЕР10-01-070-07прим | Устройство решетчатых ограждений Ог1 (2 шт.) 4,2 м х 1,9 м | 100 м2 | 1.28 | 4500.12 | 1205.39 | 82.89 | 5.03 | 5760.15 | 1542.9 | 106.1 | 6.44 | 95.59 | 122.36 | 0.81 | 1.04
50 | ТЕР10-01-087-01 | Огнезащита деревянных конструкций и изделий | 10 м3 древесины в конструкции | 2.12 | 822.38 | 104.55 | 16.43 | 0.79 | 1743.45 | 221.65 | 34.83 | 1.67 | 8.5 | 18.02 | 0.17 | 0.36
51 | ТЕР15-04-025-03прим | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: скамеек | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.32 | 1429.03 | 663.7 | 9.33 | 0.27 | 457.29 | 212.38 | 2.99 | 0.09 | 51.37 | 16.44 | 0.13 | 0.04
52 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа | 100 м2 покрытия | 5.04 | 973.57 | 442.33 | 352.1 | 47.23 | 4906.79 | 2229.34 | 1774.58 | 238.04 | 35.5 | 178.92 | 2.93 | 14.77
53 | СЦМ-201-0548 | Настил профилированный | т | 2.775 | 10723.53 |  |  |  | 29757.8
54 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических конструкций : эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.68 | 1098.44 | 98.96 | 12.94 | 0.28 | 746.94 | 67.29 | 8.8 | 0.19 | 7.66 | 5.21 | 0.04 | 0.03
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 2186575.82 | 190999.73 | 150702.5 | 29780.07 |  | 2508.71 |  | 322.7
Накладные расходы | [8 empty] | 204941.02
Сметная прибыль | [8 empty] | 143719.82
Итоги по смете:
Итоги по позициям, введенным в ценах 1984г.
Итого Поз. 18-35 | [8 empty] | 810.82 | 159.3 | 18.04 | 6.34 |  | 212.06 |  | 8.17
Всего с учетом "Перевод цен 1984-2000 г. ОЗП=19,05; ЭМ-ЗПМ=27,34; ЗПМ=19,05; МАТ=18,57" | [8 empty] | 15239.05 | 3034.67 | 440.66 | 120.78 |  | 212.06 |  | 8.17
Всего с учетом "Индекс инфляции 3-го кв. 2008г. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 71825.3 | 18523.63 | 1835.39 | 737.24 |  | 212.06 |  | 8.17
Итоги по позициям, введенным в ценах 2001г.
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 1, 47 | [8 empty] | 3567.42 | 1316.33 | 105.35 | 12.01 |  | 110.34 |  | 0.93
Всего с учетом "Индекс инфляции 3-го кв. 2008г. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 17816.24 | 8034.88 | 393.75 | 73.31 |  | 110.34 |  | 0.93
Накладные расходы 110%*(0,94*0,9) ФОТ (от 8 108,19) | [8 empty] | 7545.48
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 8 108,19) | [8 empty] | 4824.37
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 30186.09 |  |  |  |  | 110.34 |  | 0.93
Автомобильные дороги:
Итого Поз. 2-10 | [8 empty] | 268247.52 | 7615.92 | 25792.27 | 3293.01 |  | 631.81 |  | 207.71
Всего с учетом "Индекс инфляции 3-го кв. 2008г. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 1171250.14 | 46487.58 | 97340.49 | 20100.53 |  | 631.81 |  | 207.71
Накладные расходы 142%*(0,94*0,9) ФОТ (от 66 588,11) | [8 empty] | 79992.3
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 66 588,11) | [8 empty] | 53769.9
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1305012.34 |  |  |  |  | 631.81 |  | 207.71
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 11-12 | [8 empty] | 448.92 |  | 448.92 | 55.94 |  |  |  | 3.22
Всего с учетом "Индекс инфляции 3-го кв. 2008г. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 1690.56 |  | 1690.56 | 341.46 |  |  |  | 3.22
Накладные расходы 80%*(0,94*0,9) ФОТ (от 341,46) | [8 empty] | 231.1
Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 341,46) | [8 empty] | 130.61
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2052.27 | [6 empty] | 3.22
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 13-14, 39-44, 52-53 | [8 empty] | 115338.28 | 6401.48 | 9351.68 | 815.83 |  | 471.96 |  | 59.34
Всего с учетом "Индекс инфляции 3-го кв. 2008г. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 509042.93 | 39074.63 | 34283.4 | 4979.83 |  | 471.96 |  | 59.34
Накладные расходы 90%*(0,94*0,9) ФОТ (от 44 054,46) | [8 empty] | 33543.07
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 44 054,46) | [8 empty] | 31829.35
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 574415.35 |  |  |  |  | 471.96 |  | 59.34
Озеленение. Защитные лесонасаждения:
Итого Поз. 15-17 | [8 empty] | 3300.38 | 1692.45 | 329.61 | 45.43 |  | 151.83 |  | 2.69
Всего с учетом "Индекс инфляции 3-го кв. 2008г. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 17176.25 | 10330.71 | 1252.89 | 277.3 |  | 151.83 |  | 2.69
Накладные расходы 115%*(0,94*0,9) ФОТ (от 10 608,01) | [8 empty] | 10320.53
Сметная прибыль 90%*0,85 ФОТ (от 10 608,01) | [8 empty] | 8115.13
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 35611.91 |  |  |  |  | 151.83 |  | 2.69
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 36-38 | [8 empty] | 50056.81 | 5195.66 | 2904.44 | 496.91 |  | 438.26 |  | 31.87
Всего с учетом "Индекс инфляции 3-го кв. 2008г. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 226573.11 | 31714.31 | 11298.19 | 3033.14 |  | 438.26 |  | 31.87
Накладные расходы 122%*(0,94*0,9) ФОТ (от 34 747,45) | [8 empty] | 35862.84
Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 34 747,45) | [8 empty] | 23628.27
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 286064.22 |  |  |  |  | 438.26 |  | 31.87
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 45, 48-50 | [8 empty] | 12917.03 | 3157.85 | 337.19 | 10.68 |  | 257.07 |  | 3.7
Всего с учетом "Индекс инфляции 3-го кв. 2008г. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 61682.83 | 19275.52 | 1186.1 | 65.19 |  | 257.07 |  | 3.7
Накладные расходы 118%*(0,94*0,9) ФОТ (от 19 340,71) | [8 empty] | 19307.83
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 19 340,71) | [8 empty] | 10356.95
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 91347.61 |  |  |  |  | 257.07 |  | 3.7
Полы:
Итого Поз. 46 | [8 empty] | 22758.98 | 2596.88 | 380.41 | 27.91 |  | 213.73 |  | 5
Всего с учетом "Индекс инфляции 3-го кв. 2008г. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 103776.75 | 15851.36 | 1380.5 | 170.36 |  | 213.73 |  | 5
Накладные расходы 123%*(0,94*0,9) ФОТ (от 16 021,72) | [8 empty] | 16672.2
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 16 021,72) | [8 empty] | 10213.85
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 130662.8 |  |  |  |  | 213.73 |  | 5
Отделочные работы:
Итого Поз. 51 | [8 empty] | 457.29 | 212.38 | 2.99 | 0.09 |  | 16.44 |  | 0.04
Всего с учетом "Индекс инфляции 3-го кв. 2008г. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 2365.28 | 1296.37 | 10.51 | 0.55 |  | 16.44 |  | 0.04
Накладные расходы 105%*(0,94*0,9) ФОТ (от 1 296,92) | [8 empty] | 1152.05
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 1 296,92) | [8 empty] | 606.31
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4123.64 |  |  |  |  | 16.44 |  | 0.04
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 54 | [8 empty] | 746.94 | 67.29 | 8.8 | 0.19 |  | 5.21 |  | 0.03
Всего с учетом "Индекс инфляции 3-го кв. 2008г. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 3376.43 | 410.74 | 30.72 | 1.16 |  | 5.21 |  | 0.03
Накладные расходы 90%*(0,94*0,9) ФОТ (от 411,90) | [8 empty] | 313.62
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 411,90) | [8 empty] | 245.08
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 3935.13 |  |  |  |  | 5.21 |  | 0.03
Итого | [8 empty] | 2463411.36 |  |  |  |  | 2296.65 |  | 314.53
Итого | [8 empty] | 2535236.66 |  |  |  |  | 2508.71 |  | 322.7
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1844873.59
Машины и механизмы | [8 empty] | 150702.5
ФОТ | [8 empty] | 220779.8
Накладные расходы | [8 empty] | 204941.02
Сметная прибыль | [8 empty] | 143719.82
Контейнер для мусора 1779 руб/шт. х 4 шт. | [8 empty] | 7116
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 2542352.66
НДС 18% | [8 empty] | 457623.48
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2999976.14 |  |  |  |  | 2508.71 |  | 322.7
Составил Поспелова Н.М.
Проверил