## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Ремонт помещений
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________415121,62 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________347510,77 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4287,21 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________82725,42 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1052,96 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Стены
1 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 18 | 203.82 | 29.85 | 1.32 | 0.13 | 3668.76 | 537.3 | 23.76 | 2.34 | 2.31 | 41.58 | 0.009 | 0.16
2 | ТЕР10-05-008-05 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем | 1 м2 стены | 18 | 113.15 | 23.26 | 0.62 | 0.06 | 2036.7 | 418.68 | 11.16 | 1.08 | 1.8 | 32.4 | 0.004 | 0.07
3 | ТЕР10-05-008-05 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем | 1 м2 стены | 12 | 113.15 | 23.26 | 0.62 | 0.06 | 1357.8 | 279.12 | 7.44 | 0.72 | 1.8 | 21.6 | 0.004 | 0.05
4 | СЦМ-101-6002 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) | м2 | -12.6 | 36.38 |  |  |  | -458.39
5 | СЦМ-102-0267 | Фанера толщиной 10 мм | м3 | 0.126 | 4968.54 |  |  |  | 626.04
6 | ТЕР15-04-024-08 | Обработка стен бетоконтактом | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5 | 868.18 | 263.16 | 4.28 | 0.14 | 4340.9 | 1315.8 | 21.4 | 0.7 | 21.12 | 105.6 | 0.06 | 0.3
7 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.8 | 238.86 | 162.22 | 2.73 | 0.14 | 1624.25 | 1103.1 | 18.56 | 0.95 | 11.99 | 81.53 | 0.04 | 0.27
8 | ТЕР15-04-024-08 | Грунтовка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.8 | 868.18 | 263.16 | 4.28 | 0.14 | 5903.62 | 1789.49 | 29.1 | 0.95 | 21.12 | 143.62 | 0.06 | 0.41
9 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.25 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 8964.53 | 2873.85 | 65.26 | 1.42 | 42.9 | 225.23 | 0.17 | 0.89
10 | ТЕР15-01-050-03 | Монтаж пластиковых панелей | 100 м2 облицовки | 0.15 | 5490.59 | 508.03 | 40.67 | 1.09 | 823.59 | 76.2 | 6.1 | 0.16 | 38.87 | 5.83 | 0.56 | 0.08
11 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1.35 | 115.23 | 115.23 |  |  | 155.56 | 155.56 |  |  | 10.4 | 14.04
12 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1.35 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 4771.04 | 818.9 | 1.59 | 0.19 | 46.95 | 63.38 | 0.02 | 0.03
13 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: обоев | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.35 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 1666.58 | 437.71 | 11 | 0.19 | 25.41 | 34.3 | 0.11 | 0.15
14 | ТЕР10-01-043-07 | Установка коробок в проемах дверных | 100 м2 проемов | 0.0378 | 9906.16 | 901.47 | 72 |  | 374.45 | 34.08 | 2.72 |  | 75.5 | 2.85 | 0.93 | 0.04
15 | ТЕРр56-12-05 | Врезка дверных приборов: замков | 100 шт. приборов | 0.02 | 9005.31 | 889.38 |  |  | 180.11 | 17.79 |  |  | 73.2 | 1.46
16 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: дверей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 98.76 | 25.94 | 0.65 | 0.01 | 25.41 | 2.03 | 0.11 | 0.01
17 | ТЕР10-01-059-01 | Установка декоративных экранов на радиаторы отпления | 100 шт. изделий | 0.07 | 9884.27 | 856.71 | 261.51 | 23.67 | 691.9 | 59.97 | 18.31 | 1.66 | 75.15 | 5.26 | 4.2 | 0.29
18 | СЦМ-203-9130 | Изделия | шт | -7 | 75.03 |  |  |  | -525.21
19 | прайс 720р/4,375=165,57р | Экран декоративный | шт | 7 | 165.57 |  |  |  | 1158.99
Итого по разделу 1 Стены | [8 empty] | 299128.38 |  |  |  |  | 897.82 |  | 3.16
Раздел 2. Пол
20 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий из аквапанели | 100 м2 покрытия | 0.015 | 3026.57 | 588.43 | 88.25 | 7.93 | 45.4 | 8.83 | 1.32 | 0.12 | 47.84 | 0.72 | 1.41 | 0.02
21 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 100 м2 покрытия | 0.015 | 10484.6 | 1492.46 | 150.07 | 36.39 | 157.27 | 22.39 | 2.25 | 0.55 | 119.78 | 1.8 | 2.94 | 0.04
22 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.2 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 137.4 | 24.97 | 0.46 |  | 8.99 | 1.8 | 0.03 | 0.01
Итого по разделу 2 Пол | [8 empty] | 2399.12 |  |  |  |  | 4.97 |  | 0.08
Раздел 3. Потолок
23 | ТЕРр62-39-02 | Смыв (очистка) старой побелки потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0.14 | 92.83 | 86.26 |  |  | 13 | 12.08 |  |  | 7.64 | 1.07
24 | ТЕРр61-01-10 | Заделка швов гипсовой штукатуркой | 100 м2 поверхности | 0.06 | 6949.84 | 1301.52 | 52.95 | 32.7 | 416.99 | 78.09 | 3.18 | 1.96 | 89.76 | 5.39 | 0.46 | 0.03
25 | ТЕР15-04-024-08 | Грунтовка поверхности потолка | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 | 868.18 | 263.16 | 4.28 | 0.14 | 121.55 | 36.84 | 0.6 | 0.02 | 21.12 | 2.96 | 0.06 | 0.01
26 | ТЕР15-04-027-06 | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 | 308.27 | 223.25 | 3.5 | 0.14 | 43.16 | 31.26 | 0.49 | 0.02 | 16.5 | 2.31 | 0.05 | 0.01
27 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.28 | 1953.32 | 687.76 | 13.2 | 0.27 | 546.93 | 192.57 | 3.7 | 0.08 | 53.9 | 15.09 | 0.18 | 0.05
Итого по разделу 3 Потолок | [8 empty] | 9546.84 |  |  |  |  | 30.84 |  | 0.11
Раздел 4. Электромонтажные работы
28 | втерм8-02-396-59-1 | Прокладка электроплинтуса | 100м | 0.1 | 324.8 | 218.74 | 19.36 | 1.93 | 32.48 | 21.87 | 1.94 | 0.19
29 | прайс лист 45,69/4,375 | Электроплинтус | м п | 10 | 10.44 |  |  |  | 104.4
30 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в электроплинтус, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0.1 | 335.62 | 75.06 | 2.31 | 0.18 | 33.56 | 7.51 | 0.23 | 0.02 | 5.61 | 0.56 | 0.02
31 | ТЕРм08-03-594-07 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0.02 | 7780.17 | 2085.32 | 2709.02 | 1121.92 | 155.6 | 41.71 | 54.18 | 22.44 | 148 | 2.96 | 63.8 | 1.28
32 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 2 | 174.55 |  |  |  | 349.1
33 | ТЕРм08-03-591-03 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. | 0.02 | 1658.98 | 1070.84 | 70.1 | 1.84 | 33.18 | 21.42 | 1.4 | 0.04 | 76 | 1.52 | 0.2
34 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель | шт | 2 | 9.34 |  |  |  | 18.68
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы | [8 empty] | 4743.96 |  |  |  |  | 5.8 |  | 1.47
Раздел 5. Сантехнические работы
35 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0.01 | 37344.56 | 5332.08 | 88.53 | 10.26 | 373.45 | 53.32 | 0.89 | 0.1 | 412.7 | 4.13 | 1.5 | 0.02
36 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.05 | 1040.01 | 1027.01 | 13 | 4.38 | 52 | 51.35 | 0.65 | 0.22 | 85.3 | 4.27 | 0.32 | 0.02
37 | ТЕРр69-01-02 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | 100 отверстий | 0.03 | 947.34 | 947.34 |  |  | 28.42 | 28.42 |  |  | 85.5 | 2.57
38 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 277.79 | 45.26 | 0.53 | 0.02 | 64.24 | 3.21 | 0.13 | 0.01
39 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.07 | 9598.52 | 867.94 | 22.85 | 0.94 | 671.9 | 60.76 | 1.6 | 0.07 | 61.6 | 4.31 | 0.28 | 0.02
40 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.09 | 4898.16 | 2680.48 | 1380.93 | 210.96 | 440.83 | 241.24 | 124.28 | 18.99 | 190.24 | 17.12 | 13.64 | 1.23
41 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин | 10 комплектов | 0.1 | 1762.02 | 122.98 | 14.02 | 0.96 | 176.2 | 12.3 | 1.4 | 0.1 | 8.99 | 0.9 | 0.21 | 0.02
42 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.1 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 128.33 | 9.58 | 0.02 |  | 7 | 0.7
Итого по разделу 5 Сантехнические работы | [8 empty] | 17593.08 |  |  |  |  | 42.8 |  | 1.51
Раздел 6. Кровля
43 | ТЕРр58-10-06 | Смена частей водосточных труб: Воронки с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.01 | 8776.18 | 645.17 | 6.19 |  | 87.76 | 6.45 | 0.06 |  | 53.1 | 0.53 | 0.08
44 | ТЕРр58-03-02 | Демонтаж ливневой канализационной трубы D-100мм | 100 м труб и покрытий | 0.01 | 125.86 | 125.86 |  |  | 1.26 | 1.26 |  |  | 11.04 | 0.11
45 | ТЕРр58-17-01 | Разборка старого покрытия | 100 м2 покрытий кровель | 0.25 | 195.44 | 192.9 | 2.54 |  | 48.86 | 48.23 | 0.63 |  | 17.41 | 4.35
46 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство цементной стяжки | 100 м2 стяжек | 0.05 | 1318.96 | 301.6 | 198.56 | 27.93 | 65.95 | 15.08 | 9.93 | 1.4 | 27.22 | 1.36 | 1.94 | 0.1
47 | ТЕР15-02-001-06 | Штукатурка цементный раствором парапета | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.05 | 10132.28 | 5517.72 | 141.47 |  | 506.61 | 275.89 | 7.07 |  | 351 | 17.55
48 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт кладки вентшахты | 1 м3 кладки | 1 | 971.82 | 403.45 | 31.62 | 6.29 | 971.82 | 403.45 | 31.62 | 6.29 | 35.39 | 35.39 | 0.43 | 0.43
49 | ТЕРр58-19-01 | Монтаж трубы ливневой канализации D-100 мм | 100 м покрытий | 0.01 | 8426.4 | 1756.24 | 9.15 | 1.78 | 84.26 | 17.56 | 0.09 | 0.02 | 151.27 | 1.51 | 0.18
50 | ТЕР12-01-016-02 | Промазка швов битумом | 100 м2 кровли | 0.25 | 196.43 | 34.89 | 3.1 |  | 49.11 | 8.72 | 0.78 |  | 2.8 | 0.7 | 0.04 | 0.01
Итого по разделу 6 Кровля | [8 empty] | 18386.54 |  |  |  |  | 70.73 |  | 0.62
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 43633.23 | 11721.9 | 466.35 | 63.02 |  | 915.6 |  | 6.06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 222066.53 | 82283.07 | 2211.65 | 442.35 |  | 1052.96 |  | 6.95
Накладные расходы | [8 empty] | 82145.64
Сметная прибыль | [8 empty] | 47585.81
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Деревянные конструкции:
Итоги по Поз. 1-3, 14, 17 НР 118%*0,94 ФОТ; СП 63% ФОТ
Итого Поз. 1-3, 14, 17 | [8 empty] | 8129.61 | 1329.15 | 63.39 | 5.8 |  | 103.69 |  | 0.61
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 37820.92 | 8113.13 | 233.11 | 35.4 |  | 103.69 |  | 0.61
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 39096.17 | 9330.1 | 291.39 | 40.71 |  | 119.24 |  | 0.7
Накладные расходы 118%*0,94 ФОТ (от 9 370,81) | [8 empty] | 10394.1
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 9 370,81) | [8 empty] | 5903.61
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 55393.88 |  |  |  |  | 119.24 |  | 0.7
Итоги по Поз. 4, 18 НР 118%*0,94 ФОТ; СП 63%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 4, 18 | [8 empty] | -983.6
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | -4303.25
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | -4303.25
Накладные расходы 118%*0,94 ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | -4303.25
Итого | [8 empty] | 51090.63 |  |  |  |  | 119.24 |  | 0.7
Отделочные работы:
Итоги по Поз. 5 НР 105%*0,94 ФОТ; СП 55%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 5 | [8 empty] | 626.04
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 2738.93
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 2738.93
Накладные расходы 105%*0,94 ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2738.93
Итоги по Поз. 6-10, 12-13, 16, 25-27, 47 НР 105%*0,94 ФОТ; СП 55% ФОТ
Итого Поз. 6-10, 12-13, 16, 25-27, 47 | [8 empty] | 29411.52 | 8977.55 | 165.52 | 4.69 |  | 699.43 |  | 2.21
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 144054.2 | 54798.97 | 580.76 | 28.63 |  | 699.43 |  | 2.21
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 152419.24 | 63018.82 | 725.95 | 32.92 |  | 804.34 |  | 2.54
Накладные расходы 105%*0,94 ФОТ (от 63 051,74) | [8 empty] | 62232.07
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 63 051,74) | [8 empty] | 34678.46
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 249329.77 |  |  |  |  | 804.34 |  | 2.54
Итого | [8 empty] | 252068.7 |  |  |  |  | 804.34 |  | 2.54
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 11 | [8 empty] | 155.56 | 155.56 |  |  |  | 14.04
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 949.54 | 949.54 |  |  |  | 14.04
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 1091.97 | 1091.97 |  |  |  | 16.15
Накладные расходы 77%*0,94 ФОТ (от 1 091,97) | [8 empty] | 790.37
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 091,97) | [8 empty] | 545.99
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2428.33 |  |  |  |  | 16.15
Проемы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 15 | [8 empty] | 180.11 | 17.79 |  |  |  | 1.46
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 818.74 | 108.59 |  |  |  | 1.46
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 835.03 | 124.88 |  |  |  | 1.68
Накладные расходы 82%*0,94 ФОТ (от 124,88) | [8 empty] | 96.26
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 124,88) | [8 empty] | 77.43
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1008.72 |  |  |  |  | 1.68
Материалы:
Итого Поз. 19, 29 | [8 empty] | 1263.39
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 5527.33
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 5527.33
Полы:
Итого Поз. 20-22 | [8 empty] | 340.07 | 56.19 | 4.03 | 0.67 |  | 4.32 |  | 0.07
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 1582.94 | 342.98 | 15.62 | 4.09 |  | 4.32 |  | 0.07
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 1638.3 | 394.43 | 19.53 | 4.7 |  | 4.97 |  | 0.08
Накладные расходы 123%*0,94 ФОТ (от 399,13) | [8 empty] | 461.47
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 399,13) | [8 empty] | 299.35
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2399.12 |  |  |  |  | 4.97 |  | 0.08
Малярные работы:
Итого Поз. 23 | [8 empty] | 13 | 12.08 |  |  |  | 1.07
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 77.77 | 73.74 |  |  |  | 1.07
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 88.83 | 84.8 |  |  |  | 1.23
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 84,80) | [8 empty] | 63.77
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 84,80) | [8 empty] | 42.4
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 195 |  |  |  |  | 1.23
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 24 | [8 empty] | 416.99 | 78.09 | 3.18 | 1.96 |  | 5.39 |  | 0.03
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 1961.59 | 476.66 | 16.15 | 11.96 |  | 5.39 |  | 0.03
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 2037.13 | 548.16 | 20.19 | 13.75 |  | 6.2 |  | 0.03
Накладные расходы 79%*0,94 ФОТ (от 561,91) | [8 empty] | 417.27
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 561,91) | [8 empty] | 280.96
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2735.36 |  |  |  |  | 6.2 |  | 0.03
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 35 | [8 empty] | 373.45 | 53.32 | 0.89 | 0.1 |  | 4.13 |  | 0.02
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 1725.47 | 325.47 | 3.32 | 0.61 |  | 4.13 |  | 0.02
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 1775.12 | 374.29 | 4.15 | 0.7 |  | 4.75 |  | 0.02
Накладные расходы 103%*0,94 ФОТ (от 374,99) | [8 empty] | 363.07
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 374,99) | [8 empty] | 224.99
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2363.18 |  |  |  |  | 4.75 |  | 0.02
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 36 | [8 empty] | 52 | 51.35 | 0.65 | 0.22 |  | 4.27 |  | 0.02
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 316.26 | 313.44 | 2.82 | 1.34 |  | 4.27 |  | 0.02
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 363.99 | 360.46 | 3.53 | 1.54 |  | 4.91 |  | 0.02
Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 362,00) | [8 empty] | 251.81
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 362,00) | [8 empty] | 181
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 796.8 |  |  |  |  | 4.91 |  | 0.02
Прочие ремонтно-строительные работы:
Итого Поз. 37 | [8 empty] | 28.42 | 28.42 |  |  |  | 2.57
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 173.48 | 173.48 |  |  |  | 2.57
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 199.5 | 199.5 |  |  |  | 2.96
Накладные расходы 78%*0,94 ФОТ (от 199,50) | [8 empty] | 146.27
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 199,50) | [8 empty] | 99.75
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 445.52 |  |  |  |  | 2.96
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 38-42 | [8 empty] | 1695.05 | 369.14 | 127.83 | 19.18 |  | 26.24 |  | 1.28
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 7984.9 | 2253.23 | 490.07 | 117.07 |  | 26.24 |  | 1.28
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 8445.4 | 2591.21 | 612.59 | 134.63 |  | 30.18 |  | 1.47
Накладные расходы 128%*0,94 ФОТ (от 2 725,84) | [8 empty] | 3279.73
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 2 725,84) | [8 empty] | 2262.45
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 13987.58 |  |  |  |  | 30.18 |  | 1.47
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 43-45, 49 | [8 empty] | 222.14 | 73.5 | 0.78 | 0.02 |  | 6.5
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 1098.26 | 448.64 | 2.73 | 0.12 |  | 6.5
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 1166.24 | 515.94 | 3.41 | 0.14 |  | 7.48
Накладные расходы 83%*0,94 ФОТ (от 516,08) | [8 empty] | 402.65
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 516,08) | [8 empty] | 335.45
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1904.34 |  |  |  |  | 7.48
Кровли:
Итого Поз. 46, 50 | [8 empty] | 115.06 | 23.8 | 10.71 | 1.4 |  | 2.06 |  | 0.11
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 538.2 | 145.28 | 40.51 | 8.55 |  | 2.06 |  | 0.11
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 570.12 | 167.07 | 50.64 | 9.83 |  | 2.37 |  | 0.13
Накладные расходы 120%*0,94 ФОТ (от 176,90) | [8 empty] | 199.54
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 176,90) | [8 empty] | 114.99
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 884.65 |  |  |  |  | 2.37 |  | 0.13
Стены (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 48 | [8 empty] | 971.82 | 403.45 | 31.62 | 6.29 |  | 35.39 |  | 0.43
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 4936.29 | 2462.66 | 125.35 | 38.39 |  | 35.39 |  | 0.43
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 5337.03 | 2832.06 | 156.69 | 44.15 |  | 40.7 |  | 0.49
Накладные расходы 86%*0,94 ФОТ (от 2 876,21) | [8 empty] | 2325.13
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2 876,21) | [8 empty] | 2013.35
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 9675.51 |  |  |  |  | 40.7 |  | 0.49
Итого | [8 empty] | 347510.77 |  |  |  |  | 1047.16 |  | 5.48
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 28, 30-31, 33-34 | [8 empty] | 273.5 | 92.51 | 57.75 | 22.69 |  | 5.04 |  | 1.28
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 1362.72 | 564.68 | 258.86 | 138.5 |  | 5.04 |  | 1.28
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 1512.14 | 649.38 | 323.58 | 159.28 |  | 5.8 |  | 1.47
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 808,66) | [8 empty] | 722.13
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 808,66) | [8 empty] | 525.63
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2759.9 |  |  |  |  | 5.8 |  | 1.47
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 32 | [8 empty] | 349.1
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 кв 2008 г ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 1527.31
Всего с учетом "Работы при ремонте и реконструкции (МДС 81-35.2004 п.4,7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 1527.31
Итого | [8 empty] | 4287.21 |  |  |  |  | 5.8 |  | 1.47
Итого | [8 empty] | 351797.98 |  |  |  |  | 1052.96 |  | 6.95
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 137571.81
Машины и механизмы | [8 empty] | 2211.65
ФОТ | [8 empty] | 82725.42
Накладные расходы | [8 empty] | 82145.64
Сметная прибыль | [8 empty] | 47585.81
НДС 18% | [8 empty] | 63323.64
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 415121.62 |  |  |  |  | 1052.96 |  | 6.95
Составил
Проверил