## Локальная смета
Репина, дом 67а, 69
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | Текущий ремонт внутренних помещений МОУ ДОД ДЮЦ "Фаворит", г.Пермь, ул.Репина, 67а, 69-2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 499 367,30
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 50473.1684
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
Бассейн
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.038 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 94.41 | 82.46 | 11.95 | 4.02 | 188.54 | 7.1645 | 7.74 | 0.2941
2 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.038 | 17684.29 | 2010.17 | 416.36 | 9.03 | 672 | 76.39 | 15.82 | 0.34 | 161.33 | 6.1305 | 4.23 | 0.1607
3 | СЦМ-206-0076-1 | Оконные блоки дерево-алюминиевые, металлопластиковые и пластиковые | м2 | 3.8 | 2100 |  |  |  | 7980
4 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0.02 | 7631.7 | 259.77 | 26.07 | 0.96 | 152.63 | 5.2 | 0.52 | 0.02 | 21.38 | 0.4276 | 0.37 | 0.0074
5 | СЦМ-101-1497-105 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 450 мм (Германия) | п.м. | 2 | 124 |  |  |  | 248
6 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.04 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 276.65 | 195.51 | 1.89 | 0.63 | 383.06 | 15.3224 | 1.16 | 0.0464
7 | ТЕРр62-42-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0.03 | 52.7 | 41.77 |  |  | 1.58 | 1.25 |  |  | 3.77 | 0.1131
8 | ТЕР46-04-010-07 прим | Разборка покрытий полов из металлических плит со стороной квадрата 1000 мм | 100 м2 покрытия | 0.052 | 1995.75 | 631.13 | 1364.62 | 192.34 | 103.78 | 32.82 | 70.96 | 10 | 60.28 | 3.1346 | 14.06 | 0.7311
9 | ТЕР09-03-030-01 прим | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 304,77 = 1 287,64 + 17 128,00 x 0,001 | 1 т конструкций | 0.21 | 1304.77 | 511.43 | 670.59 | 73.99 | 274 | 107.4 | 140.82 | 15.54 | 39.13 | 8.2173 | 4.91 | 1.0311
10 | Прайс-лист | Конструкции стальные нержавеющие | т | 0.21 | 43260.1 |  |  |  | 9084.62
11 | ТЕР46-04-011-02 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 1.28 | 541.78 | 469.19 | 72.59 | 6.29 | 693.48 | 600.56 | 92.92 | 8.05 | 36.77 | 47.0656 | 0.46 | 0.5888
12 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.66 | 1059.99 | 831.42 | 228.57 | 27.22 | 699.59 | 548.74 | 150.86 | 17.97 | 74.3 | 49.038 | 1.99 | 1.3134
13 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.66 | 11807.8 | 2086.89 | 45.24 | 25.22 | 7793.15 | 1377.35 | 29.86 | 16.65 | 159.67 | 105.3822 | 1.65 | 1.089
14 | ТЕР11-01-011-05 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.28 | 1686.81 | 572.62 | 56.76 | 17.37 | 2159.12 | 732.95 | 72.65 | 22.23 | 50.23 | 64.2944 | 1.27 | 1.6256
15 | ТЕР11-01-011-06 | Устройство стяжек легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 1.28 | 275.04 | 5.7 | 9.8 | 2.87 | 352.05 | 7.3 | 12.54 | 3.67 | 0.5 | 0.64 | 0.21 | 0.2688
16 | ТЕР11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.3 | 1447.92 | 418.57 | 159.85 | 2.46 | 1882.3 | 544.14 | 207.81 | 3.2 | 26.97 | 35.061 | 0.43 | 0.559
17 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 1.28 | 10481.54 | 1492.46 | 150.07 | 36.39 | 13416.37 | 1910.35 | 192.09 | 46.58 | 119.78 | 153.3184 | 2.94 | 3.7632
18 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.038 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 57.4 | 45.45 | 11.95 | 4.02 | 103.91 | 3.9486 | 7.74 | 0.2941
19 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.038 | 13907.1 | 1556.38 | 371.45 | 7.11 | 528.47 | 59.14 | 14.12 | 0.27 | 124.91 | 4.7466 | 4.09 | 0.1554
20 | СЦМ-206-0385-1 | Дверные блоки дерево-алюминиевые, металлопластиковые и пластиковые | м2 | 3.8 | 5875 |  |  |  | 22325
Коридор 2
21 | ТЕРр61-26-01 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0.54 | 362.9 | 345.26 | 4.06 | 1.37 | 195.97 | 186.44 | 2.19 | 0.74 | 28.07 | 15.1578 | 0.1 | 0.054
22 | ТЕРр62-01-02 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.54 | 314.89 | 251.93 | 7.93 | 1.37 | 170.04 | 136.04 | 4.28 | 0.74 | 21.1 | 11.394 | 0.15 | 0.081
23 | ТЕР46-04-011-14 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.17 | 365.64 | 365.64 |  |  | 62.16 | 62.16 |  |  | 33 | 5.61
24 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат 1 131,21 = 8 279,37 - 70,08 x 102 | 100 м2 покрытия | 0.17 | 1131.21 | 501.59 | 52.93 | 4.79 | 192.31 | 85.27 | 9 | 0.81 | 42.4 | 7.208 | 0.85 | 0.1445
25 | Текущая цена | Линолеум огнезащитный | м2 | 17 | 118.17 |  |  |  | 2008.89
26 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 171,89 = 686,99 - 5,10 x 101 | 100 м плинтусов | 0.25 | 171.89 | 124.87 | 2.32 |  | 42.97 | 31.22 | 0.58 |  | 8.99 | 2.2475 | 0.03 | 0.0075
27 | Прайс | Плинтусы ПВХ из пластиката | м | 25.25 | 10.72 |  |  |  | 270.68
28 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.48 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 2820.18 | 492.04 | 23.06 | 13.89 | 73.8 | 35.424 | 0.46 | 0.2208
29 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.48 | 321.84 | 223.26 | 1.95 | 0.14 | 154.48 | 107.16 | 0.94 | 0.07 | 16.32 | 7.8336 | 0.03 | 0.0144
30 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 819.61 | 262.75 | 5.97 | 0.13 | 42.9 | 20.592 | 0.17 | 0.0816
Туалеты
31 | ТЕР46-04-011-02 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 0.21 | 541.78 | 469.19 | 72.59 | 6.29 | 113.77 | 98.53 | 15.24 | 1.32 | 36.77 | 7.7217 | 0.46 | 0.0966
32 | ТЕР11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.22 | 1447.92 | 418.57 | 159.85 | 2.46 | 318.54 | 92.09 | 35.17 | 0.54 | 26.97 | 5.9334 | 0.43 | 0.0946
33 | ТЕР11-01-011-05 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.21 | 1686.81 | 572.62 | 56.76 | 17.37 | 354.23 | 120.25 | 11.92 | 3.65 | 50.23 | 10.5483 | 1.27 | 0.2667
34 | ТЕР11-01-011-06 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Устройство стяжек легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2) | 100 м2 стяжки | 0.21 | 550.08 | 11.4 | 19.6 | 5.74 | 115.52 | 2.39 | 4.12 | 1.21 | 1 | 0.21 | 0.42 | 0.0882
35 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0.26 | 2466.58 | 319.31 | 4.64 |  | 641.31 | 83.02 | 1.21 |  | 23.6 | 6.136 | 0.06 | 0.0156
36 | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.64 | 1218.44 | 552.27 | 8.71 | 1.37 | 779.8 | 353.45 | 5.57 | 0.88 | 44.9 | 28.736 | 0.16 | 0.1024
37 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.21 | 10481.54 | 1492.46 | 150.07 | 36.39 | 2201.12 | 313.42 | 31.51 | 7.64 | 119.78 | 25.1538 | 2.94 | 0.6174
Раздел 2. Перевозка мусора
40 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 0.5 | 1.78 |  |  |  | 0.89
41 | СЦП3-3-20-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км класс груза 2 | 1 т | 0.5 | 23.37 |  | 23.37 |  | 11.69 |  | 11.69
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 80068.76 | 8753.24 | 1189.21 | 184.81 |  | 693.91 |  | 13.81
2 квартал 2008г. ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=5,647,МАТ=3,951 | [8 empty] | 250790.29 | 40676.31 | 3173.81 | 858.81
Перевозка мусора ПЗ=4,115 | [8 empty] | 39.19
ИТОГО | [8 empty] | 330898.24 | 49429.55 | 4363.02 | 1043.62 |  | 693.91 |  | 13.81
Накладные расходы | [8 empty] | 51178.98
110,00%*0,94 ФОТ (от 5 361,21) | [8 empty] | 5543.49
118,00%*0,94 ФОТ (от 798,26) | [8 empty] | 885.43
79,00%*0,94 ФОТ (от 5 021,59) | [8 empty] | 3729.04
80,00%*0,94 ФОТ (от 2 780,36) | [8 empty] | 2090.83
90,00%*0,94 ФОТ (от 694,24) | [8 empty] | 587.33
77,00%*0,94 ФОТ (от 3 200,21) | [8 empty] | 2316.31
105,00%*0,94 ФОТ (от 9 961,93) | [8 empty] | 9832.42
123,00%*0,94 ФОТ (от 22 655,37) | [8 empty] | 26194.14
Сметная прибыль | [8 empty] | 32817.52
70,00% ФОТ (от 5 361,21) | [8 empty] | 3752.84
63,00% ФОТ (от 798,26) | [8 empty] | 502.9
50,00% ФОТ (от 11 002,16) | [8 empty] | 5501.08
85,00% ФОТ (от 694,24) | [8 empty] | 590.11
55,00% ФОТ (от 9 961,93) | [8 empty] | 5479.06
75,00% ФОТ (от 22 655,37) | [8 empty] | 16991.53
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 414894.74
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 8297.89
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 423192.63
НДС 18% | [8 empty] | 76174.67
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 499367.3
Составил
Проверил