## Дефектная ведомость
Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МДОУ "Детский сад № 328"
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1.
1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.21
2 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.246
3 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0.21
4 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.014
5 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.224
6 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0.224
7 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0.246
8 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.224
9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0.224
10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.224
11 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.614
12 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.614
13 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.614
14 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.036
15 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.036
16 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 2
17 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4
18 | Разборка перегородок из фанеры | 100 м2 | 0.105
19 | Монтаж перегородок из ЛДСП | 100 м2 | 0.105
20 | ДСП ламинированая | м2 | 10.5
Составил
Согласовано