## Локальная смета
Приложение № 3
к Извещению № 18
от "16" сентября 2008 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [8 empty] | _______________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
МУЗ "Городская поликлиника №9"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | текущий ремонт в режимных помещениях по адресу г. Пермь, ул. Васнецова, 6.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ |  | ___________________________382554,71 |  | руб.
|  | строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________318833,00 |  | руб.
|  | монтажных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________5366,00 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________83258,00 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________1174,15 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов выключатели | 100 шт. | 0.13 | 64.71 | 64.71 |  |  | 8.41 | 8.41
2 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов розетки | 100 шт. | 0.29 | 64.71 | 64.71 |  |  | 18.77 | 18.77
3 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.13 | 541.18 | 453.7 | 9.26 | 0.74 | 70.35 | 58.98 | 1.2 | 0.1
4 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 13 | 8.5 |  |  |  | 110.5
5 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.29 | 764.18 | 536.83 | 9.26 | 0.74 | 221.61 | 155.68 | 2.69 | 0.21
6 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 29 | 8.5 |  |  |  | 246.5
7 | ТЕРр67-01-02 | Демонтаж электропроводки: шнур на роликах | 100 м | 0.45 | 30.69 | 30.69 |  |  | 13.81 | 13.81
Раздел 2. Штукатурно-малярные работы
8 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.3691 | 115.23 | 115.23 |  |  | 42.53 | 42.53
9 | ТЕРр62-42-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен | 100 м2 протравленной поверхности | 0.85 | 52.7 | 41.77 |  |  | 44.8 | 35.5
10 | ТЕРр61-02-09 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1 | 2999.89 | 1981.03 | 27.22 | 9.17 | 2999.89 | 1981.03 | 27.22 | 9.17
11 | ТЕРр61-02-10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.25 | 787.73 | 279.06 | 13.81 | 4.65 | 196.93 | 69.77 | 3.45 | 1.16
12 | ТЕРр61-04-09 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.5 | 3957.58 | 2887.21 | 29.25 | 9.85 | 1978.79 | 1443.61 | 14.63 | 4.93
13 | ТЕРр62-27-01 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 1.94 | 511.91 | 292.21 | 0.77 |  | 993.11 | 566.89 | 1.49
14 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.3787 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 1338.36 | 229.72 | 0.45 | 0.05
15 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (по обоям) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3787 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 467.51 | 122.79 | 3.09 | 0.05
16 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7418 | 1959.28 | 1263.21 | 8.71 | 1.37 | 1453.39 | 937.05 | 6.46 | 1.02
17 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.107 | 3465.32 | 2560.71 | 27.22 | 9.17 | 370.79 | 274 | 2.91 | 0.98
18 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.173 | 1341.26 | 629.64 | 8.71 | 1.37 | 232.04 | 108.93 | 1.51 | 0.24
19 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7457 | 1517.68 | 816.1 | 8.71 | 1.37 | 1131.73 | 608.57 | 6.5 | 1.02
20 | ТЕР15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1211 | 1806.02 | 810.08 | 9.33 | 0.27 | 218.71 | 98.1 | 1.13 | 0.03
21 | ТЕРр62-08-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.1048 | 1992.29 | 1114.75 | 8.71 | 1.37 | 2201.08 | 1231.58 | 9.62 | 1.51
22 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3468 | 1428.17 | 659.05 | 8.92 | 0.14 | 495.29 | 228.56 | 3.09 | 0.05
23 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.05 | 1341.26 | 629.64 | 8.71 | 1.37 | 2749.58 | 1290.76 | 17.86 | 2.81
24 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 1351.4 | 927.71 | 0.77 |  | 270.28 | 185.54 | 0.15
25 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.229 | 1245.3 | 821.61 | 0.77 |  | 285.17 | 188.15 | 0.18
26 | ТЕР15-04-025-01 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.026 | 1414.71 | 756.08 | 6.6 | 0.14 | 36.78 | 19.66 | 0.17
27 | ТЕРр62-02-01 | Простая масляная окраска ранее окрашенных плинтусов без подготовки с расчисткой старой краски: до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0313 | 455.95 | 189.3 | 8.71 | 1.37 | 14.27 | 5.93 | 0.27 | 0.04
28 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1.0002 | 11807.8 | 2086.89 | 45.24 | 25.22 | 11810.16 | 2087.31 | 45.25 | 25.23
29 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1.0002 | 1059.99 | 831.42 | 228.57 | 27.22 | 1060.2 | 831.59 | 228.61 | 27.23
35 | ТЕР46-03-017-04 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.2 | 2154.05 | 703.38 | 34.14 |  | 430.81 | 140.68 | 6.83
Раздел 3. Общестроительные работы
36 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.65 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 85.46 | 82.03 | 3.43 | 1.16
37 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0.65 | 3026.57 | 588.43 | 88.25 | 7.93 | 1967.27 | 382.48 | 57.36 | 5.15
38 | СЦМ-101-0699 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0.6676 | 2246.65 |  |  |  | -1499.86
39 | СЦМ-102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 5-7 мм | м3 | 0.47 | 4924.44 |  |  |  | 2314.49
40 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0.65 | 8279.37 | 501.59 | 52.93 | 4.79 | 5381.59 | 326.03 | 34.4 | 3.11
41 | ТЕРр57-03-02 | Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0.85 | 158.22 | 158.22 |  |  | 134.49 | 134.49
42 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.85 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 583.94 | 106.14 | 1.97
43 | СЦМ-101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | м | -85.85 | 5.1 |  |  |  | -437.83
44 | прайс-лист | плинтус | м | 85.85 | 18 |  |  |  | 1545.3
45 | прайс-лист | уголки | шт | 35 | 8 |  |  |  | 280
46 | СЦМ-101-9161-10 | Заглушки к плинтусу | комплект | 15 | 20.44 |  |  |  | 306.6
47 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж порогов | 100 м | 0.15 | 232.5 | 169.22 | 19.49 |  | 34.88 | 25.38 | 2.92
48 | прайс-лист | порог метал | шт | 15 | 21.9 |  |  |  | 328.5
Раздел 4. Вывоз мусора
49 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.5 | 1.78 |  |  |  | 2.67
50 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 1.5 | 22.7 |  | 22.7 |  | 34.05 |  | 34.05
51 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.5 | 2.52 |  |  |  | 3.78
52 | ТЕРр69-9-59-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1т | 1.5 | 47.68 | 27.48 |  |  | 71.52 | 41.22
Раздел 5. Сантехнические работы
53 | ТЕРр65-06-15 | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение | 100 приборов | 0.07 | 27047.39 | 4230.01 | 82.63 | 9.58 | 1893.32 | 296.1 | 5.78 | 0.67
55 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов: сифонов чугунных | 100 приборов | 0.07 | 5374.57 | 985.8 | 16.12 | 1.78 | 376.22 | 69.01 | 1.13 | 0.12
56 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0.14 | 3500.91 | 677.01 | 5.9 | 0.68 | 490.13 | 94.78 | 0.83 | 0.1
57 | ТЕРр65-03-06 | Снятие смесителя : с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.07 | 704.36 | 699.48 | 4.88 | 1.64 | 49.31 | 48.97 | 0.34 | 0.11
58 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.7 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 898.3 | 67.03 | 0.12
59 | СЦМ-300-1527 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -7 | 117.5 |  |  |  | -822.5
60 | прайс-лист | Смесители | шт | 7 | 220 |  |  |  | 1540
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 47073.78 | 14657.56 | 527.09 | 86.25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 210502.44 | 82771.25 | 1756.27 | 487.06
В том числе, справочно:
ОЗП=5,647; ЭМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 1-2, 7, 3-6, 8, 29, 9, 13, 16, 18-19, 21, 23-25, 27, 10-12, 17, 14-15, 20, 22, 26, 28, 35-36, 41, 37-40, 42-49, 51-52, 50, 53, 55-60) | [8 empty] | 163428.66 | 68113.68 | 1229.17 | 400.8
Накладные расходы | [8 empty] | 69056.21
В том числе, справочно:
74%*0,94 ФОТ (от 277,15) (Поз. 57) | [8 empty] | 192.79
77%*0,94 ФОТ (от 5089,93) (Поз. 8, 29) | [8 empty] | 3684.09
79%*0,94 ФОТ (от 21371,92) (Поз. 10-12, 17) | [8 empty] | 15870.79
80%*0,94 ФОТ (от 30399,05) (Поз. 9, 13, 16, 18-19, 21, 23-25, 27, 36, 41) | [8 empty] | 22860.09
85%*0,94 ФОТ (от 231,47) (Поз. 1-2, 7) | [8 empty] | 184.94
90%*0,94 ФОТ (от 143,32) (Поз. 47-48) | [8 empty] | 121.25
95%*0,94 ФОТ (от 1213,94) (Поз. 3-6) | [8 empty] | 1084.05
100%*0,94 ФОТ (от 232,77) (Поз. 49, 51-52) | [8 empty] | 218.8
103%*0,94 ФОТ (от 2602,03) (Поз. 53, 55-56) | [8 empty] | 2519.29
105%*0,94 ФОТ (от 15876,82) (Поз. 14-15, 20, 22, 26, 28) | [8 empty] | 15670.42
110%*0,94 ФОТ (от 794,42) (Поз. 35) | [8 empty] | 821.43
123%*0,94 ФОТ (от 4646,97) (Поз. 37-40, 42-46) | [8 empty] | 5372.83
128%*0,94 ФОТ (от 378,52) (Поз. 58-60) | [8 empty] | 455.44
Сметная прибыль | [8 empty] | 44640.26
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 55908,81) (Поз. 8, 29, 9, 13, 16, 18-19, 21, 23-25, 27, 10-12, 17, 57) | [8 empty] | 27954.42
55% ФОТ (от 15876,82) (Поз. 14-15, 20, 22, 26, 28) | [8 empty] | 8732.25
60% ФОТ (от 2834,8) (Поз. 49, 51-53, 55-56) | [8 empty] | 1700.88
65% ФОТ (от 1445,41) (Поз. 1-2, 7, 3-6) | [8 empty] | 939.52
68% ФОТ (от 1229,24) (Поз. 36, 41) | [8 empty] | 835.88
70% ФОТ (от 794,42) (Поз. 35) | [8 empty] | 556.09
75% ФОТ (от 4646,97) (Поз. 37-40, 42-46) | [8 empty] | 3485.23
83% ФОТ (от 378,52) (Поз. 58-60) | [8 empty] | 314.17
85% ФОТ (от 143,32) (Поз. 47-48) | [8 empty] | 121.82
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы | [8 empty] | 5365.68
Итого по разделу 2 Штукатурно-малярные работы | [8 empty] | 238216.49
Итого по разделу 3 Общестроительные работы | [8 empty] | 56150.47
Итого по разделу 4 Вывоз мусора | [8 empty] | 830.84
Итого по разделу 5 Сантехнические работы | [8 empty] | 23635.43
Итого | [8 empty] | 324198.91
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 125968.48
Машины и механизмы | [8 empty] | 1756.27
ФОТ | [8 empty] | 83258.31
Накладные расходы | [8 empty] | 69056.21
Сметная прибыль | [8 empty] | 44640.26
НДС 18% | [8 empty] | 58355.8
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 382554.71
|  |  |  | Составил |  | Зинатова В.М.
Проверил