Приложение № 2

Техническое задание на реализацию мероприятий в рамках проектной линии 2.1.5 городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

1. Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название мероприятия. | 2.1.5. Апробация модели размещения муниципального задания на образовательные услуги в образовательных учреждениях города Перми |
| 2. | Руководитель проекта | Дворак Татьяна Павловна, 233-56-06 |
| 3. | Менеджер проекта | Митина Зинаида Николаевна, 226-16-86 |
| 4. | Сроки выполнения работ | (30 сентября – 16 ноября 2008 года) |
| 5. | Предмет | Апробация модели размещения муниципального задания на образовательные услуги в образовательных учреждениях города Перми |
| 6. | Аудитория | Администрация образовательных учреждений города Перми, специалисты департамента образования |
| 7. | Общие требования к документации по мероприятию. | 1. В разделах проектной документации следует предоставлять перечень основных нормативных документов, на основании которых составлен документ. 2. Исполнитель предоставляет Заказчику материалы документации: - на бумажном носителе – 2 экземпляра; - на электронном носителе – 1 экземпляр в формате Word; - презентация – 1 экземпляр в формате PowerPoint. |
| 8. | Порядок согласования документации по мероприятию. | - Руководитель мероприятия - Менеджер мероприятия - Координатор программы |
| 9. | Стоимость мероприятия | 200000 рублей (двести тысяч рублей) |
| 10. | Порядок оплаты | Оплата производится в течение 2-х недель после подписания акта приемки-сдачи работ. |

2. Детальный план реализации мероприятия

| № | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка реализуемости модели размещения муниципального задания | 30.09.2008 | Аналитическая справка о реализуемости модели размещения муниципального задания | Анализ соответствия разработанной документации нормативной базе федерального и муниципального уровней. |
| 2 | Апробация размещения муниципального задания в образовательных учреждениях | 12.10.2008 | Инструкция по проведению процедуры размещения муниципального задания в образовательных учреждениях | Перечень конкретных мероприятий по работе с различными группами образовательных учреждений (ссылки на реальный опыт размещения МЗ с указанием учреждений в качестве примеров) |
| 3 | Апробация механизмов оценивания показателей муниципального задания | 25.10.2008 | Наборы регламентов работы по оцениванию показателей муниципального задания | Материалы должны содержать анализ показателей качества реальных учреждений с указанием путей решения проблем для различных групп учреждений. |
| 4 | Апробация механизмов контроля за исполнением муниципального задания | 06.11.2008 | Описание апробации механизмов контроля за исполнением муниципального задания | Предоставленные материалы должны опираться на анализ отчетов реальных учреждений, протоколов работы комиссии по размещению МЗ |
| 5 | Анализ по итогам апробации модели размещения муниципального задания | 10.11.2008 | Заключение по итогам апробации модели размещения муниципального задания | Описание и оценка: - размещения муниципального задания - взаимодействия учредителя и образовательного учреждения - оценивания показателей муниципального задания - механизмов контроля за исполнением муниципального задания |
| 6 | Согласование работы с заказчиком. Приемка работы | 16.11.2008 | Акт приемки-сдачи работ | Согласно установленному образцу |

Директор МОУ ДОВ «ИЦРСО»							Е.Н. Цыганова