## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [5 empty] | _______________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [5 empty] | "______ " _______________200_ г.
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
| на | монтаж вентиляционного оборудования на МОУДОД СДЮШОР "Витязь"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ |  | ___________________________498,000 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________176,362 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________1996,31 |  | чел.час
Составлена в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Монтаж вентиляционного оборудования
1 | ГЭСН20-03-001-02 | Установка вентиляторов RK 500х300 В3 | 1 вентилятор |  | 25 | 690.48 | 17262
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 9 | 225 | 76.72 | 17262
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08 | 2 | 86.39 | 172.78
2 | ГЭСН20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 |  | 15 | 452.24 | 6783.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 5.75 | 86.25 | 78.65 | 6783.56
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.15 | 86.39 | 12.96
3 | ГЭСН20-02-006-07 | Установка клапанов воздушных с электрическим приводами периметром: до 1600 мм АВК 500х300 | 1 шт. |  | 25 | 148.29 | 3707.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.84 | 46 | 80.59 | 3707.14
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.25 | 86.39 | 21.6
4 | ГЭСН20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету |  | 15 | 349.62 | 5244.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 4.14 | 62.1 | 84.45 | 5244.35
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04 | 0.6 | 86.39 | 51.83
5 | ГЭСН20-04-002-01 | Установка калориферов PBER 500х300/27 | 1 калорифер |  | 25 | 407.38 | 10184.5
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 5.31 | 132.75 | 76.72 | 10184.58
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08 | 2 | 86.39 | 172.78
6 | ГЭСН20-02-016-08 | Установка глушителей шума RSA 500х300/1000 | 1 пластина |  | 25 | 84.4 | 2110
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.06 | 26.5 | 79.62 | 2109.93
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03 | 0.75 | 86.39 | 64.79
7 | ГЭСН20-02-003-11 | Установка решеток АРН 500х300 | 1 решетка |  | 25 | 86.23 | 2155.75
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.07 | 26.75 | 80.59 | 2155.78
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.25 | 86.39 | 21.6
8 | ГЭСН20-02-002-01 | Установка решеток Sinus - DS 1503 | 1 решетка |  | 25 | 117.66 | 2941.5
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.46 | 36.5 | 80.59 | 2941.54
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.25 | 86.39 | 21.6
9 | ГЭСН26-01-050-01 | Покрытие поверхности Пенофолом типа "С" | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 3.0394 | 14543.68 | 44203.99
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 156.67 | 476.18 | 92.83 | 44203.79
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.25 | 0.76 | 86.39 | 65.66
10 | ГЭСН20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия |  | 3 | 496.77 | 1490.31
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 6.02 | 18.06 | 82.52 | 1490.31
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04 | 0.12 | 86.39 | 10.37
Раздел 2. Электромонтажные работы
11 | ГЭСНм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования | шкаф |  | 25 | 1261.29 | 31532.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 14.6 | 365 | 86.39 | 31532.35
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.6 | 40 | 86.39 | 3455.6
Раздел 3. Наладочные работы
12 | ГЭСНп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 5 | 1 устройство |  | 25 | 591.82 | 14795.5
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.5 | 12.5 | 152.04 | 1900.5
|  | Инженер по наладке и испытаниям, категория I | чел.час | 1.25 | 31.25 | 138.9 | 4340.63
|  | Инженер по наладке и испытаниям, категория II | чел.час | 1.25 | 31.25 | 126.81 | 3962.81
|  | Техник по наладке и испытаниям, категория I | чел.час | 2 | 50 | 91.83 | 4591.5
13 | ГЭСНп03-01-011-01 | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство |  | 25 | 182.29 | 4557.25
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.15 | 3.75 | 152.04 | 570.15
|  | Инженер по наладке и испытаниям, категория I | чел.час | 0.3 | 7.5 | 138.9 | 1041.75
|  | Инженер по наладке и испытаниям, категория II | чел.час | 0.3 | 7.5 | 126.81 | 951.08
|  | Техник по наладке и испытаниям, категория I | чел.час | 0.3 | 7.5 | 91.83 | 688.73
|  | Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6) | чел.час | 0.45 | 11.25 | 116.04 | 1305.45
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 146968.2
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 176361.84
В том числе, справочно:
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-8, 10, 9, 11-13) | [6 empty] | 29393.64
Накладные расходы | [6 empty] | 157491.13
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 176361,84) (Поз. 1-8, 10, 9, 11-13) | [6 empty] | 157491.13
Сметная прибыль | [6 empty] | 88180.93
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 176361,84) (Поз. 1-8, 10, 9, 11-13) | [6 empty] | 88180.93
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 275912.53
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 90548.01
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 55573.36
Итого | [6 empty] | 422033.9
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 176361.84
Накладные расходы | [6 empty] | 157491.13
Сметная прибыль | [6 empty] | 88180.93
НДС 18% | [6 empty] | 75966.1
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 498000

## КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - |  | МОУДОД СДЮШОР "Витязь" | [5 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - |  | МОУДОД СДЮШОР "Витязь" | [5 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  | Индивидуальный предприниматель Сырвачев С.В. | [5 empty] | по ОКПО
Стройка -
| Объект - |  | г.Пермь ул., Карпинского, 100а
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[7 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За Сентябрь 2008г.
Смета № 2 "Монтаж вентиляционного оборудования"
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 498,000 тыс.руб.
Номера |  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость, руб.
по порядку | позиции по смете | [5 empty] | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) ценах
[5 empty] | на ед. | всего | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтаж воздуховодов
1 | 1 | ГЭСН20-03-001-02 | Установка вентиляторов RK 500х300 В3 | 1 вентилятор |  | 25 |  |  | 690.48 | 17262
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 9 | 225 | 76.72 | 17262 | 76.72 | 17262
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08 | 2 | 86.39 | 172.78 | 86.39 | 172.78
2 | 2 | ГЭСН20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 |  | 15 |  |  | 452.24 | 6783.6
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 5.75 | 86.25 |  |  | 78.65 | 6783.56
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.15 |  |  | 86.39 | 12.96
3 | 3 | ГЭСН20-02-006-07 | Установка клапанов воздушных с электрическим приводами периметром: до 1600 мм АВК 500х300 | 1 шт. |  | 25 |  |  | 148.29 | 3707.25
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.84 | 46 | 80.59 | 3707.14 | 80.59 | 3707.14
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.25 | 86.39 | 21.6 | 86.39 | 21.6
4 | 4 | ГЭСН20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету |  | 15 |  |  | 349.62 | 5244.3
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 4.14 | 62.1 | 84.45 | 5244.35 | 84.45 | 5244.35
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04 | 0.6 | 86.39 | 51.83 | 86.39 | 51.83
5 | 5 | ГЭСН20-04-002-01 | Установка калориферов PBER 500х300/27 | 1 калорифер |  | 25 |  |  | 407.38 | 10184.5
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 5.31 | 132.75 | 76.72 | 10184.58 | 76.72 | 10184.58
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08 | 2 | 86.39 | 172.78 | 86.39 | 172.78
6 | 6 | ГЭСН20-02-016-08 | Установка глушителей шума RSA 500х300/1000 | 1 пластина |  | 25 |  |  | 84.4 | 2110
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.06 | 26.5 | 79.62 | 2109.93 | 79.62 | 2109.93
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03 | 0.75 | 86.39 | 64.79 | 86.39 | 64.79
7 | 7 | ГЭСН20-02-003-11 | Установка решеток АРН 500х300 | 1 решетка |  | 25 |  |  | 86.23 | 2155.75
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.07 | 26.75 | 80.59 | 2155.78 | 80.59 | 2155.78
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.25 | 86.39 | 21.6 | 86.39 | 21.6
8 | 8 | ГЭСН20-02-002-01 | Установка решеток Sinus - DS 1503 | 1 решетка |  | 25 |  |  | 117.66 | 2941.5
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.46 | 36.5 | 80.59 | 2941.54 | 80.59 | 2941.54
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.25 | 86.39 | 21.6 | 86.39 | 21.6
9 | 9 | ГЭСН26-01-050-01 | Покрытие поверхности Пенофолом типа "С" | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 3.0394 |  |  | 14543.68 | 44203.92
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 156.67 | 476.18 | 92.83 | 44203.79 | 92.83 | 44203.79
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.25 | 0.76 | 86.39 | 65.66 | 86.39 | 65.66
10 | 10 | ГЭСН20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия |  | 3 |  |  | 496.77 | 1490.31
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 6.02 | 18.06 |  |  | 82.52 | 1490.31
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04 | 0.12 |  |  | 86.39 | 10.37
Раздел 2. Электромонтажные работы
11 | 11 | ГЭСНм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования | шкаф |  | 25 |  |  | 1261.29 | 31532.25
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 14.6 | 365 | 86.39 | 31532.35 | 86.39 | 31532.35
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.6 | 40 | 86.39 | 3455.6 | 86.39 | 3455.6
Раздел 3. Наладочные работы
12 | 12 | ГЭСНп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 5 | 1 устройство |  | 25 |  |  | 591.82 | 14795.5
|  |  | Ведущий инженер | чел.час | 0.5 | 12.5 | 152.04 | 1900.5 | 152.04 | 1900.5
|  |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория I | чел.час | 1.25 | 31.25 | 138.9 | 4340.63 | 138.9 | 4340.63
|  |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория II | чел.час | 1.25 | 31.25 | 126.81 | 3962.81 | 126.81 | 3962.81
|  |  | Техник по наладке и испытаниям, категория I | чел.час | 2 | 50 | 91.83 | 4591.5 | 91.83 | 4591.5
13 | 13 | ГЭСНп03-01-011-01 | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство |  | 25 |  |  | 182.29 | 4557.25
|  |  | Ведущий инженер | чел.час | 0.15 | 3.75 | 152.04 | 570.15 | 152.04 | 570.15
|  |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория I | чел.час | 0.3 | 7.5 | 138.9 | 1041.75 | 138.9 | 1041.75
|  |  | Инженер по наладке и испытаниям, категория II | чел.час | 0.3 | 7.5 | 126.81 | 951.08 | 126.81 | 951.08
|  |  | Техник по наладке и испытаниям, категория I | чел.час | 0.3 | 7.5 | 91.83 | 688.73 | 91.83 | 688.73
|  |  | Электромонтажник-наладчик, разряд 6 (ср 6) | чел.час | 0.45 | 11.25 | 116.04 | 1305.45 | 116.04 | 1305.45
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 146968.13
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 176361.84
В том числе, справочно:
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-8, 10, 9, 11-13) | [9 empty] | 29393.64
Накладные расходы | [9 empty] | 157491.13
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 176361,75) (Поз. 1-8, 10, 9, 11-13) | [9 empty] | 157491.13
Сметная прибыль | [9 empty] | 88180.93
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 176361,75) (Поз. 1-8, 10, 9, 11-13) | [9 empty] | 88180.93
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 275912.53
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 90548.01
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 55573.36
Итого | [9 empty] | 422033.9
В том числе:
ФОТ | [9 empty] | 176361.84
Накладные расходы | [9 empty] | 157491.13
Сметная прибыль | [9 empty] | 88180.93
НДС 18% | [9 empty] | 75966.1
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 498000

## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 322001
по ОКПО
Заказчик: |  | МОУДОД СДЮШОР "Витязь" |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Сырвачев С.В. | [5 empty] | по ОКПО
Стройка: г.Пермь ул., Карпинского, 100а | [5 empty] | по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  |  | документа | составления | с | по
|  |  | СПРАВКА | 1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:
[5 empty] | 422033.9 | 422033.9 | 422033.9
Итого | [6 empty] | 422033.9
Налог на добавленную стоимость | [6 empty] | 75966.102
Всего с учетом налогов | [6 empty] | 498000.002
Заказчик (генподрядчик) ________________________________________________
М П
Подрядчик (субподрядчик)_______________________________________________
М П