## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [5 empty] | _______________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [5 empty] | "______ " _______________200_ г.
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
| на | монтаж воздуховодов на МОУДОД СДЮШОР "Витязь"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________495,000 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________175,299 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________2216,04 |  | чел.час
Составлена в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Монтаж воздуховодов
2 | ГЭСН20-01-001-07 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 16.6645 | 10519.35 | 175299.42
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 132.98 | 2216.04 | 78.65 | 174291.55
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.7 | 11.67 | 86.39 | 1008.17
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 175299.42
Накладные расходы | [6 empty] | 156542.38
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 175299,42) (Поз. 2) | [6 empty] | 156542.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 87649.71
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 175299,42) (Поз. 2) | [6 empty] | 87649.71
Итоги по смете:
Итого Поз. 2 | [6 empty] | 175299.42
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 175 299,42) | [6 empty] | 156542.38
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 175 299,42) | [6 empty] | 87649.71
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 419491.51
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 1007.7
ФОТ | [6 empty] | 175299.42
Накладные расходы | [6 empty] | 156542.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 87649.71
НДС 18% | [6 empty] | 75508.47
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 494999.98
Составил
Проверил

## КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - |  | МОУДОД СДЮШОР "Витязь" | [5 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - |  | МОУДОД СДЮШОР "Витязь" | [5 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  | Индивидуальный предприниматель Сырвачев С.В. | [5 empty] | по ОКПО
Стройка -
| Объект - | г.Пермь ул., Карпинского, 100
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[7 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За Сентябрь 2008г.
Смета № "Монтаж воздуховодов"
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 495,000 тыс.руб.
Номера |  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость, руб.
по порядку | позиции по смете | [5 empty] | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) ценах
[5 empty] | на ед. | всего | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтаж воздуховодов
1 | 2 | ГЭСН20-01-001-07 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 16.6645 | 10458.88 | 174291.69 | 10519.35 | 175299.39
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 132.98 | 2216.04 | 78.65 | 174291.55 | 78.65 | 174291.55
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.7 | 11.67 |  |  | 86.39 | 1008.17
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 175299.42
Накладные расходы | [9 empty] | 156542.38
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 175299,39) (Поз. 2) | [9 empty] | 156542.38
Сметная прибыль | [9 empty] | 87649.71
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 175299,39) (Поз. 2) | [9 empty] | 87649.71
Итоги по акту:
Итого Поз. 2 | [9 empty] | 175299.42
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 175 299,39) | [9 empty] | 156542.38
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 175 299,39) | [9 empty] | 87649.71
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 419491.51
В том числе:
Машины и механизмы | [9 empty] | 1007.7
ФОТ | [9 empty] | 175299.42
Накладные расходы | [9 empty] | 156542.38
Сметная прибыль | [9 empty] | 87649.71
НДС 18% | [9 empty] | 75508.47
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 494999.98
Сдал:
Принял:

## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 322001
по ОКПО
Заказчик: | МОУДОД СДЮШОР "Витязь" |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Сырвачев С.В. |  |  |  |  | по ОКПО
Стройка: г.Пермь ул., Карпинского, 100 |  |  |  |  | по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер
дата
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  | СПРАВКА | 1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:
|  |  |  | 419491.51 | 419491.51 | 419491.51
Итого | [5 empty] | 419491.51
Налог на добавленную стоимость | [5 empty] | 75508.4718
Всего с учетом налогов | [5 empty] | 494999.9818
Заказчик (генподрядчик) ________________________________________________
М П
Подрядчик (субподрядчик)_______________________________________________
М П