## Лист1
Приложение №1
к извещению №ЗК/20 от 03.10.2008 г.
Техническое задание
по текущему ремонту кабельной линии КЛ - 6 кВ
на объекте муниципальной собственности
от ПС "Строительная" до ТП - 0480, ул. Гремячий лог, 1
Район Орджоникидзевский, г. Пермь
Вид прокладки- траншея
Глубина раскопки 0,8м
Ширина раскопки 0,8 м
Длина траншеи 160 м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Земляные работы
1 | Разборка грунта 2гр. экскаватором | 1000 мЗ | 0.064
2 | Разработка грунта 2гр.вручную | 100 мЗ | 0.384
3 | Обратная засыпка траншеи грунтом 2 гр. бульдозером | 1000 мЗ | 0.0704
Монтажные работы
4 | Монтаж кабеля массой 1 м до 6 кг | 100 м | 1.6 | ААБЛ-10 3x240
5 | Устройство постели для кабеля из песка | м/мЗ | 160/19,2
6 | Покрытие кабеля кирпичом | м/шт | 160/1333
7 | Монтаж соединительных муфт | шт | 2
Пусконаладочные работы
8 | Поиск и определение места повреждения кабеля | кабель | 1
9 | Фазировка электрической линии | фазировка | 1
10 | Испытание кабеля | испытание | 2
11 | Затраты в текущих ценах
12 | Работа лаборатории |  | По ТЗ сметы
13 | Включение и отключение фидера |  | По ТЗ сметы
Составил: