## Локальная смета
Приложение №2
к извещению № 02-06/10 от 06.10.2008г.
о проведениии запроса котировок
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________________ | [10 empty] | _______________________________
"____" _____________ 200_ г. | [10 empty] | "____" _______________200_ г.
МУЗ ГБ №21, Автозаводская, 82, Лит"Л"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Тукущий ремонт кровли, карнизных свесов хирургического корпуса
Основание: дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________347 727,47 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________72719,94 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________________968,7 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Кровля
1 | ТЕРр58-07-02 | Прим.: Ремонт кровли отдельными местами с промазкой: битумными составами | 100 м2 покрытий | 0.85 | 3498.85 | 68.93 | 2893.64 | 2974.02 | 455.84 | 58.59 | 2459.59 | 43.04 | 36.58
[5 empty] | 536.28 | 3.69 |  |  |  | 3.14 |  | 0.45 | 0.38
2 | СЦМ-101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | -0.4845 | 1646.96 |  | 1646.96 | -797.95 |  |  | -797.95
3.1 | СЦМ-101-9091 | Мастика "Ребакс" (прим) | кг | 484.5 | 15.38 |  | 15.38 | 7451.61 |  |  | 7451.61
4 | СЦМ-101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | -198.1 | 8.39 |  | 8.39 | -1662.06 |  |  | -1662.06
5 | СЦМ-101-9122-1 | Бикрост ХПП-3,0 (нижний слой) | м2 | 99.05 | 15.63 |  | 15.63 | 1548.15 |  |  | 1548.15
6 | СЦМ-500-9831 | Стеклоткань | м | 90 | 18.87 |  | 18.87 | 1698.3 |  |  | 1698.3
7 | ТЕРр58-20-02 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,7 м (Конёк) | 100 м | 0.14 | 5534.45 | 10.33 | 4756 | 774.82 | 107.54 | 1.45 | 665.83 | 63.22 | 8.85
[5 empty] | 768.12 | 1.92 |  |  |  | 0.27 |  | 0.2 | 0.03
Раздел 2. Вентиляционная шахта
8 | ТЕР20-02-012-03 | Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм | 1 дефлектор | 1 | 43.08 | 4.15 |  | 43.08 | 38.93 | 4.15 |  | 3.204 | 3.2
[5 empty] | 38.93 | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 0.012 | 0.01
9 | ТЕР20-02-012-08 | Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 1000 мм | 1 дефлектор | 1 | 140.87 | 16.72 |  | 140.87 | 124.15 | 16.72 |  | 10.218 | 10.22
[5 empty] | 124.15 | 0.47 |  |  |  | 0.47 |  | 0.078 | 0.08
10 | ТЕР20-02-012-02 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм | 1 дефлектор | 12 | 305.92 | 4.36 | 259.64 | 3671.04 | 503.04 | 52.32 | 3115.68 | 3.45 | 41.4
[5 empty] | 41.92 | [6 empty] | 0.01 | 0.12
11 | ТЕР20-02-012-03 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм | 1 дефлектор | 1 | 713.9 | 6.92 | 642.1 | 713.9 | 64.88 | 6.92 | 642.1 | 5.34 | 5.34
[5 empty] | 64.88 | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 0.02 | 0.02
12 | ТЕР20-02-012-08 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 1000 мм | 1 дефлектор | 1 | 3335.93 | 27.87 | 3101.15 | 3335.93 | 206.91 | 27.87 | 3101.15 | 17.03 | 17.03
[5 empty] | 206.91 | 0.79 |  |  |  | 0.79 |  | 0.13 | 0.13
13 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 19.38 | 935.69 | 5.42 | 395.22 | 18133.67 | 10369.27 | 105.04 | 7659.36 | 43.5 | 843.03
[5 empty] | 535.05 | [6 empty] | 0.07 | 1.36
Раздел 3. Примыкания кровли к трубам
14 | ТЕР12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к трубам | 100 м примыканий | 0.117 | 3704.49 | 178.76 | 3184.6 | 433.43 | 39.91 | 20.91 | 372.61 | 26.1 | 3.05
[5 empty] | 341.13 | 3.77 |  |  |  | 0.44 |  | 0.36 | 0.04
15 | СЦМ-101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | -0.07078 | 1646.96 |  | 1646.96 | -116.57 |  |  | -116.57
16.1 | СЦМ-101-9091 | Мастика "Ребакс" (прим) | кг | 70.78 | 15.38 |  | 15.38 | 1088.6 |  |  | 1088.6
17 | СЦМ-101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б | м2 | -29.48 | 7.96 |  | 7.96 | -234.66 |  |  | -234.66
18 | СЦМ-101-9122-1 | Бикрост ХПП-3,0 (нижний слой) | м2 | 14.74 | 15.63 |  | 15.63 | 230.39 |  |  | 230.39
19 | СЦМ-500-9831 | Стеклоткань | м | 7 | 18.87 |  | 18.87 | 132.09 |  |  | 132.09
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 39558.66 | 11910.47 | 293.97 | 27354.22 |  | 968.7
[10 empty] | 5.37 |  |  | 2.17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 193385.42 | 72701.5 | 1009.2 | 119674.72 |  | 968.7
[10 empty] | 18.44 |  |  | 2.17
В том числе, справочно:
Перевод в цены 3 кв.2008г. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=3,433; МАТ=4,375 (Поз. 1, 3.1, 7, 16.1, 2, 15, 4-6, 17-19, 8-14) | [7 empty] | 153826.76 | 60791.04 | 715.23 | 92320.49
13.07
Накладные расходы | [7 empty] | 64938.91
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 72719,94) (Поз. 1, 3.1, 7, 16.1, 8-14) | [7 empty] | 64938.91
Сметная прибыль | [7 empty] | 36359.97
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 72719,94) (Поз. 1, 3.1, 7, 16.1, 8-14) | [7 empty] | 36359.97
Итоги по смете:
Итого | [7 empty] | 294684.3 |  |  |  |  | 968.7
2.17
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 119674.72
Машины и механизмы | [7 empty] | 1009.2
ФОТ | [7 empty] | 72719.94
Накладные расходы | [7 empty] | 64938.91
Сметная прибыль | [7 empty] | 36359.97
НДС 18% | [7 empty] | 53043.17
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 347727.47 |  |  |  |  | 968.7
2.17
Составил
Проверил