## Локальная смета
Приложение №2 к Извещению о проведении запроса котировок № 23 от «06» октября 2008 г.
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________ |  | /Чудинова Л.А.
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ ГДБ №24
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Текущий ремонт кровли, ул. Автозаодская,82
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________488824,88 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________25661,59 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________336,02 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _3-ий квартал_2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. 1
1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель | 7.8 | 195.44 | 192.9 | 2.54 |  | 1524.43 | 1504.62 | 19.81 |  | 17.41 | 135.8
2 | ТЕР12-01-004-04 | Разборка примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м примыканий | 1.38 | 325.01 | 278.39 | 46.62 | 6.7 | 448.52 | 384.18 | 64.34 | 9.24 | 21.3 | 29.39 | 0.516 | 0.71
3 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1.38 | 10482.24 | 463.99 | 77.7 | 11.16 | 14465.49 | 640.31 | 107.23 | 15.4 | 35.5 | 48.99 | 0.86 | 1.19
4 | ТЕРр65-06-23 | Смена санитарных приборов: водосточных воронок | 100 приборов | 0.02 | 28644.51 | 6348.89 | 64.93 | 7.52 | 572.89 | 126.98 | 1.3 | 0.15 | 491.4 | 9.83 | 1.1 | 0.02
5 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 7.8 | 8711.42 | 192.14 | 26.15 | 3.14 | 67949.08 | 1498.69 | 203.97 | 24.49 | 14.36 | 112.01 | 0.29 | 2.26
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 84960.41 | 4154.78 | 396.65 | 49.28 |  | 336.02 |  | 4.18
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 378511.77 | 25360.78 | 1361.7 | 300.81 |  | 336.02 |  | 4.18
Накладные расходы | [8 empty] | 22915.8
Сметная прибыль | [8 empty] | 12830.8
Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1 | [8 empty] | 1524.43 | 1504.62 | 19.81 |  |  | 135.8
Всего с учетом " ОЗП=6,104; ЭМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 9252.21 | 9184.2 | 68.01 |  |  | 135.8
Накладные расходы 89,3% ФОТ (от 9 184,20) | [8 empty] | 8201.49
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9 184,20) | [8 empty] | 4592.1
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 22045.8 |  |  |  |  | 135.8
Кровли:
Итого Поз. 2-3, 5 | [8 empty] | 82863.09 | 2523.18 | 375.54 | 49.13 |  | 190.39 |  | 4.16
Всего с учетом " ОЗП=6,104; ЭМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 366534.84 | 15401.49 | 1289.23 | 299.89 |  | 190.39 |  | 4.16
Накладные расходы 89,3% ФОТ (от 15 701,38) | [8 empty] | 14021.33
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 15 701,38) | [8 empty] | 7850.69
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 388406.86 |  |  |  |  | 190.39 |  | 4.16
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 4 | [8 empty] | 572.89 | 126.98 | 1.3 | 0.15 |  | 9.83 |  | 0.02
Всего с учетом " ОЗП=6,104; ЭМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 2724.72 | 775.09 | 4.46 | 0.92 |  | 9.83 |  | 0.02
Накладные расходы 89,3% ФОТ (от 776,01) | [8 empty] | 692.98
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 776,01) | [8 empty] | 388.01
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 3805.71 |  |  |  |  | 9.83 |  | 0.02
Итого | [8 empty] | 414258.37 |  |  |  |  | 336.02 |  | 4.18
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 351789.29
Машины и механизмы | [8 empty] | 1361.7
ФОТ | [8 empty] | 25661.59
Накладные расходы | [8 empty] | 22915.8
Сметная прибыль | [8 empty] | 12830.8
НДС 18% | [8 empty] | 74566.51
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 488824.88 |  |  |  |  | 336.02 |  | 4.18
Составил
Проверил