## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ ГДКБ №1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
капитальный ремонт ПИТ - замена оконных блоков в здании по адресу:ул.Бушмакина,19 ( 1 этаж).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________491650,48 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________21992,65 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________166,94 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __3кв.___2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.78 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 1937.96 | 1692.68 | 245.28 | 82.59 | 188.54 | 147.06 | 7.74 | 6.04
2 | Тер10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,трехстворчатых, в том числе с глухой стровкой | 100м2 | 0.78 | 15494.66 | 1858.53 | 401.15 | 9.03 | 12085.83 | 1449.65 | 312.9 | 7.04
3 | СЦМ-203-9095-302 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 78 | 827 |  |  |  | 64506
4 | Тер10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах толщиной до 0,51м | 100м.п. | 0.5 | 4954.03 | 257.46 | 13.24 | 0.55 | 2477.02 | 128.73 | 6.62 | 0.28
5 | СЦМ-101-1497-209 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6м, шириной 500мм(Россия) | м | 50 | 87 |  |  |  | 4350
6 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0.48 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 1554.58 | 241.5 | 3.05 | 0.52 | 41.41 | 19.88 | 0.12 | 0.06
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 86911.39 | 3512.56 | 567.85 | 90.43 |  | 166.94 |  | 6.1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 386017.18 | 21440.67 | 2190.97 | 551.98 |  | 166.94 |  | 6.1
В том числе, справочно:
3кв. 2008 год ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-6) | [8 empty] | 299105.79 | 17928.11 | 1623.12 | 461.55
Накладные расходы | [8 empty] | 19639.44
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 21992,65) (Поз. 1-6) | [8 empty] | 19639.44
Сметная прибыль | [8 empty] | 10996.33
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 21992,65) (Поз. 1-6) | [8 empty] | 10996.33
Итого | [8 empty] | 416652.95 |  |  |  |  | 166.94 |  | 6.1
НДС 18% | [8 empty] | 74997.531
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 491650.481 |  |  |  |  | 166.94 |  | 6.1
Составил
Проверил