## Локальная смета
Приложение № 2
к извещению № 55 от 10.10.2008г.
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Управление здравоохранения администрации г. Перми 2008 год
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт в здании аптеки МУЗ МСЧ № 7 , ул. Вильямса,8а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________317664,51 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________60327,68 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________928,44 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен НР, (8038,36 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (9001,52 руб.) СП, (4500,76 руб.): 50% от ФОТ (9001,52 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.65 | 1428.17 | 659.05 | 8.92 | 0.14 | 3784.65 | 1746.48 | 23.64 | 0.37 | 51.01 | 135.18 | 0.12 | 0.32
2 | ТЕРр61-26-01 | Перетирка штукатурки внутренних помещений НР, (510,41 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (571,57 руб.) СП, (285,79 руб.): 50% от ФОТ (571,57 руб.) | 100 м2 перетертой поверхности | 0.32 | 362.9 | 345.26 | 4.06 | 1.37 | 116.13 | 110.48 | 1.3 | 0.44 | 28.07 | 8.98 | 0.1 | 0.03
3 | ТЕРр62-07-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % НР, (3407,96 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (3816,31 руб.) СП, (1908,16 руб.): 50% от ФОТ (3816,31 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.86 | 997.68 | 396.8 | 8.71 | 1.37 | 1855.68 | 738.05 | 16.2 | 2.55 | 32.26 | 60 | 0.16 | 0.3
4 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР, (9569,91 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (10716,59 руб.) СП, (5358,3 руб.): 50% от ФОТ (10716,59 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.56 | 4774.22 | 3703.85 | 29.25 | 9.85 | 2673.56 | 2074.16 | 16.38 | 5.52 | 290.27 | 162.55 | 0.72 | 0.4
5 | ТЕР15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков НР, (8949,43 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (10021,76 руб.) СП, (5010,88 руб.): 50% от ФОТ (10021,76 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.4 | 1806.02 | 810.08 | 9.33 | 0.27 | 4334.45 | 1944.19 | 22.39 | 0.65 | 62.7 | 150.48 | 0.13 | 0.31
6 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР, (677,26 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (758,41 руб.) СП, (379,21 руб.): 50% от ФОТ (758,41 руб.) | 100 м2 покрытий | 1.15 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 151.2 | 145.13 | 6.07 | 2.05 | 11.39 | 13.1 | 0.13 | 0.15
7 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках НР, (3306,73 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (3702,95 руб.) СП, (1851,48 руб.): 50% от ФОТ (3702,95 руб.) | 100 м2 покрытия | 1.91 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 14619.62 | 709.72 | 131.77 | 8.88 | 31.41 | 59.99 | 0.82 | 1.57
8 | ТЕРр57-10-02 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 НР, (392,01 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (438,98 руб.) СП, (219,49 руб.): 50% от ФОТ (438,98 руб.) | 100 мест | 0.1 | 1276.38 | 842.6 | 67.57 | 9.3 | 127.64 | 84.26 | 6.76 | 0.93 | 69.35 | 6.94 | 0.68 | 0.07
9 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками НР, (498,54 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (558,27 руб.) СП, (279,14 руб.): 50% от ФОТ (558,27 руб.) | 100 м2 | 0.0476 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 118.27 | 103.3 | 14.97 | 5.04 | 188.54 | 8.97 | 7.74 | 0.37
10 | ТЕР-10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконых блоков из ПВХ прфилей поворотных двухстворчатых площадью проема до 2 м2 НР, (203,17 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (227,51 руб.) СП, (113,76 руб.): 50% от ФОТ (227,51 руб.) | 100 м2 | 0.0187 | 20630.11 | 2336.87 | 493.39 | 24.08 | 385.78 | 43.7 | 9.23 | 0.45
11 | СЦМ-201-9095-202 | Блоки оконные пластиковые двухстворчатые с открывающимися створками.площадью проема до 2м2 | м2 | 1.87 | 889.18 |  |  |  | 1662.77
12 | ТЕР-10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконых блоков из ПВХ прфилей поворотных двухстворчатых площадью проема более 2 м2 120шт (1,7*2,1) НР, (242,65 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (271,72 руб.) СП, (135,86 руб.): 50% от ФОТ (271,72 руб.) | 100 м2 | 0.0289 | 15002.05 | 1815.67 | 395.7 | 9.03 | 433.56 | 52.47 | 11.44 | 0.26
13 | СЦМ-201-9095-202 | Блоки оконные пластиковые двухстворчатые с открывающимися створками.площадью проема более 2м2 | м2 | 2.89 | 802.92 |  |  |  | 2320.44
14 | ТЕРр63-09-01 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте: до 10 штук НР, (3340,64 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (3740,92 руб.) СП, (1870,46 руб.): 50% от ФОТ (3740,92 руб.) | 100 плиток | 2.1 | 541.5 | 345.02 | 5.9 | 0.68 | 1137.15 | 724.54 | 12.39 | 1.43 | 28.05 | 58.91 | 0.1 | 0.21
15 | ТЕРр62-11-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (432,1 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (483,87 руб.) СП, (241,94 руб.): 50% от ФОТ (483,87 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.167 | 1223.63 | 560.88 | 8.71 | 1.37 | 204.35 | 93.67 | 1.45 | 0.23 | 45.6 | 7.62 | 0.16 | 0.03
16 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных НР, (482,52 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (540,34 руб.) СП, (270,17 руб.): 50% от ФОТ (540,34 руб.) | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.91 | 115.23 | 115.23 |  |  | 104.86 | 104.86 |  |  | 10.4 | 9.46
17 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными НР, (2540,7 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (2845,13 руб.) СП, (1422,57 руб.): 50% от ФОТ (2845,13 руб.) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.91 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 3216.03 | 552 | 1.07 | 0.13 | 46.95 | 42.72 | 0.02 | 0.02
18 | ТЕРр62-01-02 | Окраска клеевыми составами: улучшенная НР, (355,52 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (398,12 руб.) СП, (199,06 руб.): 50% от ФОТ (398,12 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.305 | 314.89 | 251.93 | 7.93 | 1.37 | 96.04 | 76.84 | 2.42 | 0.42 | 21.1 | 6.44 | 0.15 | 0.05
19 | ТЕР10-01-012-02прим | Обшивка дверного полотна плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм НР, (29,59 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (33,13 руб.) СП, (16,57 руб.): 50% от ФОТ (33,13 руб.) | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0.03 | 1357.2 | 214.48 | 40.44 |  | 40.72 | 6.43 | 1.21 |  | 18.3 | 0.55 | 0.52 | 0.02
20 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных НР, (347,38 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (389 руб.) СП, (194,5 руб.): 50% от ФОТ (389 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.063 | 1747.49 | 1198.07 | 7.37 | 0.14 | 110.09 | 75.48 | 0.46 | 0.01 | 92.73 | 5.84 | 0.1 | 0.01
21 | ТЕРр62-32-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз НР, (99,72 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (111,67 руб.) СП, (55,84 руб.): 50% от ФОТ (111,67 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 1059.17 | 722.25 | 0.77 |  | 31.78 | 21.67 | 0.02 |  | 62.75 | 1.88 | 0.01
22 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом НР, (12,65 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (14,17 руб.) СП, (7,09 руб.): 50% от ФОТ (14,17 руб.) | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 0.089 | 220.38 | 30.75 | 1.38 | 0.13 | 19.61 | 2.74 | 0.12 | 0.01 | 2.38 | 0.21 | 0.01
23 | ТЕР10-01-043-03 | Установка коробок в деревянных стенах рубленых в проемах дверных площадью до 3 м2 НР, (372,36 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (416,98 руб.) СП, (208,49 руб.): 50% от ФОТ (416,98 руб.) | 100 м2 проемов | 0.0168 | 14352.48 | 4816.68 | 85.93 |  | 241.12 | 80.92 | 1.44 |  | 356 | 5.98 | 1.11 | 0.02
24 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (2414,94 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (2704,3 руб.) СП, (1352,15 руб.): 50% от ФОТ (2704,3 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.415 | 1959.28 | 1263.21 | 8.71 | 1.37 | 813.1 | 524.23 | 3.61 | 0.57 | 102.7 | 42.62 | 0.16 | 0.07
25 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (3235,08 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (3622,71 руб.) СП, (1811,36 руб.): 50% от ФОТ (3622,71 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.86 | 1517.68 | 816.1 | 8.71 | 1.37 | 1305.2 | 701.85 | 7.49 | 1.18 | 66.35 | 57.06 | 0.16 | 0.14
26 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 НР, (2191,15 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (2453,7 руб.) СП, (1226,85 руб.): 50% от ФОТ (2453,7 руб.) | 1 м3 заделки | 0.75 | 1845.83 | 634.89 | 19.91 |  | 1384.37 | 476.17 | 14.93 |  | 55.16 | 41.37 | 0.24 | 0.18
27 | ТЕР46-03-017-07 | Заделка отверстий в перегородках НР, (2221,8 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (2488,02 руб.) СП, (1244,01 руб.): 50% от ФОТ (2488,02 руб.) | 1 м3 заделки | 1.44 | 882.01 | 335.3 | 14.28 |  | 1270.09 | 482.83 | 20.56 |  | 28.88 | 41.59 | 0.17 | 0.24
Раздел 2. Вывоз мусора
28 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3 | 1.78 |  |  |  | 5.34
29 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 НР 95%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 1 т | 3 | 22.7 |  | 22.7 |  | 68.1 |  | 68.1
30 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3 | 2.52 |  |  |  | 7.56
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 42639.26 | 11676.17 | 395.42 | 31.12 |  | 928.44 |  | 4.51
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 179656.86 | 60167.31 | 1168.59 | 160.37 |  | 928.44 |  | 4.51
В том числе, справочно:
ОЗП=5,153; ЭМ-ЗПМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872 (Поз. 1, 5, 17, 20, 2, 4, 3, 15, 18, 21, 24-25, 6, 8, 7, 10-13, 9, 26-27, 14, 16, 19, 22-23) | [8 empty] | 137017.6 | 48491.13 | 773.18 | 129.24
Накладные расходы | [8 empty] | 53872.62
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 60327,68) (Поз. 1, 5, 17, 20, 2, 4, 3, 15, 18, 21, 24-25, 6, 8, 7, 10-13, 9, 26-27, 14, 16, 19, 22-23) | [8 empty] | 53872.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 30163.86
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 60327,68) (Поз. 1, 5, 17, 20, 2, 4, 3, 15, 18, 21, 24-25, 6, 8, 7, 10-13, 9, 26-27, 14, 16, 19, 22-23) | [8 empty] | 30163.86
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 263693.34 |  |  |  |  | 928.44 |  | 4.51
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 5273.87
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 268967.21
Стоимость талонов на вывоз мусора | [8 empty] | 240
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 269207.21
НДС 18% | [8 empty] | 48457.3
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 317664.51 |  |  |  |  | 928.44 |  | 4.51
Составил Плаксина
Проверил