## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ "МСЧ №7"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | замена оконных блоков, 1 этаж главного корпуса, ул, Писарева, 56
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________410829 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________19007 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________236,49 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.247 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 614 | 536 | 78 | 26 | 188.54 | 46.57 | 7.74 | 1.91
2 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более | 100 м2 проемов | 0.218 | 15002.05 | 1815.67 | 395.7 | 9.03 | 3270 | 396 | 86 | 2 | 145.72 | 31.77 | 4.23 | 0.92
3 | СЦМ-203-9095-202 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 21.8 | 802.92 |  |  |  | 17504
4 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.029 | 20630.11 | 2336.87 | 493.39 | 24.08 | 598 | 68 | 14 | 1 | 187.55 | 5.44 | 5.33 | 0.15
5 | СЦМ-203-9095-201 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 | м2 | 2.9 | 889.18 |  |  |  | 2579
6 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0.071 | 7631.7 | 259.77 | 26.07 | 0.96 | 542 | 18 | 2 |  | 21.38 | 1.52 | 0.37 | 0.03
7 | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 7.1 | 104.37 |  |  |  | 741
8 | ТЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.18 | 5452.52 | 2159.07 | 89.48 | 31.19 | 981 | 389 | 16 | 6 | 173.28 | 31.19 | 2.78 | 0.5
9 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 222 | 58 | 1 |  | 25.41 | 4.57 | 0.11 | 0.02
10 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.0236 | 8320.86 | 1369.91 | 23.38 | 3.14 | 196 | 32 | 1 |  | 112.75 | 2.66 | 0.27 | 0.01
11 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.188 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 284 | 225 | 59 | 20 | 103.91 | 19.54 | 7.74 | 1.46
12 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.125 | 13907.1 | 1556.38 | 371.45 | 7.11 | 1738 | 195 | 46 | 1 | 124.91 | 15.61 | 4.09 | 0.51
13 | СЦМ-203-9057-201 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 12.5 | 1852.31 |  |  |  | 23154
14 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.063 | 24854.18 | 2534.61 | 474.09 | 14.36 | 1566 | 160 | 30 | 1 | 201 | 12.66 | 4.62 | 0.29
15 | СЦМ-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 6.3 | 1640.36 |  |  |  | 10334
16 | ТЕР10-01-014-01 | Разборка деревянных заполнений с остеклением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.058 | 858.58 | 631.38 | 227.2 | 15.72 | 50 | 37 | 13 | 1 | 52.88 | 3.07 | 2.496 | 0.14
17 | ТЕР09-03-046-01 | Установка перегородок из ПВХ профилей | 100 м2 | 0.058 | 5589.06 | 4641.68 | 715.55 | 34.58 | 324 | 269 | 42 | 2 | 324.82 | 18.84 | 2.48 | 0.14
18 | прайс-лист | Стоимость плит из ПВХ | м2 | 5.8 | 747.72 |  |  |  | 4337
19 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 3.5 | 557.79 | 156.95 | 400.84 | 34.75 | 1952 | 549 | 1403 | 122 | 12.3 | 43.05 | 2.54 | 8.89
Раздел 2. Новый Раздел
20 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2.1 | 1.78 |  |  |  | 4
21 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 2.1 | 22.7 |  | 22.7 |  | 48 |  | 48
22 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2.1 | 2.52 |  |  |  | 5
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 71043 | 2932 | 1839 | 182 |  | 236.49 |  | 14.97
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 314691 | 17896 | 6683 | 1111 |  | 236.49 |  | 14.97
В том числе, справочно:
ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1, 11, 19, 2-7, 12-16, 8-10, 17-18) | [8 empty] | 243445 | 14965 | 4844 | 929
ПЗ=4,555 (Поз. 20, 22, 21) | [8 empty] | 203
Накладные расходы | [8 empty] | 16973
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 19007) (Поз. 1, 11, 19, 2-7, 12-16, 8-10, 17-18) | [8 empty] | 16973
Сметная прибыль | [8 empty] | 9505
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 19007) (Поз. 1, 11, 19, 2-7, 12-16, 8-10, 17-18) | [8 empty] | 9505
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 341169 |  |  |  |  | 236.49 |  | 14.97
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 6823
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 347992
Талоны на вывоз мусора | [8 empty] | 168
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 348160
НДС 18% | [8 empty] | 62669
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 410829 |  |  |  |  | 236.49 |  | 14.97
Составил М. Н. Смирнова
Проверил