## Дефектная ведомость
Техническое задание
Замена оконных блоков в здании Муниципального дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 106" г. Перми, по адресу г. Пермь, Автозаводская39
МДОУ "Детский сад № 106"
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.492 | ТЕР46-04-012-01
2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м двухстворчатых | 100 м2 | 0.492 | ТЕР10-01-034-05
3 | Блоки оконные пластиковые двухстворчатые пл до 2м | м2 | 49.2 | СЦМ-203-9095-201
4 | Установка балконных блоков из ПХВ в каменных стенах площадью до 1,5м | 100м2 | 0.08 | ТЕР10-01-047-03
5 | Блоки балконные дверные пластиковые, однопольные | м2 | 8 | СЦМ-203-9122-101
6 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 0.15 | ТЕРр53-02-01
7 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных средней сложности | 100 м3 кладки | 0.02 | ТЕРр53-20-02
8 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.05 | ТЕРр53-25-01
9 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.12 | ТЕР15-02-018-01
10 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 | ТЕР15-04-025-08
12 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.015 | ТЕРр61-20-02
13 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.04 | ТЕРр57-03-01
14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.04 | ТЕР11-01-040-01
15 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.01 | ТЕР11-01-011-01
16 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0.02 | ТЕР11-01-027-06
17 | Установка подоконной доски из ПХВ в каменных стенах толщиной до 0,51м | 100 м.п. | 0.2 | тер10-01-035-01
18 | Плиты подоконные из ПВХ, длиной 6 м, толщ. 25мм шириной 500мм Россия | м | 20 | сцм101-1497-209
19 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0.2 | ТЕРр58-20-01
20 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.12 | ТЕР15-01-050-04