## Локальная смета
МОУ "СОШ № 16"
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | капитальный ремонт по замене сетей внутреннего электроосвещения
в МОУ "СОШ № 16" поадресу: ул.Академика Веденеева, 71
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 496 314,41
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 59988.2874
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на4 квартал 2008г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.26 | 541.18 | 453.7 | 9.26 | 0.74 | 140.71 | 117.96 | 2.41 | 0.19 | 32.2 | 8.372 | 0.08 | 0.0208
2 | Прайс | Выключатель 1-клавишный СП "Wessen" | штук | 26 | 12.43 |  |  |  | 323.18
3 | Прайс | Коробка установочная | штук | 26 | 1.54 |  |  |  | 40.04
4 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 | 764.18 | 536.83 | 9.26 | 0.74 | 30.57 | 21.47 | 0.37 | 0.03 | 38.1 | 1.524 | 0.08 | 0.0032
5 |  | Розетка с заземляющим контактом СП "Wessen" | штук | 4 | 13.87 |  |  |  | 55.48
6 | Прайс | Коробка установочная | штук | 4 | 1.54 |  |  |  | 6.16
7 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.05 | 5856.75 | 1244.15 | 1866.77 | 804.31 | 292.84 | 62.21 | 93.34 | 40.22 | 88.3 | 4.415 | 45.1 | 2.255
8 | Прайс | Светильник НПП 03-60-001 JP 54 | штук | 5 | 16.76 |  |  |  | 83.8
9 | Прайс | Лампа накаливания 60Вт | штук | 5 | 4.65 |  |  |  | 23.25
10 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.03 | 3262.57 | 1383.64 | 518.27 | 20.59 | 97.88 | 41.51 | 15.55 | 0.62 | 98.2 | 2.946 | 2.24 | 0.0672
11 | Прайс | Светильник "Выход" с аккумуляторным блоком ЛБА 001-2х8-006 | штук | 3 | 143.87 |  |  |  | 431.61
12 | Прайс | Лампа люминесцентная 8Вт Philips G5 TL 8\33 | штук | 3 | 4.65 |  |  |  | 13.95
13 | ТЕРм08-03-594-07 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.67 | 7780.17 | 2085.32 | 2709.02 | 1121.92 | 5212.71 | 1397.16 | 1815.04 | 751.69 | 148 | 99.16 | 63.8 | 42.746
14 | Прайс | Светильник накладной с ЭПРа с матовой решеткой ТОР236м 2х36 | штук | 14 | 321.76 |  |  |  | 4504.64
15 | Прайс | Светильник накладной с ЭПРа ALS PRS 2 х36 JP 54 | штук | 44 | 424.76 |  |  |  | 18689.44
16 | Прайс | Светильник накладной с ЭПРа с зеркальным отражателем RZ 236 BAT236 | штук | 9 | 221.76 |  |  |  | 1995.84
17 | Прайс | Лампа люминесцентная 36Вт Philips TLD 36\54 | штук | 134 | 6.34 |  |  |  | 849.56
18 | ТЕРм08-03-599-02 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 1 | 146.17 | 52.98 | 3.63 | 0.18 | 146.17 | 52.98 | 3.63 | 0.18 | 3.76 | 3.76 | 0.02 | 0.02
19 | Прайс | Щиток ЩРВ- 2х12 | штук | 1 | 316.98 |  |  |  | 316.98
20 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 5 | 288.32 | 21.11 | 1.85 | 0.04 | 1441.6 | 105.55 | 9.25 | 0.2 | 1.56 | 7.8 | 0.004 | 0.02
21 | Прайс | Выключатель автоматический ВА47-29 1-полюсный 16а | штук | 4 | 34.76 |  |  |  | 139.04
22 | Прайс | Дифференциальный автомат АД-12 1-полюсный 30ма 25а | штук | 1 | 34.76 |  |  |  | 34.76
23 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 1 | 326.74 | 31.39 | 2.77 | 0.09 | 326.74 | 31.39 | 2.77 | 0.09 | 2.32 | 2.32 | 0.01 | 0.01
24 | Прайс | Выключатель нагрузка ВН-32 3-полюсный 100а | штук | 1 | 145.76 |  |  |  | 145.76
25 | ТЕРм08-02-422-04 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус три сечением до 4 мм2 | 100 м двухпроводной линии | 0.04 | 1209.45 | 477.65 | 6.94 | 0.55 | 48.38 | 19.11 | 0.28 | 0.02 | 33.9 | 1.356 | 0.06 | 0.0024
26 | Прайс | Кабель ВВГ 5х10 | м | 40 | 47.98 |  |  |  | 1919.2
27 | Прайс | Коробка ответвительная | штук | 20 | 12.87 |  |  |  | 257.4
28 | Прайс | Плинтус электротехнический | м | 40 | 33.87 |  |  |  | 1354.8
29 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 8.2 | 2427.64 | 495.06 | 188.52 | 96.31 | 19906.65 | 4059.49 | 1545.86 | 789.74 | 37 | 303.4 | 5.27 | 43.214
30 | Прайс | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 660 | 5.61 |  |  |  | 3702.6
31 | Прайс | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 160 | 7.84 |  |  |  | 1254.4
32 | ТЕРм08-03-603-01 | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 0.05 | 36.88 | 20.15 | 5.07 | 0.37 | 1.84 | 1.01 | 0.25 | 0.02 | 1.43 | 0.0715 | 0.04 | 0.002
33 | Прайс | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220\36 | штук | 5 | 254.64 |  |  |  | 1273.2
34 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0.02 | 3302.88 | 1077.89 | 55.4 | 1.84 | 66.06 | 21.56 | 1.11 | 0.04 | 76.5 | 1.53 | 0.2 | 0.004
35 | Прайс | Звонок с кнопочным постом | штук | 2 | 225.42 |  |  |  | 450.84
36 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 4.48 | 845.12 | 204.41 | 640.71 | 55.54 | 3786.14 | 915.76 | 2870.38 | 248.82 | 15.64 | 70.0672 | 4.06 | 18.1888
37 | ТЕР46-03-017-04 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.24 | 2154.05 | 703.38 | 34.14 |  | 516.97 | 168.81 | 8.19 |  | 61.11 | 14.6664 | 0.43 | 0.1032
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 69881.19 | 7015.97 | 6368.43 | 1831.86 |  | 521.39 |  | 106.66
Индекс инфляции ФГУ ФЦЦ на 4 кв. 2008г. ОЗП=6,78,ЭМ=3,71,ЗПМ=6,78,МАТ=4,46 | [8 empty] | 258913.39 | 40552.31 | 22882.26 | 10588.15
ИТОГО | [8 empty] | 328794.58 | 47568.28 | 29250.69 | 12420.01 |  | 521.39 |  | 106.66
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 59 988,29) | [8 empty] | 53569.54
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 59 988,29) | [8 empty] | 29994.14
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 412358.26
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 8247.17
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 420605.43
НДС 18% | [8 empty] | 75708.98
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 496314.41
Составил
Проверил