|  |  | Приложение 2 УТВЕРЖДАЮ Координатор _________________/Е.Н.Цыганова/ «_____»_________________2008г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Организация и проведение учебно-развивающих модулей в рамках реализации концепции развития человеческого потенциала отрасли с целью повышения социального статуса работников образования в рамках проектной линии 4.4.8 городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

Руководитель проектной линии _________________/Т.А.Старикова/ «____»___________________2008г.

ОЗНАКОМЛЕН Менеджер проектной линии _________________/Е.А.Кушкова/ «____»__________________2008г.

г. Пермь, 2008 г.

Техническое задание на реализацию мероприятия в рамках проектной линии 4.4.8. городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

- Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | 4.4.8. Организация и проведение учебно-развивающих модулей в рамках реализации концепции развития человеческого потенциала отрасли с целью повышения социального статуса работников образования |
|  | Руководитель проекта | Старикова Тамара Анатольевна, 212-72-80 |
|  | Менеджер проекта | Кушкова Евгения Андреевна, 226-16-86 |
|  | Сроки выполнения проекта | IV квартал 2008 года (20.11.2008 – 19.12.2008) |
|  | Предмет | Организация и проведение учебно-развивающих модулей в рамках реализации концепции развития человеческого потенциала отрасли с целью повышения социального статуса работников образования |
|  | Аудитория (на кого направлено мероприятие) | Руководители и работники департамента образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Общие требования к документации по мероприятию | Исполнитель предоставляет заказчику материалы: - На бумажном носителе – 2 экземпляра - На электронном носителе – 1 экземпляр (в формате Word) |
|  | Порядок согласования документации по мероприятию | - Руководитель мероприятия - Менеджер мероприятия - Координатор программы |
|  | Стоимость мероприятия | 350 000 рублей (триста пятьдесят тысяч рублей) |
|  | Порядок оплаты | Оплата производится в течение 2-х недель после подписания акта приемки-сдачи работ |

- Детальный план реализации мероприятия

| № п/п | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка блочно-модульного подхода к формированию комплекса развивающих курсов для реализации концепции развития человеческого потенциала образовательной сферы | 20.11.2008 – 24.11.2008 | Описание блочно-модульного подхода к формированию комплекса развивающих курсов | ## В описание блочно- модульного подхода должны войти разделы учебных курсов, органически связанные друг с другом и вводимые в учебный процесс единым, целостным блоком. Каждый модуль строится на основе какой-либо учебной темы, сохраняет ее логику, вместе с тем используется практико-ориентированный подход к организации учебного материала. В качестве методологической основы учебных модулей должна быть использована теория развития человеческого потенциала в образовательной сфере. Материалы должны содержать описание структуры модулей, включающих в себя пояснительную записку, тематический план. |
| 2 | Разработка учебных модулей по содержанию теории развития человеческого потенциала | 24.11.2008 – 05.12.2008 | Содержательно-учебные модули (3-4 модуля на 40 часов) | Для каждого модуля прописывается учебный материал, раскрывающий историю развития основных идей (блок генезиса знаний). При изложении теоретического материала необходим анализ структурной схемы раздела и перечень минимума понятий, необходимых для ориентации в материале (блок актуализации знаний и опорный блок), при этом особое внимание необходимо обратить на возможности практического применения знаний. |
| 3 | Разработка модулей по процессным проблемам развития человеческого потенциала | 24.11.2008 – 05.12.2008 | ### Процедурно-ориентированные модули (2-3 модуля на 36 часов) | Этот вид модулей необходимо структурировать под обучение в виде системы учебных задач, при решении которых происходит освоение теории, появляются возможности практического применения знаний (эвристический блок). |
| 4 | Разработка практико-ориентированных модулей развития человеческого потенциала | 24.11.2008 – 05.12.2008 | ### Практико-ориентированные модули (2 модуля по 18 часов) | Завершающая часть модулей должна быть построена на анализе полученных знаний и умений и содержит обобщение материала темы (блоки генерализации и итогового контроля). Термин "завершающая часть" использован в данном случае как обозначение окончания целостного модуля, но не как завершение изучения материала темы: освоенный теоретический материал и приобретенные умения должны многократно использоваться в других модулях, пополняться и углубляться. |
| 5 | Апробация учебно-развивающих модулей в рамках концепции развития человеческого потенциала в отрасли «Образование» | 06.12.2008 – 19.12.2008 | Отчет о проведении учебного процесса, списки слушателей, отзывы аудитории слушателей | Использование продуктивных форм организации обучения - творческие группы, лаборатории, предметные мастерские. |

Директор МОУ ДОВ «ИЦРСО»							Е.Н. Цыганова