|  |  | Приложение 2 УТВЕРЖДАЮ Координатор _________________/Е.Н.Цыганова/ «_____»_________________2008г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка концепции развития человеческого потенциала отрасли «Образование» с целью развития корпоративной культуры отрасли в рамках проектной линии 4.5.1 городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

Руководитель проектной линии _________________/Т.А.Старикова/ «____»___________________2008г.

ОЗНАКОМЛЕН Менеджер проектной линии _________________/Е.А.Кушкова/ «____»__________________2008г.

г. Пермь, 2008 г.

Техническое задание на реализацию мероприятия в рамках проектной линии 4.5.1 городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

- Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | 4.5.1. Разработка концепции развития человеческого потенциала отрасли «Образование» с целью развития корпоративной культуры отрасли |
|  | Руководитель проекта | Старикова Тамара Анатольевна, 212-72-80 |
|  | Менеджер проекта | Кушкова Евгения Андреевна, 226-16-86 |
|  | Сроки выполнения проекта | IV квартал 2008 года (20.11.2008 – 04.12.2008) |
|  | Предмет | Концепция развития человеческого потенциала отрасли «Образование» с целью развития корпоративной культуры отрасли |
|  | Аудитория (на кого направлено мероприятие) | Руководители и работники департамента образования, руководителей образовательных учреждений |
|  | Общие требования к документации по мероприятию | Исполнитель предоставляет заказчику материалы: - На бумажном носителе – 2 экземпляра - На электронном носителе – 1 экземпляр (в формате Word |
|  | Порядок согласования документации по мероприятию | - Руководитель мероприятия - Менеджер мероприятия - Координатор программы |
|  | Стоимость мероприятия | 350 000 рублей (триста пятьдесят тысяч рублей) |
|  | Порядок оплаты | Оплата производится в течение 2-х недель после подписания акта приемки-сдачи работ |

- Детальный план реализации мероприятия

| № п/п | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ современных научных подходов к развитию человеческого потенциала в социальной и других сферах. | 20.11.2008 – 24.11.2008 | Аналитическая справка с анализом современных научных подходов к развитию человеческого потенциала в социальной сфере и других сферах общественной жизни в РФ | Аналитическая записка должна содержать: 1. сущность понятия «человеческий потенциал» в системе существующих категорий 2. анализ влияния современных социально-экономических условий на развитие человеческого потенциала в целом в РФ, а также особенности и предпосылки его развития в системе образования города Перми |
| 2 | Разработка концепции развития человеческого потенциала в отрасли «Образование» | 20.11.2008 – 27.11.2008 | Концепция развития человеческого потенциала в отрасли «Образование» с целью развития корпоративной культуры отрасли | Данная концепция должна содержать: 1. обоснование идеи о том, что «человеческий фактор» является самым важным объектом инвестиций 2. основные истоки и принципы построения концепции, направленные на формирование, расширение и использование способностей человека в отрасли 3. актуализацию роли духовно-культурного начала в управлении отраслью образования 4. идею управления процессом развития человеческим потенциалом отрасли образования 5. методы анализа развития человеческого потенциала и количественные показатели для проведения данного анализа 6. методы увеличения человеческого потенциала отрасли образования Концепция должна определить выход отрасли образования на новые горизонты инновационного развития и обеспечения ее престижности |
| 3 | Внутренняя экспертиза разработанных материалов | 27.11.2008 – 04.12.2008 | Экспертное заключение | Экспертное заключение со ссылками на современные источники |

Директор МОУ ДОВ «ИЦРСО»							Е.Н. Цыганова