|  |  | Приложение 2 УТВЕРЖДАЮ Координатор _________________/Е.Н.Цыганова/ «_____»_________________2008г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка программ обучения в рамках реализации концепции развития человеческого потенциала отрасли с целью повышения социального статуса работников образования в рамках проектной линии 4.4.7 городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

Руководитель проектной линии _________________/Т.А.Старикова/ «____»___________________2008г.

ОЗНАКОМЛЕН Менеджер проектной линии _________________/Е.А.Кушкова/ «____»__________________2008г.

г. Пермь, 2008 г.

Техническое задание на реализацию мероприятия в рамках проектной линии 4.4.7 городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

- Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | 4.4.7. Разработка программ обучения в рамках реализации концепции развития человеческого потенциала отрасли с целью повышения социального статуса работников образования |
|  | Руководитель проекта | Старикова Тамара Анатольевна, 212-72-80 |
|  | Менеджер проекта | Кушкова Евгения Андреевна, 226-16-86 |
|  | Сроки выполнения проекта | IV квартал 2008 года (20.11.2008 – 10.12.2008) |
|  | Предмет | Разработка программ обучения в рамках реализации концепции развития человеческого потенциала отрасли с целью повышения социального статуса работников образования |
|  | Аудитория (на кого направлено мероприятие) | Руководители и работники департамента образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Общие требования к документации по мероприятию | Исполнитель предоставляет заказчику материалы: - На бумажном носителе – 2 экземпляра - На электронном носителе – 1 экземпляр (в формате Word) |
|  | Порядок согласования документации по мероприятию | - Руководитель мероприятия - Менеджер мероприятия - Координатор программы |
|  | Стоимость мероприятия | 400 000 рублей (четыреста тысяч рублей) |
|  | Порядок оплаты | Оплата производится в течение 2-х недель после подписания акта приемки-сдачи работ |

- Детальный план реализации мероприятия

| № п/п | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ системы обучения руководителей в части учета вопросов, связанных с концепцией развития человеческого потенциала отрасли | 20.11.2008 – 24.11.2008 | Аналитическая справка |  |
| 2 | Разработка общих рекомендаций по организации работы с руководителями ОУ в системе развития человеческого потенциала | 24.11.2008 – 27.11.2008 | Пояснительная записка с целью и задачами обучения. Перечень нормативных документов, регламентирующих данный вид деятельности. Рекомендации по использованию пакета программ по развитию человеческого потенциала. | Указанные документы должны описывать специфику работы по развитию человеческого потенциала, раскрывать суть понятий с точки зрения отрасли «Образование» и учитывать особенности развития муниципальной территории – города Перми. |
| 3 | Разработка пакета программ | 27.11.2008 – 03.12.2008 | Пакет программ, включающий программы для руководителей разных типов образовательных учреждений. | Программы должны включать: -пояснительную записку с целью задачами обучения, определяющих особенности развития человеческого потенциала в отрасли «Образование» с точки зрения специфики разных типов и видов ОУ - учебный план, содержащий наименование разделов, дисциплин, количество часов, в том числе лекции, практические занятия по количеству часов, формы контроля и формы итоговой аттестации - учебно-тематический план, содержащий наименование тем по каждому разделу, количество часов, в том числе лекции, практические занятия, формы контроля, фамилии лекторов, форму итоговой аттестации, сроки проведения обучения Общее количество разработанных и описанных программ для педагогов в рамках реализации концепции – не менее 2-х. Каждая программа должна учитывать необходимость повышения социального статуса работников ОУ, особенности аудитории слушателей - руководителей ОУ |
| 4 | Разработка пакета программ | 27.11.2008 – 03.12.2008 | Пакет программ, включающий программы для разных категорий руководителей | Программы должны включать: -пояснительную записку с целью и задачами обучения, учитывающие возрастные особенности слушателей и особенности, связанные со спецификой стажа работы; - учебный план, содержащий наименование разделов, дисциплин, количество часов, в том числе лекции, практические занятия по количеству часов, формы контроля и формы итоговой аттестации - учебно-тематический план, содержащий наименование тем по каждому разделу, количество часов, в том числе лекции, практические занятия, формы контроля, фамилии лекторов, форму итоговой аттестации, сроки проведения обучения Общее количество разработанных и описанных программ для педагогов в рамках реализации концепции – не менее 3-х. Каждая программа должна учитывать необходимость повышения социального статуса работников ОУ, особенности аудитории слушателей -руководителей ОУ |
| 5 | Проведение внутренней экспертизы программ обучения | 03.12.2008 – 10.12.2008 | Экспертное заключение на каждую программу | В состав экспертов должны войти специалисты отрасли, имеющие ученую степень |

Директор МОУ ДОВ «ИЦРСО»							Е.Н. Цыганова